## отчет 2024 (2) (hidden)
№ 6.1-ИП ТС
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2024 год
Муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис»
(наименование регулируемой организации)
№ п/п | Наименование мероприятия |  | Год начала реализации мероприятия |  | Год окончания реализации мероприятия |  | Основные технические характеристики после реализации мероприятия |  |  |  |  | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | [15 empty] | Примечание | экономия(+), перерасход (-), всего | в т.ч. Амортизация | экономия закупки | экономия хоз способ | невыполнение | необходимость учета экономии в ИП | экономия 30% в распоряжении предприятия
|  |  | план | факт | план | факт | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | план |  |  |  |  | факт
[7 empty] | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  | амортизация | прибыль | бюджет |  | Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Средства, полученные за счет платы за подключение | Прочие собственные средства | Экономия расходов | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинг) | Иные собственные средства | Привлеченные средства на возвратной основе | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | Прочие источники финансирования | Всего:
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 8.1 |  |  |  |  | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.10 | 8.11 | 8.12 | 9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1 | Реконструкция тепловых сетей в с. Великовисочное (от котельной №1) |  | 2025 | 2023 | 2025 | 2024 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 584.7239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.7239 | завершено | -584.7239
1.1.2 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №2 с. Оксино |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.02 | 12.3 | 0.216 | подземный | 0.3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6345.6865 | 0 | 0 | 0 | 0 | завершено | 0 | 0
[7 empty] | - | 7.4 | 0.256 | подземный | 0.18
[7 empty] | - | 4.1 | 0.206 | подземный | 0.1
[7 empty] | - | 3.95 | 0.28 | подземный | 0.096
1.1.3 | Реконструкция тепловой сети с. Коткино (подключение в районе дома Центральная 60А) |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 1.9 | 0.19 | подземный | 0.046 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | завершено | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.4. | Реконструкция тепловой сети от котельной №1 в с. Несь | участок тепловой сети от котельной №1 до УТ2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.53 | 67.1 | 0.044 | подземный | 1.63 | 3462.181 | 1147.981 |  | 2314.2 |  | 3563.1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2314.2 | 0 | 5877.3265 |  | -2415.1455 | -2415.1455 |  | -2415.1455
|  | участок топловой сети от УТ2 до ТК2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 53 | 51.4 | 0.156 | надземная | 1.25 | bar: 8.10; 8.12
|  | участок топловой сети от ТК2 до УТ8 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.23 | 40.3 | 0.22 | подземный | 0.98 | bar: 8.10; 8.12
|  | участок топловой сети от УТ8 до ТК6 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 32.1 | 0.47 | подземный | 0.78 | bar: 8.10; 8.12
|  | участок топловой сети от ТК6 до ТК7 | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | bar: 8.10; 8.12
|  | участок топловой сети от ТК6 до УТ27 | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | bar: 8.10; 8.12
|  | участок топловой сети от УТ27 до УТ28 | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | bar: 8.10; 8.12
|  | участок топловой сети от УТ28 до здания аэроп. | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | bar: 8.10; 8.12
|  | участок топловой сети от ТК7 до УТ29 | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | bar: 8.10; 8.12
|  | участок топловой сети от УТ29 до УТ30 | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | bar: 8.10; 8.12
|  | уч теп сети от УТ30 до д.20 ул. Профсоюзная | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | bar: 8.10; 8.12
|  | участок топловой сети от УТ11 до ТК8 | 2024 |  | 2024 |  | - | - | - | - | - | bar: 8.10; 8.12
|  | участок топловой сети от ТК8 до д.№3 ул. Набережная | 2024 |  | 2024 |  | - | - | - | - | - | bar: 8.10; 8.12
1.1.5 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 в с. Нижняя Пеша | СП "Пешский сельсовет" ЗР НАО, с. Нижняя Пеша, участок тепловой сети от Дома культуры до ул. Новая | 2024 |  | 2024 |  | - | - | - | - | - | 9803.99 | 2450.09 |  | 7353.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенесено на 2025 | 9803.99 | 0
1.1.6 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 в с. Ома (ул. Почтовая и Механизаторов - увеличение протяженности) | СП "Омский сельсовет" ЗР НАО, с. Ома, участок тепловой сети от ТК15 по ул. Почтовая | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | 0 |  |  |  |  | 48.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.611 | 2025 год | -48.611 | 0
|  | СП "Омский сельсовет" ЗР НАО, с. Ома, участок тепловой сети от ТК15 по ул. Механизаторов |  |  |  |  | - | - | - | - | - | bar: 8.12
1.1.7 | Реконструкция тепловых сетей в п. Харута | СП "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО, п. Харута, от котельной №1 | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство участка тепловой сети от котельной №3 в с. Великовисочное | [15 empty] | 8.2: 5315.709; 8.12: 5315.709; 9: не предусмотрено ИП | -5315.709
| Реконструкция тепловой сети от котельной №1 в п. Каратайка | [15 empty] | 8.2: 1464.8254; 8.12: 1464.8254; 9: не предусмотрено ИП | -1464.8254
| Реконструкция тепловой сети в с. Коткино | [15 empty] | 8.2: 215.3335; 8.12: 215.3335; 9: не предусмотрено ИП | -215.3335
| Реконструкция тепловой сети в с. Коткино (ДК-ул. Колхозная) | [15 empty] | 8.2: 1131.2261; 8.12: 1131.2261; 9: не предусмотрено ИП | -1131.2261
| Реконструкция тепловой сети в п. Хорей-Вер | СП "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО, п. Хорей-Вер, от котельной №1 | [14 empty] | 8.2: 2748.4497; 8.12: 2748.4497; 9: не предусмотрено ИП | -2748.4497
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1 | Поставка, монтаж модульного здания, обвязка технологического оборудования для нужд котельной №1 в п. Харута | СП "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО, п. Харута, от котельной №1 | 2025 |  | 2025 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 8.2: 0
1.2.2
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1 | Реконструкция тепловой сети от котельной №1 в с. Несь | СП "Канинский сельсовет" ЗР НАО, с. Несь, участок топловой сети от котельной №1 до УТ2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.53 | 67.1 | 0.02 | подземный | 1.63 | 6823.606 | 6823.606 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | завершено 2023 | 6823.606 | 6823.606 |  | 6823.606 |  | 4776.5242 | 2047.0818
|  | СП "Канинский сельсовет" ЗР НАО, с. Несь, участок топловой сети от УТ2 до ТК2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 53 | 51.4 | 0.156 | надземная | 1.25
|  | СП "Канинский сельсовет" ЗР НАО, с. Несь, участок топловой сети от ТК2 до УТ8 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.23 | 40.3 | 0.22 | подземный | 0.98
1.3.2 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 в с. Ома (до д. Почтовая 28 - увеличение диаметра) | СП "Омский сельсовет" ЗР НАО, с. Ома, от котельной №1 до дТК13 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.135 | 17.5 | 0.38 | подземная | 0.351 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | завершено | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1. | Проектирование и реконструкция здания котельной №1 в с. Великовисочное | СП "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО , с. Великовисочное, Котельная №1 | 2024 |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4.3 | Поставка котла 1 МВт на пеллетах с дымовой трубой и бункером в котельную №1 в с. Несь | [10 empty] | 6368.134 | 63.681 |  | 6304.453 |  | 8.2: 0; 8.12: 0
Всего по группе 1 | [11 empty] | 26457.911 | 10485.358 | 0 | 15972.553 | 0 | 15072.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6345.6865 | 0 | 2314.2 | 0 | 17386.2052 |  | 2703.5718 | 4408.4605 | 0 | 4408.4605 | 0 | 4776.5242 | 2047.0818
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1
2.1.2
Всего по группе 2 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1
3.1.2
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1. | Проектирование и реконструкция здания котельной №3 в с. Великовисочное | СП "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО , с. Великовисочное, Котельная №3 | 2023 |  | 2024 |  | - | - | - | - | - | 2572.25 | 2572.25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос на 2024 (доп соглашение к контракту) | 2572.25 | 2572.25 |  |  | 2572.25
3.2.2. | Реконструкция котельной №4 (амбулатория) в п. У-Кара | СП "Карский сельсовет" ЗР НАО, п. Усть-Кара, ул. Центральная, д. 51А | 2023 | 2023 | 2023 |  | - | - | - | - | - | 0 | 0 |  |  |  | 769.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.673 | не завершено, продление до 2024 | -769.673 | -769.673 |  |  | -769.673 |  |  | нерег
| Поставка котла КВр0,69 в котельную №2 в с. Оксино | [15 empty] | 8.2: 637.1956; 8.12: 637.1956
| Поставка котла КВр-1,16 в котельную №1 с. Ома | [15 empty] | 8.2: 858.302; 8.12: 858.302
| Замена емкостей в котельной №1 с. Тельвиска | [15 empty] | 8.2: 185.75; 8.12: 185.75
Всего по группе 3 | [11 empty] | 2572.25 | 2572.25 | 0 | 0 | 0 | 2450.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450.9206 |  | 1802.577 | 1802.577 | 0 | 0 | 1802.577 | 0 | 0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1 | Реконструкция системы дымоудаления котельной №2 в с. Оксино | СП "Пустозерский сельский совет" ЗР НАО , с. Оксино д.5/2, Котельная №2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.8 | - | - | - | 0.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | завершено | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.1.2 | Автоматизация котельной №1 в с. Тельвиска | СП "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО , с. Тельвиска, Котельная №1 | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.1.3 | Реконструкция котельной амбулатории в п. Нельмин-Нос | СП "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО, п. Нельмин-Нос, ул. Победы, д.6, котельная №8 | 2024 |  | 2024 |  | - | - | - | - | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.1.4 | Реконструкция котельной детского сада в п. Нельмин-Нос | СП "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО, п. Нельмин-Нос, котельная №1 | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.1.5 | Реконструкция котельной д/сада д. Андег | СП "Андегский сельсовет" ЗР НАО, д. Андег, ул. Лесная, д.15, ктельная №4 | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | 3996.037 | 3996.037 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3996.037 | 0
Всего по группе 4 | [11 empty] | 3996.037 | 3996.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3996.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1 | Консервация угольной котельной школа-сад в п. Хонгурей | СП "Пустозерский сельский совет" ЗР НАО , п. Хонгурей | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | завершено | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.2.2
Всего по группе 5 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической
6.1.1. | Замена твердотопливного котла КВр-0,4 в котельной №1 в с. Оксино | СП "Пустозерский сельский совет" ЗР НАО , с. Оксино, д. 52/3, Котельная №1 | 2024 |  | 2024 |  | - | - | - | - | - | 1411.437 | 1411.437 |  |  |  | 474.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.687 |  | 936.75 | 936.75
6.1.2. | Поставка, монтаж модульного здания и обвязка технологического оборудования для нужд котельной в с.Коткино | СП "Коткинский сельсовет" ЗР НАО, с. Коткино, ул. Центральная, д. 49А | 2024 |  | 2024 |  | - | - | - | - | - | 37550 | 375.5 |  | 37174.5 |  | 375.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37174.5 | 0 | 37550 |  | 0 | 0
6.1.3. | Поставка, монтаж модульного здания и обвязка технологического оборудования для нужд котельной в с.Несь | СП "Канинский сельсовет" ЗР НАО, с. Несь | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2.4 | - | - | - | 2.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | завершено | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.4. | Поставка, монтаж модульного здания и котлла, обвязка технологического оборудования для нужд котельной в с.Ома | СП "Омский сельсовет" ЗР НАО, с. Ома | 2024 |  | 2024 |  | - | - | - | - | - | 34211.52 | 342.115 |  | 33869.405 |  | 342.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33869.4048 | 0 | 34211.52 |  | 0 | 0
6.1.5. | Замена котла ТТ-1600 в котельной №1 в с. Тельвиска | СП "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО, с. Тельвиска, котельная №1 | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.1.6. | Замена котла ТТ-800 в котельной №1 в п. Хорей-Вер | СП "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО, п. Хорей-Вер, котельная №1 | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Замена 2-х котлов в котельной №2 с. Тельвиска | [15 empty] | 8.2: 1198.9643; 8.12: 1198.9643
| Установка автомат.пожарной сигнализации и системы оповещения людей о подаре в здании котельной №1 в п. Каратайка | [15 empty] | 8.2: 81.2427; 8.12: 81.2427
| Устройство системы видеонаблюдения в котельной №1 в с. Коткино | [15 empty] | 8.2: 164.2808; 8.12: 164.2808
| Устройство системы видеонаблюдения в котельной №1 с. Несь | [15 empty] | 8.2: 131.1386; 8.12: 131.1386
Всего по группе 6 | [11 empty] | 73172.957 | 2129.052 | 0 | 71043.905 | 0 | 2767.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71043.9048 | 0 | 73811.8334 |  | 936.75 | 936.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по программе | [11 empty] | 106199.155 | 19182.697 | 0 | 87016.458 | 0 | 20290.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6345.6865 | 0 | 73358.1048 | 0 | 93648.9592 |  | 9438.9358 | 7147.7875 | 0 | 4408.4605 | 1802.577 | 4776.5242 | 2047.0818
[12 empty] | 106199.155 | 19182.697 | 0 | 87016.458 | 0 | 19521.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6345.6865 | 0 | 73358.1048 |  |  |  | 10208.6088 | 7917.4605 | 0 | 4408.4605 | 2572.25 | 4776.5242 | 2047.0818 | регулируемые
| Руководитель регулируемой организации |  |  |  |  | Калашников С.Л. | [10 empty] | 8.12: 12550.1958
| М.П. (при наличии) |  |  |  |  | (Ф.И.О.)
19729.1954
| неиспользованные средства предумостренные ИП |  | 12550.1958 | [13 empty] | 8.2: 561.659; 8.3: -338.4844
| в том числе экономия по регулируемым видам |  | 4408.4605
| в том числе перерасход по регулируемым видам |  | 0 | 0
| в том числе перерасход по регулируемым видам по незавершенному мероприятию |  | -2415.1455 | 0
| в том числе экономия по нерегулируемым видам |  | 0
| в том числе невыполнено, по причине переноса сроков по договору (перенесено на 2024) |  | 2572.25
| в том числе невыполнено, по причине поздней поставки оборудования и начала отопительного сезона (продлено до 2024) |  | -769.673
| Из экономии по регулируемым видам деятельности направление средств на: (абз.6 п. 66 Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075"О ценообразовании в сфере теплоснабжения") |  | 4408.4605
| - перерасход по мероприятию |  | 0 |  |  | 70%
| - на финансирование других мероприятий по ИП |  | 3085.9224
| - в распоряжении предприятия |  | 1322.5382 |  |  | 30%
| факт | 9421.252
| план | 18236.703
-8815.451

## отчет 2025
№ 6.1-ИП ТС
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2025 год
Муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис»
(наименование регулируемой организации)
№ п/п | Наименование мероприятия |  | Год начала реализации мероприятия |  | Год окончания реализации мероприятия |  | Основные технические характеристики после реализации мероприятия |  |  |  |  | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | [15 empty] | Примечание | экономия(+), перерасход (-), всего | в т.ч. Амортизация | экономия закупки | экономия хоз способ | невыполнение | необходимость учета экономии в ИП | экономия 30% в распоряжении предприятия
|  |  | план | факт | план | факт | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | план |  |  |  |  | факт
[7 empty] | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Всего: | амортизация | прибыль | бюджет | экономия | Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Средства, полученные за счет платы за подключение | Прочие собственные средства | Экономия расходов | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинг) | Иные собственные средства | Привлеченные средства на возвратной основе | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | Прочие источники финансирования | Всего: | [8 empty] | стоимость мероприятия
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 8.1 |  |  |  |  | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.10 | 8.11 | 8.12 | 9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1 | Реконструкция тепловых сетей в с. Великовисочное (от котельной №1) |  | 2025 | 2023 | 2025 | 2024 | 50 | 0.8 | 0.12 | подземный | 0.02 | 817.9375 | 817.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | завершено 2024, ввод 31.12.2024, расходы отражены в отчете за 2024 г. | 817.9375 | 817.9375 | [5 empty] | 817.9375
1.1.2 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №2 с. Оксино | участок тепловой сети котельной №2 от ТК3 до ТК4 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 100 | 12.3 | 0.216 | подземный | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | завершено 2023 | 0 | 0
|  | участок тепловой сети котельной №2 от ТК4 до ТК5 |  |  |  |  | 80 | 7.4 | 0.256 | подземный | 0.18
|  | участок тепловой сети котельной №2 от ТК5 до ТК6 |  |  |  |  | 65 | 4.1 | 0.206 | подземный | 0.1
|  | участок тепловой сети котельной №2 от ТК8 до ТК9 |  |  |  |  | 65 | 3.95 | 0.28 | подземный | 0.096
1.1.3 | Реконструкция тепловой сети с. Коткино (подключение в районе дома Центральная 60А) | участок тепловой сети в районе д.60А, ул. Центральная | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 50 | 1.9 | 0.19 | подземный | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | завершено 2023 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.4. | Реконструкция тепловой сети от котельной №1 в с. Несь | участок тепловой сети от котельной №1 до УТ2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 200 | 67.1 | 0.044 | подземный | 1.63 | 12757.7399 | 1282.6939 |  | 11475.046 | 0 | 8.2: -37.321; 8.10: 8644.1; 8.12: 8606.779; 9: завершено 2025, ввод 31.12.2025 | 4150.9609 | 1320.0149 |  | 1320.0149
|  | участок топловой сети от УТ2 до ТК2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 200 | 51.4 | 0.156 | надземная | 1.25
|  | участок топловой сети от ТК2 до УТ8 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 200 | 40.3 | 0.22 | подземный | 0.98
|  | участок топловой сети от УТ8 до ТК6 (заменен на участок от ТК7-ТК10) | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 150 | 32.1 | 0.469 | подземный | 0.78
|  | участок топловой сети от ТК6 до ТК7 (заменен на участок от ТК-10 до ТК14) | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 125 | 27.6 | 0.424 | подземный | 0.67
|  | участок топловой сети от ТК6 до УТ27 (заменен на участоки: - от ТК10 до УТ27; - от ТК21 до ТК45; - от ТК22 до ТК23) | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 65 50 40 | 0.26 | 0,31 0,042 0,078 | подземный | 0.225
|  | участок топловой сети от УТ27 до УТ28 (заменен на участоки: - от УТ5 до ТК15; - от ТК15 до ТК24; - от ТК15 до ТК16) | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 80 50 50 | 6.54 | 0,12 0,13 0,13 | подземный | 0.159
|  | участок топловой сети от УТ28 до здания аэроп (заменен на участок ТК16-ТК17). | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 50 | 2.6 | 0.144 | подземный | 0.063
|  | участок топловой сети от ТК7 до УТ29 (заменен на участок ТК16-ТК17). | 2025 | 2024 | 2025 | 2025 | 80 | 7.4 | 0.14 | подземный | 0.18
|  | участок топловой сети от УТ29 до УТ30 (заменен на участок ТК18-ТК19). | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 65 | 5.35 | 0.136 | подземный | 0.13
|  | уч теп сети от УТ30 до д.20 ул. Профсоюзная (заменен на участок ТК18-ТК19). | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 50 | 2.26 | 0.12 | подземный | 0.055
|  | участок топловой сети от УТ11 до ТК8 (заменен на участок ТК36-ТК37). | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 65 | 4.1 | 0.33 | подземный | 0.1
|  | участок топловой сети от ТК8 до д.№3 ул. Набережная (заменены на участки: - ТК37-ТК38; - от ТК38 до УП19). | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 50 40 | 1.8 | 0,144 0,096 | подземный | 0.044
1.1.5 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 в с. Нижняя Пеша | СП "Пешский сельсовет" ЗР НАО, с. Нижняя Пеша, участок тепловой сети от Дома культуры до ул. Новая | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 50 | 4.5 | 0.39 | подземный | 0.11 | 10439.9517 | 1129.312 | 0 | 9310.6397 | 0 | 453.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900 | 0 | 7353.9 | завершено 2025, ввод 31.12.2025 | 3086.0517 | 675.412 |  |  | 675.412
1.1.7 | Реконструкция тепловых сетей в п. Харута | СП "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО, п. Харута, от котельной №1 | 2025 | 2025 | 2026 |  | - | - | - | - | - | 56299.626 | 3876.345 | 388.941 | 50912.106 | 1122.234 | 5656.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50912.106 | 0 | 56569.002 | аванс | -269.376 | 0
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1 | Поставка, монтаж модульного здания, обвязка технологического оборудования для нужд котельной №1 в п. Харута | СП "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО, п. Харута, от котельной №1 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | [5 empty] | 48727.3933 | 502.952 | 0 | 48224.4413 | 0 | 667.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49792.286 | 0 | 50459.29 | завершено 2025, ввод 31.12.2025
1.2.2
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1 | Реконструкция тепловой сети от котельной №1 в с. Несь | СП "Канинский сельсовет" ЗР НАО, с. Несь, участок топловой сети от котельной №1 до УТ2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.53 | 67.1 | 0.02 | подземный | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | завершено 2023 | 3450.9793 | 3450.9793 |  | 3450.9793 |  | 2415.6855 | 1035.2938
|  | СП "Канинский сельсовет" ЗР НАО, с. Несь, участок топловой сети от УТ2 до ТК2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 53 | 51.4 | 0.156 | надземная | 1.25
|  | СП "Канинский сельсовет" ЗР НАО, с. Несь, участок топловой сети от ТК2 до УТ8 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.23 | 40.3 | 0.22 | подземный | 0.98
1.3.2 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 в с. Ома (до д. Почтовая 28 - увеличение диаметра) | СП "Омский сельсовет" ЗР НАО, с. Ома, от котельной №1 до дТК13 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.135 | 17.5 | 0.38 | подземная | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | завершено 2023 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1. | Поставка котла 1 МВт на пеллетах с дымовой трубой и бункером в котельную №1 в с. Ома |  | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 1.28 | 8332.2917 | 0.252 | 0 | 8332.0397 | 0 | 250.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24823.26 | 0 | 25074 | завершено 2025 (котел поставлен), ввод 31.03.2026 | -16741.7083 | -250.488 |  |  |  | -250.488
1.4.3 | Поставка котла 1 МВт на пеллетах с дымовой трубой и бункером в котельную №1 в с. Несь |  | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 1.51 | 2373.8889 | 23.62 | 0 | 2350.2689 | 0 | 705.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2338.3992 | 0 | 3043.6702 | котел поставлен в 2024 г., дымовая труба в 2025, завершено 2025, ввод 30.11.2025 | -669.7813 | -681.651 |  |  |  | -681.651
Всего по группе 1 | [11 empty] | 139748.8289 | 7633.1124 | 388.941 | 130604.5415 | 1122.234 | 7696.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143410.1512 | 0 | 151106.6412 |  | -6174.9363 | 6264.3437 | 0 | 4770.9942 | 675.412 | 2415.6855 | 1035.2938
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1
2.1.2
Всего по группе 2 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1
3.1.2
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1. | Проектирование и реконструкция здания котельной №3 в с. Великовисочное | СП "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО , с. Великовисочное, Котельная №3 | 2023 | 2023 | 2025 | 2027 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выполнено | 0 | 0 |  |  | 0
3.2.2. | Реконструкция котельной №4 (амбулатория) в п. У-Кара | СП "Карский сельсовет" ЗР НАО, п. Усть-Кара, ул. Центральная, д. 51А | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | завершено 2024 | 0 | 0 | [5 empty] | нерег
3.2.2. | Замена расходной емкости (установка утепленной емкости 25 куб.б.) в котельной №1 в п. Каратайка |  | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | 1.5 | 2364.8277 | 2364.8277 | 0 | 0 | 0 | 2660.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660.553 | завершено 2025, ввод 31.12.2025 | -295.7253 | -295.7253 | [5 empty] | нерег
Всего по группе 3 | [11 empty] | 2364.8277 | 2364.8277 | 0 | 0 | 0 | 2660.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660.553 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1 | Реконструкция системы дымоудаления котельной №2 в с. Оксино | СП "Пустозерский сельский совет" ЗР НАО , с. Оксино д.5/2, Котельная №2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | - | - | - | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | завершено 2023 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.1.3 | Реконструкция котельной амбулатории в п. Нельмин-Нос | СП "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО, п. Нельмин-Нос, ул. Победы, д.6, котельная №8 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | 0.8 | 3096.6364 | 3096.6364 | 0 | 0 | 0 | 2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2449 | завершено 2025, ввод 30.09.2025 | 647.6364 | 647.6364
4.1.4. | Поставка и монтаж пеллетного котла для котельной №6 в с. Нижняя Пеша |  | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 0.12 | 612.515 | 612.515 | 0 | 0 | 0 | 479.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.968 | завершено 2025, ввод 31.05.2025
4.1.5 | Реконструкция котельной д/сада д. Андег | СП "Андегский сельсовет" ЗР НАО, д. Андег, ул. Лесная, д.15, ктельная №4 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | 0.058 | 4255.2502 | 4255.2502 | 0 | 0 | 0 | 3029.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3029.297 | завершено 2025, ввод 31.12.2025 | 1225.9532 | 1225.9532 |  |  | 1225.9532
Всего по группе 4 | [11 empty] | 7964.4016 | 7964.4016 | 0 | 0 | 0 | 5958.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5958.265 |  | 1873.5896 | 1873.5896 | 0 | 0 | 1225.9532 | 0 | 0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1 | Консервация угольной котельной школа-сад в п. Хонгурей | СП "Пустозерский сельский совет" ЗР НАО , п. Хонгурей | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | завершено 2023 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.2.2
Всего по группе 5 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической
6.1.1. | Замена твердотопливного котла КВр-0,4 в котельной №1 в с. Оксино | СП "Пустозерский сельский совет" ЗР НАО , с. Оксино, д. 52/3, Котельная №1 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | завершено 2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6.1.2. | Поставка, монтаж модульного здания и обвязка технологического оборудования для нужд котельной в с.Коткино | СП "Коткинский сельсовет" ЗР НАО, с. Коткино, ул. Центральная, д. 49А | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | завершено 2024 | 0 | 0
6.1.3. | Поставка, монтаж модульного здания и обвязка технологического оборудования для нужд котельной в с.Несь | СП "Канинский сельсовет" ЗР НАО, с. Несь | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2.4 | - | - | - | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | завершено 2023 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.4. | Поставка, монтаж модульного здания и котлла, обвязка технологического оборудования для нужд котельной в с.Ома | СП "Омский сельсовет" ЗР НАО, с. Ома | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | завершено 2024 | 0 | 0
6.1.5. | Замена котла ТТ-1600 в котельной №1 в с. Тельвиска | СП "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО, с. Тельвиска, котельная №1 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | 2.815 | 2645.1349 | 26.4513 | 0 | 2618.6835 | 0 | 219.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2527.635 | 0 | 2746.795 | завершено 2025, ввод 31.10.2025 | -101.6601 | -192.7087
6.1.6. | Замена котла ТТ-800 в котельной №1 в п. Хорей-Вер | СП "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО, п. Хорей-Вер, котельная №1 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | 2.43 | 4047.6812 | 40.4768 | 0 | 4007.2044 | 0 | 206.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2251.937 | 0 | 2458.636 | завершено 2025, ввод 31.08.2025 | 1589.0452 | 0
Всего по группе 6 | [11 empty] | 6692.816 | 66.9282 | 0 | 6625.8879 | 0 | 425.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4779.572 | 0 | 5205.431 |  | 1487.385 | -192.7087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по программе | [11 empty] | 156770.8743 | 18029.2699 | 388.941 | 137230.4294 | 1122.234 | 16741.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148189.7232 | 0 | 164930.8902 |  | -2813.9617 | 7945.2247 | 0 | 4770.9942 | 1901.3652 | 2415.6855 | 1035.2938
[29 empty] | -3461.5981 | 7297.5882 | 0 | 4770.9942 | 1901.3652 | 2415.6855 | 1035.2938 | регулируемые
| Руководитель регулируемой организации | [10 empty] | Калашников С.Л.
| М.П. (при наличии) | [10 empty] | (Ф.И.О.)
[17 empty] | 19729.1954 | [9 empty] | 164930.8902
| неиспользованные средства предумостренные ИП |  | -8160.016 | [13 empty] | 8.2: -2988.0284; 8.3: 0
| в том числе экономия по регулируемым видам |  | 4770.9942
| в том числе перерасход по регулируемым видам |  | 0 | 0
| в том числе перерасход по регулируемым видам по незавершенному мероприятию |  | 1320.0149 | 0
| в том числе экономия по нерегулируемым видам |  | 0
| в том числе невыполнено, по причине переноса сроков по договору (перенесено на 2024) |  | 0
| в том числе невыполнено, по причине поздней поставки оборудования и начала отопительного сезона (продлено до 2024) |  | 0
| Из экономии по регулируемым видам деятельности направление средств на: (абз.6 п. 66 Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075"О ценообразовании в сфере теплоснабжения") |  | 4770.9942
| - перерасход по мероприятию |  | 0 |  |  | 70%
| - на финансирование других мероприятий по ИП |  | 3339.6959
| - в распоряжении предприятия |  | 1431.2982 |  |  | 30%

## №6.2. ИП ТС
№ 6.2-ИП ТС
Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения за 2025 год
Муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис»
(наименование регулируемой организации)
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения) |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети) |  | материальная характеристика план
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  | факт 2025 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | год реализации меропрития | материаьная характеристики |  |  | потери
1 | Тепловые сети (котельная №1) с. Великовисочное | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.7731 | 1.6547 | 224.6709 | 515.2875 | 196.85 |  |  | 196.85 | 196.85 | 311.3998 | 349.0403 | 349.0403 | 349.0403
2 | Котельная №2 с. Оксино | - | - | 0 | 0 | 0.245 | 0.27574 | - | - | - | - | 0 |  | 2025
3 | Котельная №1 с. Великовисочное | - | - | 0 | 0 | 0.2236 | 0.28779 | - | - | - | - | 0 |  | 2024
4 | Здание котельной №1 с. Оксино | - | - | 0 | 0 | 0.2494 | 0.4163 | - | - | - | - | 0 |  | 2025
5 | Здание котельной №1 с. Коткино | - | - | 0 | 0 | 0.2525 | 0.27428 | - | - | - | - | 0 |  | 2023
6 | Здание котельной №3 с. Великовисочное | - | - | 0 | 0 | 0.2485 | 0.29877 | - | - | - | - | 0 |  | 2023
7 | Тепловые сети (котельная №1) с. Ома | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1.6739 | 0.72917 | 335.7209 | 291.2 | 298.514 |  | 2023 | 274.194 | 298.514 | 399.356 | 370.16 | 499.6778 | 499.6778
8 | Тепловые сети (Котельная №1) с. Нижняя Пеша | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.6473 | 1.6453 | 432.6669 | 738.921 | 313.134 |  | 2024 | 313.134 | 313.134 | 449.098 | 515.8352 | 515.8352 | 562.4616
9 | Тепловые сети (Котельная №1) п. Харута | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.7796 | 1.4409 | 193.92 | 250.1023 | 173.486 |  | 2025 | 173.486 | 173.486 | 173.578 | 308.74 | 308.74 | 308.74
10 | Котельная №1 с. Ома | - | - | 0 | 0 | 0.21272 | 0.3683 | - | - | - | - | 0 |  | 2024
11 | Здание котельной №1 с. Тельвиска | - | - | 0 | 0 | 0.17746 | 0.18328 | - | - | - | - | 0 |  | 2024
12 | Здание котельной №1 п. Харута | - | - | 0 | 0 | 0.23663 | 0.3868 | - | - | - | - | 0 |  | 2024
13 | Здание котельной №1 п. Хорей-Вер | - | - | 0 | 0 | 0.16256 | 0.19739 | - | - | - | - | 0 |  | 2024
14 | Здание котельной №1 с. Несь | - | - | 0 | 0 | 0.21075 | 0.39844 | - | - | - | - | 0 |  | 2024
15 | Здание котельной №4 п. Усть-Кара | - | - | 0 | 0 | 0.35649 | 0.2399 | - | - | - | - | 0 |  | 2023
16 | Здание котельной №8 п. Нельмин-Нос | - | - | 0 | 0 | 0.16516 | 0.17753 | - | - | - | - | 0 |  | 2023
17 | Здание котельной №1 п. Нельмин-Нос | - | - | 0 | 0 | 0.22022 | 0.16225 | - | - | - | - | 0 |  | 2024
18 | Тепловые сети от котельной №2 Оксино | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.93801 | 1.7402 | 172.6898 | 558.4645 | 184.102 |  | 2024 | 106.754 | 184.102 | 320.922 | 194.8748 | 329.8114 | 329.8114
19 | Тепловые сети с. Коткино | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.2436 | 0.81984 | 994.485 | 448.7467 | 799.6978 |  | 2023 | 788.8678 | 799.6978 | 547.356 | 1307.94 | 1317.2354 | 448.7467
20 | Тепловые сети от котельной №1 Несь | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.442 | 0.9143 | 514.8627 | 634.4067 | 357.06 |  | 2023 | 265.52 | 357.06 | 693.8682 | 532.69 | 775.4076 | 870.1176
21 | Тепловые сети от котельной №1 Хорей-Вер | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 2024
22 | Здание котельной №4 д. Андег | - | - | 0 | 0 | 0.50083 | 0.28261 | - | - | - | - | 0 |  | 2025
23 | Котельная №6 Нжняя Пеша | - | - | 0 | 0 | 0.187 | 0.41198 | - | - | - | - | 0 |  | 2025
24 | Котельная п. Каратайка | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.17042 | - | - | - | - | 0 |  | 2025
Руководитель регулируемой организации |  |  |  | Калашников С.Л.
М.П. (при наличии)
Note on H25: econ004: уголь + древ.гран
Note on H33: econ004: уголь + древ.гран

## Лист1
2025
| - корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая в связи с неисполнением инвестиционной программы, определяемая на i-й год в соответствии с пунктом 53 Методических указаний, тыс. руб. Экономия инвестиционных расходов, соответствующая положениям абзацев пятого - седьмого пункта 66 Основ ценообразования, не уменьшает объем фактического исполнения инвестиционной программы; | 91297.593
| - корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения или по реализации инвестиционной программы в случае недостижения плановых значений показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемая на i-й год в соответствии с пунктом 54 настоящих Методических указаний, тыс. руб.; | 0
- корректировка, учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы, осуществляемая на i-й год в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования, если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, тыс. руб.
53. Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой в i-м году в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, , рассчитывается по формуле (23), тыс.руб.:
91297.593
| объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы, учтенный при установлении тарифов на (i-j)-й год и включающий амортизацию основных средств и нематериальных активов, расходы из прибыли и иные собственные средства, определенные инвестиционной программой, тыс. руб.; | 13000
| плановый размер финансирования инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке на (i-j)-й год, за счет всех источников финансирования, за исключением платы за подключение к системе теплоснабжения, заемных средств, расходы на погашение и (или) обслуживание которых не учтены при установлении тарифов, а также средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб.; | 19540.4449
| объем фактического исполнения инвестиционной программы по объектам в (i-j)-м году по стоимости, определенной в инвестиционной программе соответствующего периода года (i-j) и предшествующих лет, тыс. руб. | 156770.8743
| учтенная при установлении тарифов на (i-1)-й год корректировка необходимой валовой выручки на (i-2)-й год, осуществленная в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы за истекший период (i-2)-го года по результатам 9 месяцев, тыс. руб.; | 0
может принимать положительное, отрицательное или нулевое значение
В случае если для регулируемой организации установлен одноставочный тариф, величина принимается равной расчетному значению , определяемому с учетом изменения полезного отпуска по формуле (24):
156770.8743
| фактический объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-j)-м году, тыс. Гкал (тыс. куб. м); | 1
| объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), учтенный при установлении тарифов на (i-j)-й год, тыс. Гкал (тыс. куб. м). | 1
54. Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения или по реализации инвестиционной программы определяется в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4159; 2013, N 19, ст. 2330) с использованием плановых и фактических значений показателей надежности объектов теплоснабжения. В случае недостижения регулируемой организацией плановых значений показателей надежности объектов теплоснабжения корректировка необходимой валовой выручки осуществляется по формуле: (25)
0
где:
1. | степень недостижения плановых значений показателей надежности, определяемая по формуле: (25,1) | берем min
|  | 0 | не было аварий прекращений
| - плановое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, установленное на (i-2)-й год, рассчитанное в соответствии с Правилами определения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 N 452 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 21, ст. 2705) (далее - Правила определения показателей надежности);B29 | 0
| фактическое значение показателя надежности объектов теплоснабжения в (i-2)-м году, рассчитанное в соответствии с Правилами определения показателей надежности; | 0
Пкор,i-2 - | максимальный процент корректировки (i-2)-го года, определяемый следующим образом: для 2016 года: Пкор,i-2 = 0,5%; для 2017 года: Пкор,i-2 = 1%; начиная с 2018 года: Пкор,i-2 = 2%;
2. | объем средств, необходимых для реализации мероприятий, направленных на достижение плановых значений показателей надежности объектов теплоснабжения, в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации, учтенный при установлении тарифов на (i-2)-й год, за исключением мероприятий, финансирование которых предусмотрено за счет платы за подключение к системе теплоснабжения и за счет заемных средств, расходы на погашение и (или) обслуживание которых не учтены при установлении тарифов, а также за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб. В случае если для регулируемой организации установлен одноставочный тариф и расчетный объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), учтенный при установлении тарифов на (i-2)-й год, превышает фактический объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), величина принимается равной расчетному значению , определяемому с учетом изменения полезного отпуска по формуле: (25.2)
где:
фактический объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году, тыс. Гкал (тыс. куб. м);
объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), учтенный при установлении тарифов на (i-2)-й год, тыс. Гкал (тыс. куб. м).
ИПЦ i-1 |  | 1.051
ИПЦ i |  | 1.04