## отчет 2024 (2) (hidden)
№ 6.1-ИП ТС
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2024 год
Муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис»
(наименование регулируемой организации)
№ п/п | Наименование мероприятия |  | Год начала реализации мероприятия |  | Год окончания реализации мероприятия |  | Основные технические характеристики после реализации мероприятия |  |  |  |  | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | [15 empty] | Примечание | экономия(+), перерасход (-), всего | в т.ч. Амортизация | экономия закупки | экономия хоз способ | невыполнение | необходимость учета экономии в ИП | экономия 30% в распоряжении предприятия
|  |  | план | факт | план | факт | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | план |  |  |  |  | факт
[7 empty] | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  | амортизация | прибыль | бюджет |  | Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Средства, полученные за счет платы за подключение | Прочие собственные средства | Экономия расходов | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинг) | Иные собственные средства | Привлеченные средства на возвратной основе | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | Прочие источники финансирования | Всего:
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 8.1 |  |  |  |  | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.10 | 8.11 | 8.12 | 9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1 | Реконструкция тепловых сетей в с. Великовисочное (от котельной №1) |  | 2025 | 2023 | 2025 | 2024 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 584.7239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.7239 | завершено | -584.7239
1.1.2 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №2 с. Оксино |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.02 | 12.3 | 0.216 | подземный | 0.3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6345.6865 | 0 | 0 | 0 | 0 | завершено | 0 | 0
[7 empty] | - | 7.4 | 0.256 | подземный | 0.18
[7 empty] | - | 4.1 | 0.206 | подземный | 0.1
[7 empty] | - | 3.95 | 0.28 | подземный | 0.096
1.1.3 | Реконструкция тепловой сети с. Коткино (подключение в районе дома Центральная 60А) |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 1.9 | 0.19 | подземный | 0.046 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | завершено | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.4. | Реконструкция тепловой сети от котельной №1 в с. Несь | участок тепловой сети от котельной №1 до УТ2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.53 | 67.1 | 0.044 | подземный | 1.63 | 3462.181 | 1147.981 |  | 2314.2 |  | 3563.1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2314.2 | 0 | 5877.3265 |  | -2415.1455 | -2415.1455 |  | -2415.1455
|  | участок топловой сети от УТ2 до ТК2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 53 | 51.4 | 0.156 | надземная | 1.25 | bar: 8.10; 8.12
|  | участок топловой сети от ТК2 до УТ8 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.23 | 40.3 | 0.22 | подземный | 0.98 | bar: 8.10; 8.12
|  | участок топловой сети от УТ8 до ТК6 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 32.1 | 0.47 | подземный | 0.78 | bar: 8.10; 8.12
|  | участок топловой сети от ТК6 до ТК7 | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | bar: 8.10; 8.12
|  | участок топловой сети от ТК6 до УТ27 | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | bar: 8.10; 8.12
|  | участок топловой сети от УТ27 до УТ28 | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | bar: 8.10; 8.12
|  | участок топловой сети от УТ28 до здания аэроп. | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | bar: 8.10; 8.12
|  | участок топловой сети от ТК7 до УТ29 | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | bar: 8.10; 8.12
|  | участок топловой сети от УТ29 до УТ30 | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | bar: 8.10; 8.12
|  | уч теп сети от УТ30 до д.20 ул. Профсоюзная | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | bar: 8.10; 8.12
|  | участок топловой сети от УТ11 до ТК8 | 2024 |  | 2024 |  | - | - | - | - | - | bar: 8.10; 8.12
|  | участок топловой сети от ТК8 до д.№3 ул. Набережная | 2024 |  | 2024 |  | - | - | - | - | - | bar: 8.10; 8.12
1.1.5 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 в с. Нижняя Пеша | СП "Пешский сельсовет" ЗР НАО, с. Нижняя Пеша, участок тепловой сети от Дома культуры до ул. Новая | 2024 |  | 2024 |  | - | - | - | - | - | 9803.99 | 2450.09 |  | 7353.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенесено на 2025 | 9803.99 | 0
1.1.6 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 в с. Ома (ул. Почтовая и Механизаторов - увеличение протяженности) | СП "Омский сельсовет" ЗР НАО, с. Ома, участок тепловой сети от ТК15 по ул. Почтовая | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | 0 |  |  |  |  | 48.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.611 | 2025 год | -48.611 | 0
|  | СП "Омский сельсовет" ЗР НАО, с. Ома, участок тепловой сети от ТК15 по ул. Механизаторов |  |  |  |  | - | - | - | - | - | bar: 8.12
1.1.7 | Реконструкция тепловых сетей в п. Харута | СП "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО, п. Харута, от котельной №1 | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство участка тепловой сети от котельной №3 в с. Великовисочное | [15 empty] | 8.2: 5315.709; 8.12: 5315.709; 9: не предусмотрено ИП | -5315.709
| Реконструкция тепловой сети от котельной №1 в п. Каратайка | [15 empty] | 8.2: 1464.8254; 8.12: 1464.8254; 9: не предусмотрено ИП | -1464.8254
| Реконструкция тепловой сети в с. Коткино | [15 empty] | 8.2: 215.3335; 8.12: 215.3335; 9: не предусмотрено ИП | -215.3335
| Реконструкция тепловой сети в с. Коткино (ДК-ул. Колхозная) | [15 empty] | 8.2: 1131.2261; 8.12: 1131.2261; 9: не предусмотрено ИП | -1131.2261
| Реконструкция тепловой сети в п. Хорей-Вер | СП "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО, п. Хорей-Вер, от котельной №1 | [14 empty] | 8.2: 2748.4497; 8.12: 2748.4497; 9: не предусмотрено ИП | -2748.4497
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1 | Поставка, монтаж модульного здания, обвязка технологического оборудования для нужд котельной №1 в п. Харута | СП "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО, п. Харута, от котельной №1 | 2025 |  | 2025 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 8.2: 0
1.2.2
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1 | Реконструкция тепловой сети от котельной №1 в с. Несь | СП "Канинский сельсовет" ЗР НАО, с. Несь, участок топловой сети от котельной №1 до УТ2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.53 | 67.1 | 0.02 | подземный | 1.63 | 6823.606 | 6823.606 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | завершено 2023 | 6823.606 | 6823.606 |  | 6823.606 |  | 4776.5242 | 2047.0818
|  | СП "Канинский сельсовет" ЗР НАО, с. Несь, участок топловой сети от УТ2 до ТК2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 53 | 51.4 | 0.156 | надземная | 1.25
|  | СП "Канинский сельсовет" ЗР НАО, с. Несь, участок топловой сети от ТК2 до УТ8 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.23 | 40.3 | 0.22 | подземный | 0.98
1.3.2 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 в с. Ома (до д. Почтовая 28 - увеличение диаметра) | СП "Омский сельсовет" ЗР НАО, с. Ома, от котельной №1 до дТК13 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.135 | 17.5 | 0.38 | подземная | 0.351 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | завершено | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1. | Проектирование и реконструкция здания котельной №1 в с. Великовисочное | СП "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО , с. Великовисочное, Котельная №1 | 2024 |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4.3 | Поставка котла 1 МВт на пеллетах с дымовой трубой и бункером в котельную №1 в с. Несь | [10 empty] | 6368.134 | 63.681 |  | 6304.453 |  | 8.2: 0; 8.12: 0
Всего по группе 1 | [11 empty] | 26457.911 | 10485.358 | 0 | 15972.553 | 0 | 15072.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6345.6865 | 0 | 2314.2 | 0 | 17386.2052 |  | 2703.5718 | 4408.4605 | 0 | 4408.4605 | 0 | 4776.5242 | 2047.0818
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1
2.1.2
Всего по группе 2 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1
3.1.2
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1. | Проектирование и реконструкция здания котельной №3 в с. Великовисочное | СП "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО , с. Великовисочное, Котельная №3 | 2023 |  | 2024 |  | - | - | - | - | - | 2572.25 | 2572.25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос на 2024 (доп соглашение к контракту) | 2572.25 | 2572.25 |  |  | 2572.25
3.2.2. | Реконструкция котельной №4 (амбулатория) в п. У-Кара | СП "Карский сельсовет" ЗР НАО, п. Усть-Кара, ул. Центральная, д. 51А | 2023 | 2023 | 2023 |  | - | - | - | - | - | 0 | 0 |  |  |  | 769.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.673 | не завершено, продление до 2024 | -769.673 | -769.673 |  |  | -769.673 |  |  | нерег
| Поставка котла КВр0,69 в котельную №2 в с. Оксино | [15 empty] | 8.2: 637.1956; 8.12: 637.1956
| Поставка котла КВр-1,16 в котельную №1 с. Ома | [15 empty] | 8.2: 858.302; 8.12: 858.302
| Замена емкостей в котельной №1 с. Тельвиска | [15 empty] | 8.2: 185.75; 8.12: 185.75
Всего по группе 3 | [11 empty] | 2572.25 | 2572.25 | 0 | 0 | 0 | 2450.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450.9206 |  | 1802.577 | 1802.577 | 0 | 0 | 1802.577 | 0 | 0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1 | Реконструкция системы дымоудаления котельной №2 в с. Оксино | СП "Пустозерский сельский совет" ЗР НАО , с. Оксино д.5/2, Котельная №2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.8 | - | - | - | 0.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | завершено | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.1.2 | Автоматизация котельной №1 в с. Тельвиска | СП "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО , с. Тельвиска, Котельная №1 | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.1.3 | Реконструкция котельной амбулатории в п. Нельмин-Нос | СП "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО, п. Нельмин-Нос, ул. Победы, д.6, котельная №8 | 2024 |  | 2024 |  | - | - | - | - | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.1.4 | Реконструкция котельной детского сада в п. Нельмин-Нос | СП "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО, п. Нельмин-Нос, котельная №1 | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.1.5 | Реконструкция котельной д/сада д. Андег | СП "Андегский сельсовет" ЗР НАО, д. Андег, ул. Лесная, д.15, ктельная №4 | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | 3996.037 | 3996.037 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3996.037 | 0
Всего по группе 4 | [11 empty] | 3996.037 | 3996.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3996.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1 | Консервация угольной котельной школа-сад в п. Хонгурей | СП "Пустозерский сельский совет" ЗР НАО , п. Хонгурей | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | завершено | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.2.2
Всего по группе 5 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической
6.1.1. | Замена твердотопливного котла КВр-0,4 в котельной №1 в с. Оксино | СП "Пустозерский сельский совет" ЗР НАО , с. Оксино, д. 52/3, Котельная №1 | 2024 |  | 2024 |  | - | - | - | - | - | 1411.437 | 1411.437 |  |  |  | 474.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.687 |  | 936.75 | 936.75
6.1.2. | Поставка, монтаж модульного здания и обвязка технологического оборудования для нужд котельной в с.Коткино | СП "Коткинский сельсовет" ЗР НАО, с. Коткино, ул. Центральная, д. 49А | 2024 |  | 2024 |  | - | - | - | - | - | 37550 | 375.5 |  | 37174.5 |  | 375.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37174.5 | 0 | 37550 |  | 0 | 0
6.1.3. | Поставка, монтаж модульного здания и обвязка технологического оборудования для нужд котельной в с.Несь | СП "Канинский сельсовет" ЗР НАО, с. Несь | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2.4 | - | - | - | 2.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | завершено | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.4. | Поставка, монтаж модульного здания и котлла, обвязка технологического оборудования для нужд котельной в с.Ома | СП "Омский сельсовет" ЗР НАО, с. Ома | 2024 |  | 2024 |  | - | - | - | - | - | 34211.52 | 342.115 |  | 33869.405 |  | 342.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33869.4048 | 0 | 34211.52 |  | 0 | 0
6.1.5. | Замена котла ТТ-1600 в котельной №1 в с. Тельвиска | СП "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО, с. Тельвиска, котельная №1 | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.1.6. | Замена котла ТТ-800 в котельной №1 в п. Хорей-Вер | СП "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО, п. Хорей-Вер, котельная №1 | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Замена 2-х котлов в котельной №2 с. Тельвиска | [15 empty] | 8.2: 1198.9643; 8.12: 1198.9643
| Установка автомат.пожарной сигнализации и системы оповещения людей о подаре в здании котельной №1 в п. Каратайка | [15 empty] | 8.2: 81.2427; 8.12: 81.2427
| Устройство системы видеонаблюдения в котельной №1 в с. Коткино | [15 empty] | 8.2: 164.2808; 8.12: 164.2808
| Устройство системы видеонаблюдения в котельной №1 с. Несь | [15 empty] | 8.2: 131.1386; 8.12: 131.1386
Всего по группе 6 | [11 empty] | 73172.957 | 2129.052 | 0 | 71043.905 | 0 | 2767.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71043.9048 | 0 | 73811.8334 |  | 936.75 | 936.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по программе | [11 empty] | 106199.155 | 19182.697 | 0 | 87016.458 | 0 | 20290.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6345.6865 | 0 | 73358.1048 | 0 | 93648.9592 |  | 9438.9358 | 7147.7875 | 0 | 4408.4605 | 1802.577 | 4776.5242 | 2047.0818
[12 empty] | 106199.155 | 19182.697 | 0 | 87016.458 | 0 | 19521.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6345.6865 | 0 | 73358.1048 |  |  |  | 10208.6088 | 7917.4605 | 0 | 4408.4605 | 2572.25 | 4776.5242 | 2047.0818 | регулируемые
| Руководитель регулируемой организации |  |  |  |  | Калашников С.Л. | [10 empty] | 8.12: 12550.1958
| М.П. (при наличии) |  |  |  |  | (Ф.И.О.)
19729.1954
| неиспользованные средства предумостренные ИП |  | 12550.1958 | [13 empty] | 8.2: 561.659; 8.3: -338.4844
| в том числе экономия по регулируемым видам |  | 4408.4605
| в том числе перерасход по регулируемым видам |  | 0 | 0
| в том числе перерасход по регулируемым видам по незавершенному мероприятию |  | -2415.1455 | 0
| в том числе экономия по нерегулируемым видам |  | 0
| в том числе невыполнено, по причине переноса сроков по договору (перенесено на 2024) |  | 2572.25
| в том числе невыполнено, по причине поздней поставки оборудования и начала отопительного сезона (продлено до 2024) |  | -769.673
| Из экономии по регулируемым видам деятельности направление средств на: (абз.6 п. 66 Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075"О ценообразовании в сфере теплоснабжения") |  | 4408.4605
| - перерасход по мероприятию |  | 0 |  |  | 70%
| - на финансирование других мероприятий по ИП |  | 3085.9224
| - в распоряжении предприятия |  | 1322.5382 |  |  | 30%
| факт | 9421.252
| план | 18236.703
-8815.451

## отчет 2024
№ 6.1-ИП ТС
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2024 год
Муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис»
(наименование регулируемой организации)
№ п/п | Наименование мероприятия |  | Год начала реализации мероприятия |  | Год окончания реализации мероприятия |  | Основные технические характеристики после реализации мероприятия |  |  |  |  | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | [15 empty] | Примечание | экономия(+), перерасход (-), всего | в т.ч. Амортизация | экономия закупки | экономия хоз способ | невыполнение | необходимость учета экономии в ИП | экономия 30% в распоряжении предприятия
|  |  | план | факт | план | факт | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | план |  |  |  |  | факт
[7 empty] | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  | амортизация | прибыль | бюджет |  | Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Средства, полученные за счет платы за подключение | Прочие собственные средства | Экономия расходов | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинг) | Иные собственные средства | Привлеченные средства на возвратной основе | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | Прочие источники финансирования | Всего: | [8 empty] | стоимость мероприятия
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 8.1 |  |  |  |  | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.10 | 8.11 | 8.12 | 9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1 | Реконструкция тепловых сетей в с. Великовисочное (от котельной №1) |  | 2025 | 2023 | 2025 | 2024 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 1513.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1513.635 | завершено 2024 | -1513.635 | -1513.635 | [5 empty] | 817.9375
1.1.2 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №2 с. Оксино |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.02 | 12.3 | 0.216 | подземный | 0.3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6345.6865 | 0 | 0 | 0 | 0 | завершено | 0 | 0
[7 empty] | - | 7.4 | 0.256 | подземный | 0.18
[7 empty] | - | 4.1 | 0.206 | подземный | 0.1
[7 empty] | - | 3.95 | 0.28 | подземный | 0.096
1.1.3 | Реконструкция тепловой сети с. Коткино (подключение в районе дома Центральная 60А) |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 1.9 | 0.19 | подземный | 0.046 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | завершено | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.4. | Реконструкция тепловой сети от котельной №1 в с. Несь | участок тепловой сети от котельной №1 до УТ2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.53 | 67.1 | 0.044 | подземный | 1.63 | 3462.181 | 1147.981 |  | 2314.2 |  | 3550.3938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2314.2 | 0 | 5864.5938 |  | -2402.4128 | -2402.4128 |  | -2402.4128
|  | участок топловой сети от УТ2 до ТК2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 53 | 51.4 | 0.156 | надземная | 1.25 | bar: 8.12
|  | участок топловой сети от ТК2 до УТ8 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.23 | 40.3 | 0.22 | подземный | 0.98 | bar: 8.12
|  | участок топловой сети от УТ8 до ТК6 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 32.1 | 0.47 | подземный | 0.78 | bar: 8.12
|  | участок топловой сети от ТК6 до ТК7 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | - | - | - | - | - | bar: 8.12
|  | участок топловой сети от ТК6 до УТ27 (заменен на участок от ТК10 до УТ27) | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | bar: 8.12
|  | участок топловой сети от УТ27 до УТ28 | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | bar: 8.12
|  | участок топловой сети от УТ28 до здания аэроп. | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | bar: 8.12
|  | участок топловой сети от ТК7 до УТ29 | 2025 | 2024 | 2025 |  | - | - | - | - | - | bar: 8.12
|  | участок топловой сети от УТ29 до УТ30 | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | bar: 8.12
|  | уч теп сети от УТ30 до д.20 ул. Профсоюзная | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | bar: 8.12
|  | участок топловой сети от УТ11 до ТК8 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | bar: 8.12
|  | участок топловой сети от ТК8 до д.№3 ул. Набережная | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | bar: 8.12
1.1.5 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 в с. Нижняя Пеша | СП "Пешский сельсовет" ЗР НАО, с. Нижняя Пеша, участок тепловой сети от Дома культуры до ул. Новая | 2024 | 2024 | 2024 |  | - | - | - | - | - | 9803.99 | 2450.09 |  | 7353.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенесено на 2025 | 9803.99 | 2450.09 |  |  | 2450.09
1.1.6 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 в с. Ома (ул. Почтовая и Механизаторов - увеличение протяженности) | СП "Омский сельсовет" ЗР НАО, с. Ома, участок тепловой сети от ТК15 по ул. Почтовая | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | 0 |  |  |  |  | 48.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.611 | 2025 год | -48.611 | -48.611
|  | СП "Омский сельсовет" ЗР НАО, с. Ома, участок тепловой сети от ТК15 по ул. Механизаторов |  |  |  |  | - | - | - | - | -
1.1.7 | Реконструкция тепловых сетей в п. Харута | СП "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО, п. Харута, от котельной №1 | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство участка тепловой сети от котельной №3 в с. Великовисочное |  |  | 2022 |  | 2024 | [10 empty] | 8.2: 5315.709; 8.12: 5315.709; 9: не предусмотрено ИП | -5315.709 | -5315.709 |  |  |  | -5315.709
| Реконструкция тепловой сети от котельной №1 в п. Каратайка |  |  | 2023 |  | 2024 | [10 empty] | 8.2: 1464.8254; 8.12: 1464.8254; 9: не предусмотрено ИП | -1464.8254 | -1464.8254 |  |  |  | -1464.8254
| Реконструкция тепловой сети в с. Коткино |  |  | 2024 |  | 2024 | [10 empty] | 8.2: 215.3335; 8.12: 215.3335; 9: не предусмотрено ИП | -215.3335 | -215.3335 |  |  |  | -215.3335
| Реконструкция тепловой сети в с. Коткино (ДК-ул. Колхозная) |  |  | 2024 |  | 2024 | [10 empty] | 8.2: 1131.2261; 8.12: 1131.2261; 9: не предусмотрено ИП | -1131.2261 | -1131.2261 |  |  |  | -1131.2261
| Реконструкция тепловой сети в п. Хорей-Вер | СП "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО, п. Хорей-Вер, от котельной №1 |  | 2024 |  | 2024 | [10 empty] | 8.2: 2748.4497; 8.12: 2748.4497; 9: не предусмотрено ИП | -2748.4497 | -2748.4497 |  |  |  | -2748.4497
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1 | Поставка, монтаж модульного здания, обвязка технологического оборудования для нужд котельной №1 в п. Харута | СП "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО, п. Харута, от котельной №1 | 2025 |  | 2025 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 8.2: 0
1.2.2
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1 | Реконструкция тепловой сети от котельной №1 в с. Несь | СП "Канинский сельсовет" ЗР НАО, с. Несь, участок топловой сети от котельной №1 до УТ2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.53 | 67.1 | 0.02 | подземный | 1.63 | 6823.606 | 6823.606 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | завершено 2023 | 3450.9793 | 3450.9793 |  | 3450.9793 |  | 2415.6855 | 1035.2938
|  | СП "Канинский сельсовет" ЗР НАО, с. Несь, участок топловой сети от УТ2 до ТК2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 53 | 51.4 | 0.156 | надземная | 1.25
|  | СП "Канинский сельсовет" ЗР НАО, с. Несь, участок топловой сети от ТК2 до УТ8 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.23 | 40.3 | 0.22 | подземный | 0.98
1.3.2 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 в с. Ома (до д. Почтовая 28 - увеличение диаметра) | СП "Омский сельсовет" ЗР НАО, с. Ома, от котельной №1 до дТК13 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.135 | 17.5 | 0.38 | подземная | 0.351 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | завершено 2023 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1. | Проектирование и реконструкция здания котельной №1 в с. Великовисочное | СП "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО , с. Великовисочное, Котельная №1 | 2025 |  | 2026 |  | - | - | - | - | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4.3 | Поставка котла 1 МВт на пеллетах с дымовой трубой и бункером в котельную №1 в с. Несь |  | 2024 | 2024 | 2025 | [6 empty] | 6368.134 | 63.681 |  | 6304.453 |  | 8.2: 560.9341; 8.10: 5979.325; 8.12: 6540.2591; 9: котел поставлен | -172.1251 | -497.2531 |  |  |  | -497.2531
Всего по группе 1 | [11 empty] | 26457.911 | 10485.358 | 0 | 15972.553 | 0 | 16549.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6345.6865 | 0 | 8293.525 | 0 | 24842.6426 |  | -1757.3583 | -8939.1333 | 0 | 1048.5665 | 2450.09 | -8459.8582 | 1035.2938
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1
2.1.2
Всего по группе 2 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1
3.1.2
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1. | Проектирование и реконструкция здания котельной №3 в с. Великовисочное | СП "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО , с. Великовисочное, Котельная №3 | 2023 | 2023 | 2025 |  | - | - | - | - | - | 2572.25 | 2572.25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос на 2024 (доп соглашение к контракту) | 2572.25 | 2572.25 |  |  | 2572.25
3.2.2. | Реконструкция котельной №4 (амбулатория) в п. У-Кара | СП "Карский сельсовет" ЗР НАО, п. Усть-Кара, ул. Центральная, д. 51А | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |  |  |  | 118.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.4892 | завершено 2024 | -118.4892 | -118.4892 | [5 empty] | нерег
| Поставка котла КВр0,69 в котельную №2 в с. Оксино | [15 empty] | 8.2: 637.1956; 8.12: 637.1956; 9: не предусмотрено ИП | -637.1956 | -637.1956 |  |  |  | -637.1956
| Поставка котла КВр-1,16 в котельную №1 с. Ома | [15 empty] | 8.2: 858.302; 8.12: 858.302; 9: не предусмотрено ИП | -858.302 | -858.302 |  |  |  | -858.302
| Замена емкостей в котельной №1 с. Тельвиска | [15 empty] | 8.2: 185.75; 8.12: 185.75; 9: не предусмотрено ИП | -185.75 | -185.75 |  |  |  | -185.75
Всего по группе 3 | [11 empty] | 2572.25 | 2572.25 | 0 | 0 | 0 | 1799.7369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1799.7369 |  | 772.5131 | 2453.7608 | 0 | 0 | 2572.25 | 0 | 0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1 | Реконструкция системы дымоудаления котельной №2 в с. Оксино | СП "Пустозерский сельский совет" ЗР НАО , с. Оксино д.5/2, Котельная №2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.8 | - | - | - | 0.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | завершено | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.1.2 | Автоматизация котельной №1 в с. Тельвиска | СП "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО , с. Тельвиска, Котельная №1 | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.1.3 | Реконструкция котельной амбулатории в п. Нельмин-Нос | СП "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО, п. Нельмин-Нос, ул. Победы, д.6, котельная №8 | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.1.4 | Реконструкция котельной детского сада в п. Нельмин-Нос | СП "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО, п. Нельмин-Нос, котельная №1 | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.1.5 | Реконструкция котельной д/сада д. Андег | СП "Андегский сельсовет" ЗР НАО, д. Андег, ул. Лесная, д.15, ктельная №4 | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | 3996.037 | 3996.037 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на 2025 г | 3996.037 | 3996.037 |  |  | 3996.037
Всего по группе 4 | [11 empty] | 3996.037 | 3996.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3996.037 | 3996.037 | 0 | 0 | 3996.037 | 0 | 0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1 | Консервация угольной котельной школа-сад в п. Хонгурей | СП "Пустозерский сельский совет" ЗР НАО , п. Хонгурей | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | завершено | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.2.2
Всего по группе 5 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической
6.1.1. | Замена твердотопливного котла КВр-0,4 в котельной №1 в с. Оксино | СП "Пустозерский сельский совет" ЗР НАО , с. Оксино, д. 52/3, Котельная №1 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | 1411.437 | 1411.437 |  |  |  | 474.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.687 | завершено 2024 | 936.75 | 936.75 | 936.75 |  |  | 655.725 | 281.025
6.1.2. | Поставка, монтаж модульного здания и обвязка технологического оборудования для нужд котельной в с.Коткино | СП "Коткинский сельсовет" ЗР НАО, с. Коткино, ул. Центральная, д. 49А | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | 37550 | 375.5 |  | 37174.5 |  | 375.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37174.5 | 0 | 37550 | завершено 2024 | 0 | 0
6.1.3. | Поставка, монтаж модульного здания и обвязка технологического оборудования для нужд котельной в с.Несь | СП "Канинский сельсовет" ЗР НАО, с. Несь | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2.4 | - | - | - | 2.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | завершено | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.4. | Поставка, монтаж модульного здания и котлла, обвязка технологического оборудования для нужд котельной в с.Ома | СП "Омский сельсовет" ЗР НАО, с. Ома | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | 34211.52 | 342.115 |  | 33869.405 |  | 342.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33869.4048 | 0 | 34211.52 | завершено 2024 | 0 | 0
6.1.5. | Замена котла ТТ-1600 в котельной №1 в с. Тельвиска | СП "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО, с. Тельвиска, котельная №1 | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.1.6. | Замена котла ТТ-800 в котельной №1 в п. Хорей-Вер | СП "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО, п. Хорей-Вер, котельная №1 | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Замена 2-х котлов в котельной №2 с. Тельвиска |  |  | 2024 |  | 2024 | [10 empty] | 8.2: 1198.9643; 8.12: 1198.9643; 9: не предусмотрено ИП | -1198.9643 | 0 |  |  |  | -1198.9643
| Установка автомат.пожарной сигнализации и системы оповещения людей о подаре в здании котельной №1 в п. Каратайка |  |  | 2024 |  | 2024 | [10 empty] | 8.2: 81.2427; 8.12: 81.2427; 9: не предусмотрено ИП | -81.2427 | 0 |  |  |  | -81.2427
| Устройство системы видеонаблюдения в котельной №1 в с. Коткино |  |  | 2024 |  | 2024 | [10 empty] | 8.2: 164.2808; 8.12: 164.2808; 9: не предусмотрено ИП | -164.2808 | 0 |  |  |  | -164.2808
| Устройство системы видеонаблюдения в котельной №1 с. Несь |  |  | 2024 |  | 2024 | [10 empty] | 8.2: 131.1386; 8.12: 131.1386; 9: не предусмотрено ИП | -131.1386 | 0 |  |  |  | -131.1386
Всего по группе 6 | [11 empty] | 73172.957 | 2129.052 | 0 | 71043.905 | 0 | 2767.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71043.9048 | 0 | 73811.8334 |  | -638.8764 | 936.75 | 936.75 | 0 | 0 | 655.725 | 281.025
ИТОГО по программе | [11 empty] | 106199.155 | 19182.697 | 0 | 87016.458 | 0 | 21116.7831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6345.6865 | 0 | 79337.4298 | 0 | 100454.2129 |  | 2372.3154 | -1552.5855 | 936.75 | 1048.5665 | 9018.377 | -7804.1333 | 1316.3188
[29 empty] | 2490.8046 | -1434.0963 | 936.75 | 1048.5665 | 9018.377 | -7804.1333 | 1316.3188 | регулируемые
| Руководитель регулируемой организации | [10 empty] | Калашников С.Л.
| М.П. (при наличии) | [10 empty] | (Ф.И.О.)
[17 empty] | 19729.1954 | [9 empty] | 100335.7236
| неиспользованные средства предумостренные ИП |  | 5744.9421 | [13 empty] | 8.2: 1387.5877; 8.3: 0
| в том числе экономия по регулируемым видам |  | 1048.5665
| в том числе перерасход по регулируемым видам |  | 0 | 0
| в том числе перерасход по регулируемым видам по незавершенному мероприятию |  | -2402.4128 | 0
| в том числе экономия по нерегулируемым видам |  | 0
| в том числе невыполнено, по причине переноса сроков по договору (перенесено на 2024) |  | 2572.25
| в том числе невыполнено, по причине поздней поставки оборудования и начала отопительного сезона (продлено до 2024) |  | 0
| Из экономии по регулируемым видам деятельности направление средств на: (абз.6 п. 66 Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075"О ценообразовании в сфере теплоснабжения") |  | 1048.5665
| - перерасход по мероприятию |  | 0 |  |  | 70%
| - на финансирование других мероприятий по ИП |  | 733.9965
| - в распоряжении предприятия |  | 314.5699 |  |  | 30%

## Лист2
№ 6.2-ИП ТС
Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения за 2024 год
Муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис»
(наименование регулируемой организации)
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения) |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети) |  | материальная характеристика план
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Тепловые сети (котельная №1) с. Великовисочное | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.7731 | 6.5866 | 224.6709 | 1296.5653 | 196.85
2 | Котельная №2 с. Оксино | - | - | 0 | 0 | 0.245 | 0.27188 | - | - | - | - | 0
3 | Котельная №1 с. Великовисочное | - | - | 0 | 0 | 0.2236 | 0.25017 | - | - | - | - | 0
4 | Здание котельной №1 с. Оксино | - | - | 0 | 0 | 0.2494 | 0.37461 | - | - | - | - | 0
5 | Здание котельной №1 с. Коткино | - | - | 0 | 0 | 0.2525 | 0.34835 | - | - | - | - | 0
6 | Здание котельной №3 с. Великовисочное | - | - | 0 | 0 | 0.2485 | 0.24813 | - | - | - | - | 0
7 | Тепловые сети (котельная №1) с. Ома | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1.6739 | 0 | 335.7209 | 0 | 298.514
8 | Тепловые сети (Котельная №1) с. Нижняя Пеша | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.6473 | 3.5378 | 432.6669 | 1107.7966 | 313.134
9 | Тепловые сети (Котельная №1) п. Харута | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.7796 | 7.5307 | 193.92 | 1306.4708 | 173.486
10 | Котельная №1 с. Ома | - | - | 0 | 0 | 0.21272 | 0.38502 | - | - | - | - | 0
11 | Здание котельной №1 с. Тельвиска | - | - | 0 | 0 | 0.17746 | 0.1842 | - | - | - | - | 0
12 | Здание котельной №1 п. Харута | - | - | 0 | 0 | 0.23663 | 0.24689 | - | - | - | - | 0
13 | Здание котельной №1 п. Хорей-Вер | - | - | 0 | 0 | 0.16256 | 0.1971 | - | - | - | - | 0
14 | Здание котельной №1 с. Несь | - | - | 0 | 0 | 0.21075 | 0.42047 | - | - | - | - | 0
15 | Здание котельной №4 п. Усть-Кара | - | - | 0 | 0 | 0.35649 | 0.33227 | - | - | - | - | 0
16 | Здание котельной №8 п. Нельмин-Нос | - | - | 0 | 0 | 0.16516 | 0.2168 | - | - | - | - | 0
17 | Здание котельной №1 п. Нельмин-Нос | - | - | 0 | 0 | 0.22022 | 0.1549 | - | - | - | - | 0
18 | Тепловые сети от котельной №2 Оксино | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.93801 | 1.597 | 172.6898 | 294.0152 | 184.102
19 | Тепловые сети с. Коткино | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.2436 | 0.18366 | 994.485 | 146.8728 | 799.6978
20 | Тепловые сети от котельной №1 Несь | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.442 | 1.2654 | 514.8627 | 451.8399 | 357.06
21 | Тепловые сети от котельной №1 Хорей-Вер | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
22 | Здание котельной №4 д. Андег | - | - | 0 | 0 | 0.50083 | 0.27824 | - | - | - | - | 0
23 | Котельная №6 Нжняя Пеша | - | - | 0 | 0 | 0.187 | 0.6207 | - | - | - | - | 0
24 | Котельная п. Каратайка | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.18506 | - | - | - | - | 0
Руководитель регулируемой организации |  |  |  | Калашников С.Л.
М.П. (при наличии)