## 1
Приложение 1
Отчет об исполнении инвестиционной программы в сфере водоснабжения МП ЗР "Севержилкомсервис" на 2020-2022 гг.
за 2021 г.
Контроль исполнения финансового плана в сфере водоснабжения
№ п/п | Источники финансирования | Ед.измер. | Расходы на реализацию инвестиционной программы по годам реализации (тыс. руб., без НДС)
|  |  | ВСЕГО |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Собственные средства | тыс. руб. | 7302.6 | 7917.7806 | 1511.8559 | 3975.2006 | 3456.184 | 3942.58 | 2334.5601 | 0
1.1. | амортизационные отчисления | тыс. руб. | 0 | 494.8267 | 0 | 494.8267 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | тыс. руб. | 7302.6 | 7422.9539 | 1511.8559 | 3480.3739 | 3456.184 | 3942.58 | 2334.5601 | 0
1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| в том числе налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0
1.4. | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | тыс. руб. | 0 | 0
2 | Привлеченные средства | тыс. руб. | 0 | 0
3 | Бюджетное финансирование | тыс. руб. | 2031.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031.7 | 0
4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | тыс. руб. | 0 | 0
5 | ИТОГО по программе | тыс. руб. | 9334.3 | 7917.7806 | 1511.8559 | 3975.2006 | 3456.184 | 3942.58 | 4366.2601 | 0
Контроль финансирования инвестиционной программы в сфере водоснабжения
№ п/п | Источники финансирования | Ед.измер. |  |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы по годам реализации (тыс. руб., без НДС)
[5 empty] | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год
[5 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Собственные средства | тыс. руб. |  |  | 1511.8559 | 0 | 3456.184 | 0 | 2334.5601 | 0
1.1. | амортизационные отчисления | тыс. руб. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | тыс. руб. |  |  | 1511.8559 |  | 3456.184 |  | 2334.5601
1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | тыс. руб. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4. | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | тыс. руб. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Привлеченные средства | тыс. руб. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Бюджетное финансирование | тыс. руб. |  |  | 0 |  | 0 |  | 2031.7
4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | тыс. руб. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | ИТОГО по программе | тыс. руб. |  |  | 1511.8559 | 0 | 3456.184 | 0 | 4366.2601 | 0
Генеральный директор С.Л. Калашников

## 6
Приложение 2
Отчет об исполнении инвестиционной программы в сфере водоснабжения МП ЗР "Севержилкомсервис" на 2020-2022 гг.
за 2021 г.
Контроль за соблюдением сроков выполнения мероприятий инвестиционной программы
№ п/п | Наименование мероприятия/адрес объекта | Характеристика мероприятия, объемные показатели, адрес, единицы измерения | План реализации мероприятий по годам |  |  | Плановый период начала реализации мероприятия | Плановый период окончания реализации мероприятия, ввод в эксплуатацию | Фактический период начала реализации мероприятия | Фактический период окончания реализации мероприятия, ввод в эксплуатацию | Технологическое обоснование | Выполнение целевых показателей | Примечание
|  |  | 2020 | 2021 | 2022
Водоснабжение
1 | Модернизация с увеличением производительности водоочистной установки на водозаборе в с. Коткино МО "Коткинский сельсовет", в том числе устройство системы видеонаблюдения | Модернизация оборудования БВПУ | Х |  |  | 2020 | 2021 | 2018 | 2020 | Обеспечение требуемой производительности. Обеспечение требуемой степени очистки. Предотвращение, снижение риска чрезвычайных ситуаций, защита от террористических актов. | Доведение качества питьевой воды до нормативных показателей согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. | Монтаж, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию основного оборудования и трубопроводов.
|  | Устройство системы видеонаблюдения | Х |  |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 |  |  | Установка системы видеонаблюдения
2 | Реконсрукция водопроводных сетей водовода (магистральной и распределительной сети) в с. Коткино |  |  |  | Х | 2021 | 2022 | 2021 |  | Подключение абанентов |  | Реконструкция водопроводных сетей
3 | Реконсрукция водопроводных сетей водовода (магистральной и распределительной сети) в д. Лабожское |  |  | Х |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | Снижение уровня износа существующих объектов |  | Реконструкция водопроводных сетей
Генеральный директор С.Л. Калашников

## 7
Приложение 3
Отчет об исполнении инвестиционной программы в сфере водоснабжения МП ЗР "Севержилкомсервис" на 2020-2022 гг.
за 2021 г.
Контроль за достижением плановых значений показателей инвестиционной программы, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановые значения показателей |  |  | Фактические значения показателей |  |  | Пояснения в случае наличия отклонений от плана
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Показатели качества
1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | % | 0 | 0 | 0 | 6.646% | 6.743%
| в т.ч. Централизаванная система водоснабжения с. Коткино | % | 0 | 0 | 0 | 8.511% | 7.407%
1.2. | Общее количество отобранных проб, | ед. |  |  |  | 647 | 786
| в т.ч. Централизаванная система водоснабжения с. Коткино |  |  |  |  | 47 | 54
1.3. | Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям | ед. |  |  |  | 43 | 53
| в т.ч. Централизаванная система водоснабжения с. Коткино |  |  |  |  | 4 | 4
1.3. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | % | 0 | 0 | 0 | 7.937% | 10.78%
| в т.ч. централизаванная система водоснабжения с. Коткино | % | 0 | 0 | 0 | 7.407% | 9.091%
1.4. | Общее количество отобранных проб, |  |  |  |  | 63 | 102
| в т.ч. Централизаванная система водоснабжения с. Коткино |  |  |  |  | 27 | 55
1.5. | Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям |  |  |  |  | 5 | 11
| в т.ч. Централизаванная система водоснабжения с. Коткино |  |  |  |  | 2 | 5
2 | Показатели надежности и бесперебойности
2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющих холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год. | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. централизаванная система водоснабжения с. Коткино | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. централизаванная система водоснабжения д. Лабожское | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (повреждений) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23
| в т.ч. централизаванная система водоснабжения с. Коткино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. централизаванная система водоснабжения д. Лабожское |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Протяженность сетей водоснабжения | км.
в т.ч. централизаванная система водоснабжения с. Коткино
в т.ч. централизаванная система водоснабжения д. Лабожское
3 | Показатели энергетической эффективности
3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть. | % | - | - | - | 55.79% | 69.46%
| Объем потерь | куб.м. |  |  |  | 15356 | 83169
| Объем отпуска в сеть | куб.м. |  |  |  | 27523.48 | 119738.28
3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть. | кВт*ч/куб.м |  |  |  | 3.4829 | 4.2446
| в т.ч. централизаванная система водоснабжения с. Коткино | кВт*ч/куб.м |  |  |  | 4.1153 | 10.4222
3.3. | Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка | куб.м. |  |  |  | 150732 | 130481.6
| в т.ч. централизаванная система водоснабжения с. Коткино | куб.м. |  |  |  | 3916.62 | 4038.297
3.4. | Общее количество электрической энергии потребленной объектами водоподготовки | куб.м. |  |  |  | 524982 | 553847
| в т.ч. централизаванная система водоснабжения с. Коткино | куб.м. |  |  |  | 16118 | 42088
3.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема к транспортируемой воды. | кВт*ч/куб.м |  |  |  | 0.39727 | 0.38494
| в т.ч. централизаванная система водоснабжения с. Коткино | кВт*ч/куб.м |  |  |  | 8.9465 | 4.6762
3.6. | Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется транспотировка питьевой воды | куб.м. |  |  |  | 154351.62 | 117327.283 |  |  | Амдерма, Коткино
| в т.ч. централизаванная система водоснабжения с. Коткино | куб.м. |  |  |  | 3916.62 | 4038.297
3.7. | Общее количество электрической энергии потребленной объектами по транспортировки воды | кВт.ч. |  |  |  | 61320 | 45164
| в т.ч. централизаванная система водоснабжения с. Коткино | кВт.ч. |  |  |  | 35040 | 18884
3.8. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе на подъем и передачу технической воды, на единицу объема воды. | кВт*ч/куб.м |  |  |  | 50.5709 | 21.7475
| в т.ч. централизаванная система водоснабжения д. Лабожское | кВт*ч/куб.м |  |  |  | 50.5709 | 120.8261
3.9. | Общий объем технической воды, в отношении которой осуществляется подъем и передача технической воды | куб.м. |  |  |  | 1511.916 | 3718.583
| в т.ч. централизаванная система водоснабжения д. Лабожское | куб.м. |  |  |  | 1511.916 | 669.309
3.10. | Общее количество электрической энергии потребленной объектами по подъему м передачу технической воды | кВт.ч. |  |  |  | 76459 | 80870
| в т.ч. централизаванная система водоснабжения д. Лабожское | кВт.ч. |  |  |  | 76459 | 80870
Генеральный директор С.Л. Калашников
24

## свод
Отчет об исполнении инвестиционной программы в сфере водоснабжения МП ЗР "Севержилкомсервис" на 2020-2022 гг.
за 2021 г.
№ п/п | Наименование мероприятия | год начала реализации мероприятия |  | год окончания реализации мероприятия |  | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | [7 empty] | Примечание
|  | план | факт | план | факт | план |  |  |  | факт
[6 empty] | Всего | в т.ч.по годам |  |  | Всего | в т.ч. по годам
[7 empty] | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2020 | 2021 | 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов:
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения
1.4.1. | Модернизация с увеличением производительности водоочистной установки на водозаборе в с. Коткино МО "Коткинский сельсовет", в том числе устройство системы видеонаблюдения | 2020 | 2018 | 2021 | 2020 | 1511.8559 | 1511.8559 |  |  | 1516.0458 | 24.1899 |  |  | завершено
| прибыль | [5 empty] | 1511.8559 |  |  | 1511.8559 | 24.1899
бюджет
| амортизация | [8 empty] | 4.1899
1.4.2. | Реконсрукция водопроводных сетей водовода (магистральной и распределительной сети) в с. Коткино | 2021 | 2021 | 2022 |  | 4366.2601 |  |  | 4366.2601 | 3586.99 |  | 3586.99 |  | в 2021-2022
| прибыль | [7 empty] | 2334.56 | 0
| бюджет | [7 empty] | 2031.7001 | 0
| амортизация | [8 empty] | 0
Всего по группе 1. | [5 empty] | 5878.116 | 1511.8559 | 0 | 4366.2601 | 5103.0358 | 24.1899 | 3586.99 | 0
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов:
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения
Всего по группе 2.
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения
3.1.1. | Реконсрукция водопроводных сетей водовода (магистральной и распределительной сети) в д. Лабожское | 2020 | 2018 | 2021 | 2021 | 3456.184 |  | 3456.184 |  | 4473.748 | 3951.0107 | 355.59 |  | завершено
| прибыль | [6 empty] | 3456.184 |  | 3456.184 | 3456.184
бюджет
| амортизация | [8 empty] | 1017.564 | 494.8267
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения
Всего по группе 3. | [5 empty] | 3456.184 | 0 | 3456.184 | 0 | 4473.748 | 3951.0107 | 355.59 | 0
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не включенные в прочие группы мероприятий
Всего по группе 4.
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Всего по группе 5.
ИТОГО по программе | [5 empty] | 9334.3 | 1511.8559 | 3456.184 | 4366.2601 | 9576.7838 | 3975.2006 | 3942.58 | 0
| прибыль |  |  |  |  | 0 | 1511.8559 | 3456.184 | 2334.56 | 4968.0399 | 3480.3739 | 3942.58 | 0
| бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2031.7001 | 0 | 0 | 0 | 0
| амортизация |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021.754 | 494.8267 | 0 | 0
Генеральный директор С.Л. Калашников

## 3 (hidden)
Приложение 3
Отчет об исполнении инвестиционной программы в сфере водоснабжения МП ЗР "Севержилкомсервис" на 2020-2022 гг.
за 2020 г.
Контроль за соответствием фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы мероприятиям, предусмотренным инвестиционной программой при ее утверждении в сфере водоснабжения
№ | Наименование мероприятия, адрес объекта | Источник финансирования | Единица измерения | Объемные показатели: протяженность, площадь, объем, мощность и т.д. | [6 empty] | Финансовые потребности всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (без НДС)
[5 empty] | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год
[5 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | Инвестиционный проект по подключению новых объектов к системе водоснабжения
1.1. | Модернизация с увеличением производительности водоочистной установки на водозаборе в с. Коткино МО "Коткинский сельсовет", в том числе устройство системы видеонаблюдения | прибыль, направленная на инвестиции |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1511.8559 | 1511.8559 | 3480.3739
| Реконсрукция водопроводных сетей водовода (магистральной и распределительной сети) в с. Коткино | прибыль, направленная на инвестиции | [8 empty] | 2334.5601 |  |  |  |  | 2334.5601
|  | Бюджетное финансирование | [8 empty] | 2031.7 |  |  |  |  | 2031.7
| Реконсрукция водопроводных сетей водовода (магистральной и распределительной сети) в д. Лабожское | прибыль, направленная на инвестиции | [8 empty] | 3456.184 |  | 3951.0107 | 3456.184
| Затраты на уплату налога на прибыль и на уплату процентов по кредитам, привлекаемым в связи с реализацией инвестиционной программы |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0.00
| Всего объем необходимых финансовых потребностей |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 9334.3 | 1511.8559 | 7431.3846 | 3456.184 | 0 | 4366.2601 | 0
3. | Итого за период |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 9334.3 | 1511.8559 | 7431.3846 | 3456.184 | 0 | 4366.2601 | 0
Генеральный директор С.Л. Калашников

## 8 (hidden)
Приложение 8.1
Контроль расходования средств, полученных за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоснабжения
№ п/п | Договор о подключении (технологическом присоединении)
| Местонахождение подключаемого объекта | Подключаемая нагрузка, м3/сутки | Дата, номер договора | Мероприятия по подключению |  | Подключаемая нагрузка, м3/сут. | Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, тыс.руб./м3/сутки (без НДС) | Общий размер платы за подключение, тыс. руб. (без НДС) | Размер фактической оплаты заявителем платы за подключение в течение отчетного периода, тыс. руб. (без НДС) | Задолженность заявителя по договору о подключении на отчетную дату, тыс. руб. (без НДС) | в том числе, просроченная задолженность заявителя по договору о подключении на отчетную дату, тыс. руб. (без НДС)
|  |  |  | Перечень мероприятий | Относятся к соответствующему мероприятию инвестиционной программы (указать наименование)
1 квартал 2020 года
1 | ЗУ для ИЖС ул. Чумакова, 36 в с. Кирпичное |  | № 20-01-Г(В)-дог от 23.01.2020 к ТУ № Г-17-19 от 23.10.2019 | Инвестиционный проект по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | Инвестиционный проект по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0.24 | 42668.65 | 10240.476 | 10240.476 | 0 | 0
2 квартал 2020 года
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 9 (hidden)
Приложение 9
Таблица 1. Перечень подключаемых частных абонентов в период реализации инвестиционной программы в сфере водоснабжения в Георгиевском с/п
№ п/п | Год | Объект подключения | Планируемая подключаемая нагрузка, м3/сут | Реквизиты заключенного договора, дата, № | Фактическая нагрузка, м3/сут
[5 empty] | В соответствии с заключенным договором о подключении | Фактически подключенная нагрузка, м3/сут.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2019 - 2023 годы
2019 год |  |  | 2020-04-02
1 | 2019 | ЗУ: ЛПХ, с. Георгиевское, ул. Садовая, 73а Г-01-16 18.02.2016 | 0.24
2 |  | Жилой дом, с. Георгиевское, ул. Олимпийская, 16, Г-02-16 14.04.2016 | 0.24
3 |  | ЗУ: ЛПХ, с. Георгиевское, ул. Заречная, 10 Г-03-16 от 14.04.2016 | 0.24
4 |  | Приусадебный участок, с. Георгиевское, ул. Ленина, 17а, Г-05-16 31.05.2016 | 0.24
5 |  | Приусадебный участок, с. Георгиевское, ул. Советская, 34а, Г-06-16 31.05.2016 | 0.24
6 |  | ЗУ: ЛПХ, с. Георгиевское, ул. Лесная, 5а Г-08-16 26.09.2016 | 0.24
7 |  | Строительство и эксплуатация магазина ТПС, с. Георгиевское. Ул. 8-я Гвардейская, 2В, Г-11-16 от 07.12.16 | 0.24
8 |  | ИЖС, с. Индюк, ул. Майкопская, 10а Г-09-16 26.09.2016 | 0.24
9 |  | ИЖС, с. Индюк, ул. Майкопская, 10 Г-07-16 26.09.2016 | 0.24
10 |  | ИЖС, с. Кирпичное, ул. Чумакова, 36 Г-04-16 28.04.2016 | 0.24
2020 год |  |  | 1932-10-01
1 | 2020 | ЗУ для производства по ремонту, техническому обслуживанию и хранению с/х машин и автомобилей. По изготовлению строительных конструкций, изделий из местных материалов, с. Кривенковское, Г-02-17 06.04.2017 | 0.24
2 |  | Здание врача общей практики с. Кривенковское, Г-29-17 26.12.2017 | 0.24
3 | Приусадебный участок, с. Кривенковское, ул. Спорная, 9, Г-05-17 10.04.2017 | 0.24
4 | Приусадебный участок, с. Кривенковское, ул. Спорная, 39, Г-13-17 16.08.2017 | 0.24
5 | ЗУ - строительная промышленность, специальная деятельность, с. Кривенковское, Г-21-17 29.09.2017 | 1948-06-01
6 | ЗУ: ЛПХ, с. Кирпичное, ул. Вишневой, 8 Г-25-17 16.10.2017 | 0.24
7 | ИЖС, с. Георгиевское, ул. Клубничная, участок № 2, Г-03-17 06.04.2017 | 0.24
8 | Приусадебный участок, с. Георгиевское, ул. 8-я Гвардейская, 17а, Г-04-17 10.04.2017 | 0.24
9 | Приусадебный участок, с. Георгиевское, ул. Садовая, 17б, Г-06-17 24.05.2017 | 0.24
10 | Реконструкция мостового перехода через реку Туапсе на автодороге, с. Георгиевское, аул Большое Псеушхо, км 0+142, Г-07-17 10.07.2017 | 0.24
11 | ИЖС, с. Георгиевское, ул. Мира, 10 Г-08-17 02.08.2017 | 0.24
12 | Объект незавершенного строительства, с. Георгтевское, ул. Октябрьская, 7 "А", Г-14-17 23.08.2017 | 0.24
13 | ИЖС, с. Георгиевское, ул. Мира, 19 Г-19-17 06.09.2017 | 0.24
14 | ИЖС, с. Георгиевское, пер. Садовый, 9 Г-26-17 02.11.2017 | 0.24
15 | ИЖС, с. Георгиевское, ул. Лесная, 11 Г-27-17 27.11.2017 | 0.24
16 | ИЖС, с. Георгиевское, ул. Клубничная, участок № 19, Г-28-17 26.11.2017 | 0.24
17 | ИЖС, с. Георгиевское, ул. Олимпийская, 52 Г-30-17 26.12.2017 | 0.24
2021 год |  |  | 2020-04-02
1 | 2021 | ЗУ: ЛПХ, с. Кирпичное, Г-03-18 15.03.2018 | 0.24
2 |  | ЗУ: ЛПХ, с. Кирпичное, Г-04-18 15.03.2018 | 0.24
3 |  | ИЖС, Георгиевское сельское поселение, Планируемые к выдаче - 8 шт. | 1992-01-01
2022 год |  |  | 2020-04-05
1 | 2022 | ИЖС, Георгиевское сельское поселение, Планируемые к выдаче - 21 шт. | 2020-04-05
2023 год |  |  | 2020-04-05
1 | 2023 | ИЖС, Георгиевское сельское поселение, Планируемые к выдаче - 21 шт. | 2020-04-05
ВСЕГО ЗА 5 ЛЕТ |  |  | 2020-02-25 |  | 0 | 0
Таблица 2. Сведения о фактически подключенной нагрузке, не планировавшейся в инвестиционной программе в Георгиевском с.п.
№ п/п | Год | Фактически подключенная нагрузка, м3/сутки
1 | 2 | 3
1 | 2019 | 2020-08-04
2 | 2020 | 0.24
3 | 2021
4 | 2022
5 | 2023
ВСЕГО ЗА 5 ЛЕТ |  | 1932-04-01

## Лист2 (hidden)
Приложение 2
Контроль за соответствием источников финансирования фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы финансовому плану
№ п/п | Наименование мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | [24 empty] | Наименование источника финансирования мероприятий
2019 год |  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год
план | факт | Отклонения |  |  | план | факт | Отклонения |  |  | план | факт | Отклонения |  |  | план | факт | Отклонения |  |  | план | факт | Отклонения
|  | уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочие (указать конкретно) |  |  | уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочие (указать конкретно) |  |  | уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочие (указать конкретно) |  |  | уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочие (указать конкретно) |  |  | уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочие (указать конкретно) | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
Водоснабжение
1 | Реконструкция водозаборных скважин Георгиевского сельского поселения с номерами по паспорту 1-ге, 2-ге, 1"кир", 2 "кир" | 104.64 | 0.00 |  |  |  | 206.35 | 0.00 |  |  |  | 215.03 |  |  |  |  | 224.06 |  |  |  |  | 110.11 |  |  |  |  | Инвестиционный проект по повышению надежности системы водоснабжения направленный на подключение новых абонентов | - | Инвестиционный проект по повышению надежности системы водоснабжения направленный на подключение новых абонентов | - | Инвестиционный проект по повышению надежности системы водоснабжения направленный на подключение новых абонентов |  | Инвестиционный проект по повышению надежности системы водоснабжения направленный на подключение новых абонентов |  | Инвестиционный проект по повышению надежности системы водоснабжения направленный на подключение новых абонентов
консультант отдела производственных и инвестиционных программ _____________ А.В. Пустовит
Sheet 3: Контроль соответствия мероприят
Приложение 3
Контроль за соответствием фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы мероприятиям, предусмотренным инвестиционной программой при ее утверждении в сфере водоснабжения
№ | Наименование мероприятия, адрес объекта | Источник финансирования | Единица измерения | Объемные показатели: протяженность, площадь, объем, мощность и т.д. | Реализация мероприятий по годам, нат. ед. | [9 empty] | Финансовые потребности всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (без НДС)
[5 empty] | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год
[5 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | Инвестиционный проект по подключению новых объектов к системе водоснабжения
1.1. | Реконструкция водозаборных скважин Георгиевского сельского поселения с номерами по паспорту 1-ге, 2-ге, 1"кир", 2 "кир" | Плата за подключение | шт | 4.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 860.19 | 104.64 | 0 | 206.35 | 0 | 215.03 |  | 224.06 |  | 110.11
| Затраты на уплату налога на прибыль и на уплату процентов по кредитам, привлекаемым в связи с реализацией инвестиционной программы |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215.05 | 26.16 | 0.00 | 51.59 | 0.00 | 53.76 | 0.00 | 56.02 | 0.00 | 27.53 | 0.00
| Всего объем необходимых финансовых потребностей |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1075.24 | 130.80 | 0.00 | 257.94 | 0.00 | 268.79 | 0.00 | 280.08 | 0.00 | 137.64 | 0.00
3. | Итого за период |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1075.24 | 130.80 | 0.00 | 257.94 | 0.00 | 268.79 | 0.00 | 280.08 | 0.00 | 137.64 | 0.00
консультант отдела производственных и инвестиционных программ _____________ А.В. Пустовит
Sheet 4: Подтверждающие документы
Приложение 4
Сведения о наличии обосновывающих и подтверждающих документов в сфере водоснабжения
Наименование мероприятия инвестиционной программы | Реквизиты проектной документации |  |  |  |  | Реквизыты договора подряда и первичных учетных документов о выполнении работ | [5 empty] | Реквизиты акта ввода в эксплуатацию |  | Примечания
| Наличие проектной документации, да\нет | Шифр проекта | Наименование проектной организации, дата, номер договора | Дата и № акта сдачи приемки ПИР | Стоимость по акту сдачи приемки ПИР | дата и № договора подряда | Наименование подрядной организации | Срок выполнения работ по договору | дата и номер КС-3, КС-2, актов выполненных работ | Стоимость работ по КС-3, КС-2, актам выполненных работ по данным организации, руб. | Стоимость работ по данным РЭК-департамента | Наличие акта ввода в эксплуатацию объекта, да/нет | Дата и № акта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14
Водоснабжение
Реконструкция водозаборных скважин Георгиевского сельского поселения с номерами по паспорту 1-ге, 2-ге, 1"кир", 2 "кир"
консультант отдела производственных и инвестиционных программ _____________ А.В. Пустовит
Sheet 5: Закупочная деятельность
Приложение 5
Контроль обоснованности произведенных расходов
Наименование мероприятия инвестиционной программы | Составляющие расходов | Номер закупки | Ссылка на размещение информации о закупке в единой информационной системе | Способ закупки | Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) | Фактическая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) | Наличие в Плане закупки (да/нет) | Основание неразмещения в единой информационной системе сведений о закупке товаров, работ, услуг
(с указанием соответствующего пункта из Положения о закупках)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Водоснабжение
Реконструкция водозаборных скважин Георгиевского сельского поселения с номерами по паспорту 1-ге, 2-ге, 1"кир", 2 "кир"
консультант отдела производственных и инвестиционных программ _____________ А.В. Пустовит
Sheet 6: Контроль сроков
Приложение 6
Контроль за соблюдением сроков выполнения мероприятий инвестиционной программы
№ п/п | Наименование мероприятия/адрес объекта | Характеристика мероприятия, объемные показатели, адрес, единицы измерения | План реализации мероприятий по годам |  |  |  |  | Плановый период начала реализации мероприятия | Плановый период окончания реализации мероприятия, ввод в эксплуатацию | Фактический период начала реализации мероприятия | Фактический период окончания реализации мероприятия, ввод в эксплуатацию | Технологическое обоснование | Выполнение целевых показателей
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Водоснабжение
1 | Реконструкция водозаборных скважин Георгиевского сельского поселения с номерами по паспорту 1-ге, 2-ге, 1"кир", 2 "кир" | Замена погружных насосов типа ЭЦВ 8-25-125, Р - 25м³/ч | Х | Х | Х | Х |  | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2023 | - |  | Внедрение энергосберегающих мероприятий, увеличение ресурса работы насосного оборудования и сетей водопровода | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов
|  | Установка частотных преобразователей на электродвигатели М - 11 кВт |  | Х | Х | Х | Х | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2021 | -
консультант отдела производственных и инвестиционных программ _____________ А.В. Пустовит
Sheet 7: Плановые показатели ВС
Приложение 7.1
Контроль за достижением плановых значений показателей инвестиционной программы МУП "ЖКХ города Туапсе", достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановые значения показателей |  |  |  |  | Фактические значения показателей | [5 empty] | Пояснения в случае наличия отклонений от плана
|  |  | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  | в т.ч. по годам реализации
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/м3 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 1987-02-01 | 2020-02-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1. | Общее количество электрической энергии | тыс. кВт*ч | в т.ч. по годам реализации 2019 год: 737.67; в т.ч. по годам реализации 2020 год: 371.687
1.2. | Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка | тыс. м3 | в т.ч. по годам реализации 2019 год: 256.947; в т.ч. по годам реализации 2020 год: 168.846
2 | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-04 | 2015-03-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2.1. | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (повреждений) | ед. | в т.ч. по годам реализации 2019 год: 45; в т.ч. по годам реализации 2020 год: 35
2.2. | Протяженность сетей водоснабжения | км. | в т.ч. по годам реализации 2019 год: 11.095; в т.ч. по годам реализации 2020 год: 11.095
3 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3.1. | Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям | ед. | в т.ч. по годам реализации 2019 год: 0; в т.ч. по годам реализации 2020 год: 0
3.2. | Общее количество отобранных проб | ед. | в т.ч. по годам реализации 2019 год: 10; в т.ч. по годам реализации 2020 год: 10
4 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4.1. | Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям | ед. | в т.ч. по годам реализации 2019 год: 0; в т.ч. по годам реализации 2020 год: 0
4.2. | Общее количество отобранных проб | ед. | в т.ч. по годам реализации 2019 год: 304; в т.ч. по годам реализации 2020 год: 102
5 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | % от полезного отпуска | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5.1. | Объем потерь | тыс. м3 | в т.ч. по годам реализации 2019 год: 94.016; в т.ч. по годам реализации 2020 год: 61.78
5.2. | Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | в т.ч. по годам реализации 2019 год: 256.947; в т.ч. по годам реализации 2020 год: 168.846
консультант отдела производственных и инвестиционных программ _____________ А.В. Пустовит
Sheet 8: Контроль исп платы за ТП ВС
Приложение 8.1
Контроль расходования средств, полученных за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоснабжения
№ п/п | Договор о подключении (технологическом присоединении)
| Местонахождение подключаемого объекта | Подключаемая нагрузка, м3/сутки | Дата, номер договора | Мероприятия по подключению |  | Подключаемая нагрузка, м3/сут. | Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, тыс.руб./м3/сутки (без НДС) | Общий размер платы за подключение, тыс. руб. (без НДС) | Размер фактической оплаты заявителем платы за подключение в течение отчетного периода, тыс. руб. (без НДС) | Задолженность заявителя по договору о подключении на отчетную дату, тыс. руб. (без НДС) | в том числе, просроченная задолженность заявителя по договору о подключении на отчетную дату, тыс. руб. (без НДС)
|  |  |  | Перечень мероприятий | Относятся к соответствующему мероприятию инвестиционной программы (указать наименование)
1 квартал 2020 года
1 | ЗУ для ИЖС ул. Чумакова, 36 в с. Кирпичное |  | № 20-01-Г(В)-дог от 23.01.2020 к ТУ № Г-17-19 от 23.10.2019 | Инвестиционный проект по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | Инвестиционный проект по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0.24 | 42668.65 | 10240.476 | 10240.476 | 0 | 0
2 квартал 2020 года
- | - | - | bar: в т.ч. по годам реализации 2019 год to в т.ч. по годам реализации 2022 год
Sheet 9: Перечень подключаемых абонентов
Приложение 9
Таблица 1. Перечень подключаемых частных абонентов в период реализации инвестиционной программы в сфере водоснабжения в Георгиевском с/п
№ п/п | Год | Объект подключения | в т.ч. по годам реализации 2019 год: Планируемая подключаемая нагрузка, м3/сут; в т.ч. по годам реализации 2020 год: Реквизиты заключенного договора, дата, №; в т.ч. по годам реализации 2021 год: Фактическая нагрузка, м3/сут
[5 empty] | В соответствии с заключенным договором о подключении | Фактически подключенная нагрузка, м3/сут.
1 | 2 | 3 | в т.ч. по годам реализации 2019 год: 4; в т.ч. по годам реализации 2020 год: 5; в т.ч. по годам реализации 2021 год: 6; в т.ч. по годам реализации 2022 год: 7
2019 - 2023 годы
2019 год |  |  | в т.ч. по годам реализации 2019 год: 2020-04-02
1 | 2019 | ЗУ: ЛПХ, с. Георгиевское, ул. Садовая, 73а Г-01-16 18.02.2016 | в т.ч. по годам реализации 2019 год: 0.24
2 |  | Жилой дом, с. Георгиевское, ул. Олимпийская, 16, Г-02-16 14.04.2016 | в т.ч. по годам реализации 2019 год: 0.24
3 |  | ЗУ: ЛПХ, с. Георгиевское, ул. Заречная, 10 Г-03-16 от 14.04.2016 | в т.ч. по годам реализации 2019 год: 0.24
4 |  | Приусадебный участок, с. Георгиевское, ул. Ленина, 17а, Г-05-16 31.05.2016 | в т.ч. по годам реализации 2019 год: 0.24
5 |  | Приусадебный участок, с. Георгиевское, ул. Советская, 34а, Г-06-16 31.05.2016 | в т.ч. по годам реализации 2019 год: 0.24
6 |  | ЗУ: ЛПХ, с. Георгиевское, ул. Лесная, 5а Г-08-16 26.09.2016 | в т.ч. по годам реализации 2019 год: 0.24
7 |  | Строительство и эксплуатация магазина ТПС, с. Георгиевское. Ул. 8-я Гвардейская, 2В, Г-11-16 от 07.12.16 | в т.ч. по годам реализации 2019 год: 0.24
8 |  | ИЖС, с. Индюк, ул. Майкопская, 10а Г-09-16 26.09.2016 | в т.ч. по годам реализации 2019 год: 0.24
9 |  | ИЖС, с. Индюк, ул. Майкопская, 10 Г-07-16 26.09.2016 | в т.ч. по годам реализации 2019 год: 0.24
10 |  | ИЖС, с. Кирпичное, ул. Чумакова, 36 Г-04-16 28.04.2016 | в т.ч. по годам реализации 2019 год: 0.24
2020 год |  |  | в т.ч. по годам реализации 2019 год: 1932-10-01
1 | 2020 | ЗУ для производства по ремонту, техническому обслуживанию и хранению с/х машин и автомобилей. По изготовлению строительных конструкций, изделий из местных материалов, с. Кривенковское, Г-02-17 06.04.2017 | в т.ч. по годам реализации 2019 год: 0.24
2 |  | Здание врача общей практики с. Кривенковское, Г-29-17 26.12.2017 | в т.ч. по годам реализации 2019 год: 0.24
3 | Приусадебный участок, с. Кривенковское, ул. Спорная, 9, Г-05-17 10.04.2017 | 0.24
4 | Приусадебный участок, с. Кривенковское, ул. Спорная, 39, Г-13-17 16.08.2017 | 0.24
5 | ЗУ - строительная промышленность, специальная деятельность, с. Кривенковское, Г-21-17 29.09.2017 | 1948-06-01
6 | ЗУ: ЛПХ, с. Кирпичное, ул. Вишневой, 8 Г-25-17 16.10.2017 | 0.24
7 | ИЖС, с. Георгиевское, ул. Клубничная, участок № 2, Г-03-17 06.04.2017 | 0.24
8 | Приусадебный участок, с. Георгиевское, ул. 8-я Гвардейская, 17а, Г-04-17 10.04.2017 | 0.24
9 | Приусадебный участок, с. Георгиевское, ул. Садовая, 17б, Г-06-17 24.05.2017 | 0.24
10 | Реконструкция мостового перехода через реку Туапсе на автодороге, с. Георгиевское, аул Большое Псеушхо, км 0+142, Г-07-17 10.07.2017 | 0.24
11 | ИЖС, с. Георгиевское, ул. Мира, 10 Г-08-17 02.08.2017 | 0.24
12 | Объект незавершенного строительства, с. Георгтевское, ул. Октябрьская, 7 "А", Г-14-17 23.08.2017 | 0.24
13 | ИЖС, с. Георгиевское, ул. Мира, 19 Г-19-17 06.09.2017 | 0.24
14 | ИЖС, с. Георгиевское, пер. Садовый, 9 Г-26-17 02.11.2017 | 0.24
15 | ИЖС, с. Георгиевское, ул. Лесная, 11 Г-27-17 27.11.2017 | 0.24
16 | ИЖС, с. Георгиевское, ул. Клубничная, участок № 19, Г-28-17 26.11.2017 | 0.24
17 | ИЖС, с. Георгиевское, ул. Олимпийская, 52 Г-30-17 26.12.2017 | 0.24
2021 год |  |  | в т.ч. по годам реализации 2019 год: 2020-04-02
1 | 2021 | ЗУ: ЛПХ, с. Кирпичное, Г-03-18 15.03.2018 | в т.ч. по годам реализации 2019 год: 0.24
2 |  | ЗУ: ЛПХ, с. Кирпичное, Г-04-18 15.03.2018 | в т.ч. по годам реализации 2019 год: 0.24
3 |  | ИЖС, Георгиевское сельское поселение, Планируемые к выдаче - 8 шт. | в т.ч. по годам реализации 2019 год: 1992-01-01
2022 год |  |  | в т.ч. по годам реализации 2019 год: 2020-04-05
1 | 2022 | ИЖС, Георгиевское сельское поселение, Планируемые к выдаче - 21 шт. | в т.ч. по годам реализации 2019 год: 2020-04-05
2023 год |  |  | в т.ч. по годам реализации 2019 год: 2020-04-05
1 | 2023 | ИЖС, Георгиевское сельское поселение, Планируемые к выдаче - 21 шт. | в т.ч. по годам реализации 2019 год: 2020-04-05
ВСЕГО ЗА 5 ЛЕТ |  |  | в т.ч. по годам реализации 2019 год: 2020-02-25; в т.ч. по годам реализации 2021 год: 0; в т.ч. по годам реализации 2022 год: 0
Таблица 2. Сведения о фактически подключенной нагрузке, не планировавшейся в инвестиционной программе в Георгиевском с.п.
№ п/п | Год | Фактически подключенная нагрузка, м3/сутки
1 | 2 | 3
1 | 2019 | 2020-08-04
2 | 2020 | 0.24
3 | 2021
4 | 2022
5 | 2023
ВСЕГО ЗА 5 ЛЕТ |  | 1932-04-01

## 2 (hidden)
Приложение 2
Контроль за соответствием источников финансирования фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы финансовому плану
№ п/п | Наименование мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | [24 empty] | Наименование источника финансирования мероприятий
2019 год |  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год
план | факт | Отклонения |  |  | план | факт | Отклонения |  |  | план | факт | Отклонения |  |  | план | факт | Отклонения |  |  | план | факт | Отклонения
|  | уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочие (указать конкретно) |  |  | уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочие (указать конкретно) |  |  | уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочие (указать конкретно) |  |  | уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочие (указать конкретно) |  |  | уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочие (указать конкретно) | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
Водоснабжение
1 | Реконструкция водозаборных скважин Георгиевского сельского поселения с номерами по паспорту 1-ге, 2-ге, 1"кир", 2 "кир" | 104.64 | 0.00 |  |  |  | 206.35 | 0.00 |  |  |  | 215.03 |  |  |  |  | 224.06 |  |  |  |  | 110.11 |  |  |  |  | Инвестиционный проект по повышению надежности системы водоснабжения направленный на подключение новых абонентов | - | Инвестиционный проект по повышению надежности системы водоснабжения направленный на подключение новых абонентов | - | Инвестиционный проект по повышению надежности системы водоснабжения направленный на подключение новых абонентов |  | Инвестиционный проект по повышению надежности системы водоснабжения направленный на подключение новых абонентов |  | Инвестиционный проект по повышению надежности системы водоснабжения направленный на подключение новых абонентов
консультант отдела производственных и инвестиционных программ _____________ А.В. Пустовит

## 4 (hidden)
Приложение 4
Сведения о наличии обосновывающих и подтверждающих документов в сфере водоснабжения
Наименование мероприятия инвестиционной программы | Реквизиты проектной документации |  |  |  |  | Реквизыты договора подряда и первичных учетных документов о выполнении работ | [5 empty] | Реквизиты акта ввода в эксплуатацию |  | Примечания
| Наличие проектной документации, да\нет | Шифр проекта | Наименование проектной организации, дата, номер договора | Дата и № акта сдачи приемки ПИР | Стоимость по акту сдачи приемки ПИР | дата и № договора подряда | Наименование подрядной организации | Срок выполнения работ по договору | дата и номер КС-3, КС-2, актов выполненных работ | Стоимость работ по КС-3, КС-2, актам выполненных работ по данным организации, руб. | Стоимость работ по данным РЭК-департамента | Наличие акта ввода в эксплуатацию объекта, да/нет | Дата и № акта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14
Водоснабжение
Реконструкция водозаборных скважин Георгиевского сельского поселения с номерами по паспорту 1-ге, 2-ге, 1"кир", 2 "кир"
консультант отдела производственных и инвестиционных программ _____________ А.В. Пустовит

## 5 (hidden)
Приложение 5
Контроль обоснованности произведенных расходов
Наименование мероприятия инвестиционной программы | Составляющие расходов | Номер закупки | Ссылка на размещение информации о закупке в единой информационной системе | Способ закупки | Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) | Фактическая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) | Наличие в Плане закупки (да/нет) | Основание неразмещения в единой информационной системе сведений о закупке товаров, работ, услуг (с указанием соответствующего пункта из Положения о закупках)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Водоснабжение
Реконструкция водозаборных скважин Георгиевского сельского поселения с номерами по паспорту 1-ге, 2-ге, 1"кир", 2 "кир"
консультант отдела производственных и инвестиционных программ _____________ А.В. Пустовит