Пояснительная записка

к проекту изменений, вносимых в инвестиционную программу в сфере теплоснабжения на 2023-2025 гг. МП ЗР «Севержилкомсервис»

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения Муниципального предприятия «Севержилкомсервис» на 2023-2025 годы утверждена распоряжением Департаментом строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 28.10.2022 г. №572-р. (с изм. от 14.11.2023 №375-р).

Внесение изменений в инвестиционную программу в сфере теплоснабжения Муниципального предприятия Заполярного района на 2023-2025 годы (далее – инвестиционная программа) разработаны в соответствии с:

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ»;

- постановлением Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340»;

- приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 марта 2023 г. № 197/пр «Об утверждении методических рекомендаций по заполнению формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения и признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 августа 2014 г. N 459/пр»;

- приказом Минстроя России от 16.02.2023 N 103/пр «Об утверждении формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения».

В доработанном проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу замечаний и предложений Администрации муниципального района «Заполярный район» и Управления по государственному регулированию цен (тарифов) НАО (исх. ДСиЖКХ НАО от 29.10.2024 №6274):

- изменены источники и стоимость реализации мероприятий «Поставка котла 1 МВт на пеллетах с дымовой трубой и бункером в котельную №1 в с. Несь» и «Реконструкция тепловых сетей в п. Харута»;

- исключено мероприятия «Реконструкция тепловой сети п. Хорей-Вер»;

- скорректирована сумма по источникам финансирования «амортизация» и «экономия расходов» на 2025 год;

- внесены изменения в форму 5 инвестиционной программы строка 1.3;

- по форме 3 рост удельного расхода электрической энергии в сетях, являющихся объектами инвестиционной программы, в годы реализации инвестиционной программы в сравнении с фактическими и текущими значениями обосновано, так как показатели на плановый период 2023-2025 годы определены на основании расчета нормативного потребления электрической энергии объектами теплоснабжения, исходя из энергопотребления оборудования котельных и тепловых сетей;

- значения объемов потерь тепловой энергии в формах приведены в соотвестствие;

- в форме 3 фактическое значение потерь в тепловых сетях п. Хорей-Вер от полезного отпуска в размере 124% определено на основании производственных показателей за 2021 год:

| Выработано ТЭ, по ПУ | 2098,82 |
| --- | --- |
| Собственные нужды котельной | 83,95 |
| Отпущено ТЭ в сеть | 2014,87 |
| Потери в сетях | 1114,145 |
| Полезный отпуск ТЭ: | 900,725 |
| - по ПУ | 404,766 |
| - по расчету | 495,959 |

Объем выработанной тепловой энергии определен на основании показаний ПУ, объем полезного отпуска определен на основании ПУ (44%) и расчета (66%), собственные нужды котельной определены расчетным методом (4%).

На основании производственных показателей потери в сетях составляют 55% от отпущенной тепловой энергии в сеть и 124% от полезного отпуска. Значительные потери в сетях обусловлены необходимость капитального ремонта участка т/сети к зданию больницы, неисправностью в течении 2021 года приборов учета тепловой энергии потребителей, работы по капитальному участку тепловой сети выполнены в 2024 году;

Изменения в инвестиционную программу по мероприятиям:

1. Проектирование и реконструкция здания котельной №1 в с. Великовисочное (п. 1.4.1) – изменение срока реализации мероприятия, расходов на реализацию и распределение финансирования по годам;

2. Проектирование и реконструкция здания котельной №3 в с. Великовисочное (п. 3.2.1) – изменение срока реализации мероприятия (проектирование перенесено на с 2023 на 2024 год, работы по реконструкции котельной перенесены с 2024 года на 2025 год), изменение стоимости (обновление ИПЦ);

3.  Поставка, монтаж модульного здания и котла, обвязка технологического оборудования для нужд котельной в с. Ома (п. 6.1.4) – изменение стоимости и наименование мероприятия (исключение котла и обвязки оборудования);

4. Реконструкция тепловых сетей в п. Харута (п. 1.1.7) – изменение периода реализации, стоимости и источников финансирования (на основании исх. Администрации муниципального района «Заполярный район» №5990 от 16.10.2024);

5. Модернизация котельной №1 п. Харута (п. 1.4.2) исключено;

6. Реконструкция котельной амбулатории в п. Нельмин-Нос (п. 4.1.3.) – изменение периода реализации;

7. Включение мероприятий в проект изменений в инвестиционную программу:

- Поставка, монтаж и обвязка пеллетного котла для котельной в с.Ома (в доработанном проекте изменен источник финансирования);

- Поставка, монтаж и обвязка пеллетного котла для котельной в с.Нижняя Пеша;

- Поставка, монтаж модульного здания, обвязка технологического оборудования для нужд котельной №1 в п. Харута (взамен мероприятия «Модернизация котельной п. Харута»);

- Замена расходной емкости (установка утепленной емкости 25 куб.м.) в котельной п. Каратайка;

- Поставка и монтаж котла 1 МВт на пеллетах с дымовой трубой и бункером в с. Несь (котельная №1), в том числе с учетом исх. Администрации муниципального района «Заполярный район» №5990 от 16.10.2024);

.

8. Исключение мероприятия «Реконструкция тепловых сетей п. Хорей-Вер» - на основании исх. Администрации муниципального района «Заполярный район» №5990 от 16.10.2024);

9. Изменен период реализации мероприятия «Реконструкция тепловой сети от котельной №1 в с. Несь» (п. 1.3.1) (с 2023 на 2024 год), в связи тем, что ввод стоимости капитальных вложений учтен в 2024 году;

10. Изменен источник финансирования мероприятия «Замена котла ТТ-1600 в котельной №1 в с. Тельвиска» (п. 6.1.5.) и мероприятия «Замена котла ТТ-800 в котельной №1 в п. Хорей-Вер» (п. 6.1.6).

На основании отчета об исполнении инвестиционной программы за 2023 год, экономия инвестиционных расходов по завершенным мероприятиям инвестиционной программы, достигнутая в результате реализации мероприятия инвестиционной программы регулируемой организацией самостоятельно составляет 7 797,278 млн.руб.

В соответствии с п. 66 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" не менее 70 процентов экономии инвестиционных расходов направляется на финансирование других мероприятий инвестиционной программы, что составляет 5 458,095 тыс.руб., при этом в связи тем, что ввод стоимости капитальных вложений по мероприятию «Реконструкция тепловой сети от котельной №1 в с. Несь» (п. 1.3.1) учтен в 2024 году, на 2025 год учтена экономия в размере 1122,234 тыс.руб., оставшаяся часть будет учтена в следующих периодах реализации инвестиционных поектов.

Инвестиционная программа рассчитана на три года (2023-2025 годы) с общим объемом финансирования 383 693,428 тыс. руб. без НДС, в том числе по годам:

2023 год – 45 085,290 тыс. руб. без НДС;

2024 год – 106 199,155 тыс. руб. без НДС;

2025 год – 232 408,983 тыс. руб. без НДС.

Источниками финансирования инвестиционной программы являются:

- амортизационные отчисления в сумме 58 692,671 тыс. руб. без НДС или 15,3 % от общей стоимости строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ;

- экономия инвестиционных расходов – 1 122,234 тыс. руб. без НДС или 0,3% от общей стоимости строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ;

-  прибыль в сумме 388,941 тыс. руб. без НДС или 0,1% от общей стоимости строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ;

- средства бюджета в сумме 323 489,582 тыс. руб. без НДС или 84,3 % от общей стоимости строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ;

Информация об источниках и размере финансирования в разрезе мероприятий представлена в приложении №1 к пояснительной записке.

Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, определен в соответствии с  локальными сметными расчетами составленных на основании сметных норм, федеральных единичных расценок и отдельных составляющих к ним, включенных в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр), а также с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому обеспечению в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Сметы составлены в текущем (базисном) уровне цен на 1 кв. 2022 г. и 4 кв. 2020 г., 1 кв. 2023 г., 2 кв. 2023 г., 3 кв. 2024 г. коммерческими предложениями, заключенными контрактами. Объем средств на год реализации инвестиционной программы определен с учетом индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2027 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору ИПЦ:

- Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 г. № 36804-ПК/Д03и

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103,4% | 106,7% | 113,9% | 106,0% | 104,7% | 104,0% | 104,0% | 104,0% |

- Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2023 г. № 35312-ПК/Д03и (для вновь введенных мероприятий и при изменение стоимости по мероприятиям, по которым изменяется срок реализации

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103,4% | 106,7% | 113,8% | 105,8% | 107,2% | 104,2% | 104,0% | 104,0% |

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.05.2022 №912 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ в целях установления особенностей правового регулирования отношений в сферах электроэнергетики, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения» в 2023 году не применяются в отношении мероприятий, по которым не вносятся изменения в инвестиционную программу, положения установленные:

- частью 4.1. статьи 23 Федерального закона «О теплоснабжении» в части непревышения объема финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционные программ, над объемом таких потребностей, определенным в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, укрупненными нормативами цены строительства различных видов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры;

- абзацем первым пункта 15, подпунктом "б" пункта 30 и подпунктом "б" пункта 40 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года N 410 "О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)", в части учета укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры при формировании объема средств, необходимых на реализацию мероприятий инвестиционной программы.

Износ объектов систем теплоснабжения в формах инвестиционной программы указан на основании данных бухгалтерского учета.

В доработанном проекте учтены

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения

  - Мероприятие «Реконструкция тепловых сетей в с. Великовисочное (от котельной №1)» (п. 1.1.1 форма №2-ИП ТС) направлено на увеличение протяженности тепловых сетей с последующим увеличением присоединенной тепловой нагрузки к центральной котельной и ожидаемому снижению удельного расхода условного топлива на единицу отпускаемой продукции.

Стоимость реализации мероприятия составляет 981,53 тыс.руб. с НДС (817,94 тыс.руб. без НДС), определена на основании локального сметного расчета в текущем (базисном) уровне цен на 1 кв. 2022 г. на сумму 850,4 тыс. руб. с НДС с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2027 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору ИПЦ.

Объект расположен в с. Великовисочное, от котельной №1. Общая протяженность до начала реализации мероприятия составляет 1,05 км., после реализации 1,17 км. Период реализации мероприятия до конца 2025 года, ввод в эксплуатацию реконструируемого объекта 4 кв. 2025 г.

Проектом изменений, вносимых в инвестиционную программу, изменения не предусмотрены.

  - Мероприятие «Реконструкция тепловых сетей от котельной №2 в с. Оксино» (п. 1.1.2 форма №2-ИП ТС) направлено на увеличение протяжённости тепловых сетей с последующим увеличением присоединённой нагрузки к центральной котельной №2 с. Оксино и ожидаемому снижению удельного расхода топлива на единицу отпускаемой продукции в следствии увеличения КПД котельной.

Объект расположен в с. Оксино, от котельной №2. Общая протяжённость до начала реализации мероприятия составляет 0,676 км, после реализации мероприятия 1,534 км. Присоединённая нагрузка до начала мероприятия 0,29 Гкал/час, после реализации мероприятия 0,455 Гкал/час.

Стоимость реализации мероприятия составляет 6345,69 тыс.руб. без НДС, определена на основании контракта №118/2023 от 04.09.2023 г.

Период реализации мероприятия и ввод в эксплуатацию реконструируемого объекта 2023 год.

Проектом изменений, вносимых в инвестиционную программу, изменения не предусмотрены.

1.3. Мероприятие «Реконструкция тепловой сети с. Коткино (подключение в районе дома Центральная 60А)» (п. 1.1.3 форма №2-ИП ТС) направлено на увеличение протяжённости тепловых сетей с последующим увеличением присоединённой нагрузки к центральной котельной с. Коткино и ожидаемому снижению удельного расхода топлива на единицу отпускаемой продукции.

Объект расположен в с. Коткино. Общая протяжённость до начала реализации мероприятия составляет 4,137 км, после реализации мероприятия 4,327 км. Увеличение присоединённой нагрузки на 0,19 Гкал/час.

Стоимость реализации мероприятия составляет 1650,5 тыс.руб. с НДС (1375,43 тыс.руб. без НДС), определена на основании локального сметного расчета в текущем (базисном) уровне цен на 1 кв. 2023 г.

Период реализации мероприятия и ввод в эксплуатацию реконструируемого объекта 2023 год.

Проектом изменений, вносимых в инвестиционную программу, изменения не предусмотрены.

1.4. Мероприятие «Реконструкция тепловой сети от котельной №1 в с. Несь» (в сторону аэропорта и подключение дома ул. Набережная 5)» (п. 1.1.4 форма №2-ИП ТС)  направлено на увеличение протяжённости тепловых сетей с последующим увеличением присоединённой нагрузки к центральной котельной №1 в с. Несь и ожидаемому снижению удельного расхода топлива на единицу отпускаемой продукции.

Объект расположен в с. Несь. Общая протяжённость до начала реализации мероприятия составляет 2,767 км, после реализации мероприятия 5,757 км. Увеличение присоединённой нагрузки на 0,26 Гкал/час. Реализация мероприятия предусмотрена в несколько этапов.

Первые этап - в 2023 году предусматривает строительство нового участка 0,49 км. теплосети. Увеличение присоединенной нагрузки на 0,13 Гкал/час.

Второй этап – 2024 год реализации мероприятия прокладка сети по ул. Колхозной и ул. Советской и участка по направлению к улице Набережной, что предусматривает увеличение протяженности сети на 0,56 км и подключённой нагрузки на 0,099 Гкал/час.

Третий этап – 2025 год предусматривает увеличение протяженности на 1,94 км и перспективной подключённой нагрузкой на 0,474 Гкал/час, по существующим обращениям на подключение и перспективному подключению потребителей до 0,5 Гкал/час по направлению развития сетей.

Стоимость реализации мероприятия составляет 21 079,70 тыс.руб. без НДС, определена на основании локальных сметных расчетов в текущем (базисном) уровне цен на 2 кв. 2023 г. на сумму: 5 831,7 тыс.руб. с НДС, 3 968,1 тыс.руб. с НДС, 14 059,7 тыс. руб. с НДС с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2027 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору ИПЦ.

Период реализации мероприятия и ввод в эксплуатацию реконструируемого объекта поэтапно 2023-2025 гг.

Проектом изменений, вносимых в инвестиционную программу, изменения не предусмотрены.

1.5. Мероприятие «Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 в с. Нижняя Пеша» (п. 1.1.5 форма №2-ИП ТС) направлено на увеличение протяжённости тепловых сетей с последующим увеличением присоединённой нагрузки к центральной котельной с. Нижняя Пеша и ожидаемому снижению удельного расхода топлива на единицу отпускаемой продукции.

Объект расположен в с. Нижняя Пеша. Общая протяжённость до начала реализации мероприятия составляет 3,126 км, после реализации мероприятия 3,516 км. Увеличение присоединённой нагрузки на 0,11 Гкал/час.

Стоимость реализации мероприятия составляет 9803,99 тыс.руб. без НДС, определена на основании локального сметного расчета в текущем (базисном) уровне цен на 1 кв. 2022 г. на сумму 10600,6 тыс. руб. с НДС с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2027 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору ИПЦ.

Период реализации мероприятия и ввод в эксплуатацию реконструируемого объекта 2024 год.

Проектом изменений, вносимых в инвестиционную программу, изменения не предусмотрены.

1.6. Мероприятие «Реконструкция тепловых сетей от котельной от котельной №1 в с. Ома (ул. Почтовая и Механизаторов – увеличение протяженности)» (п. 1.1.6 форма №2-ИП ТС) направлено на увеличение протяжённости тепловых сетей по ул. Механизаторов с последующим увеличением присоединённой нагрузки к центральной котельной с. Ома и ожидаемому снижению удельного расхода топлива на единицу отпускаемой продукции.

Объект расположен в с. Ома. Реализация мероприятия предусмотрена в 2025 году и предполагает строительство нового участка теплосети в сторону ул. Механизаторов. Общая протяжённость до начала реализации мероприятия составляет 1,191 км, после реализации мероприятия 2,631 км. Присоединённая нагрузка до реализации мероприятия 0,625 Гкал/час, после реализации 0,81.

Стоимость реализации мероприятия Реконструкция тепловых сетей от котельной от котельной №1 в с. Ома (ул. Почтовая и Механизаторов – увеличение протяженности) составляет 26 875,7 тыс.руб. с НДС (22396,43 тыс.руб. без НДС), определена на основании локального сметного расчета в  текущем (базисном) уровне цен на 1 кв. 2023 г. на сумму 24 682,0 тыс. руб. с НДС с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2027 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору ИПЦ.

Период реализации мероприятия и ввод в эксплуатацию реконструируемого объекта 2025 гг.

Проектом изменений, вносимых в инвестиционную программу, изменения не предусмотрены.

1.7. Мероприятие «Реконструкция тепловых сетей в п. Харута» (п 1.1.7 форма№2-ТП ТС) планируется к реализации в целях повышения надежности теплоснабжения присоединенных потребителей, а также обеспечение перспективной тепловой нагрузки (новых потребителей). Общая протяженность составит 4,66 кв., подключаемая нагрузка 1,96 МВт

Стоимость мероприятия составляет 269 376,120 тыс.руб. с НДС (224 480,2 тыс.руб. без НДС), в том числе 124 810,08 тыс.руб. с НДС в 2025 году, определена на основании паспорта инвестиционного проекта, предоставляемого для проведения, расчета начальной максимальной цены контракта.

Период реализации мероприятия 2025-2026 гг.

Проектом изменений, вносимых в инвестиционную программу, предусмотрены изменения срока реализации мероприятия, стоимости и источники финансирования.

1.8. Мероприятие «Реконструкция тепловой сети от котельной №1 в с. Несь» (п. 1.3.1 форма №2-ИП ТС) направлено на увеличение пропускной способности тепловых сетей с последующим увеличением присоединённой нагрузки к центральной котельной №1 в с. Несь и ожидаемому снижению удельного расхода топлива на единицу отпускаемой продукции.

В 2023 году предусматривает увеличение пропускной способности на участке от котельной до ул. Советской и от ул. Советской до ул. Колхозной. Увеличение тепловой нагрузки участка сети от котельной до ТК 14 с 0,43 до 1,63 Гкал/час.

Стоимость реализации мероприятия составляет 6 823,6 тыс.руб. без НДС, определена на основании локального сметного расчета в  текущем (базисном) уровне цен на 2 кв. 2023 г. на сумму 8 188,3 тыс. руб. с НДС с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2027 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору ИПЦ.

Период реализации мероприятия 2023-2024 гг.

Проектом изменений, вносимых в инвестиционную программу, изменения не предусмотрены.

1.10. Мероприятие «Реконструкция тепловых сетей от котельной от котельной №1 в с. Ома (до д.28 ул. Почтовая – увеличение диаметра)» (п. 1.3.2 форма №2-ИП ТС) направлено на увеличение пропускной способности существующего участка до дома № 28 по ул. Почтовая с последующим увеличением присоединённой нагрузки к центральной котельной с. Ома и ожидаемому снижению удельного расхода топлива на единицу отпускаемой продукции.

Объект расположен в с. Ома. Реализация мероприятия в 2023 году предусматривает увеличение пропускной способности на участке от котельной до дома № 28 по ул. Почтовой с 8,3 т/ч до 20 т/ч теплоносителя. Присоединённая нагрузка до реализации мероприятия 0,625 Гкал/час, после реализации 0,885.

Стоимость реализации мероприятия «Реконструкция тепловых сетей от котельной от котельной №1 в с. Ома (до д.28 ул. Почтовая – увеличение диаметра)» составляет 2 279,3 тыс.руб. с НДС (1899,42 тыс.руб. без НДС), определена на основании локального сметного расчета в текущем (базисном) уровне цен на 1 кв. 2023 г.

Период реализации мероприятия 2023 гг.

Проектом изменений, вносимых в инвестиционную программу, изменения не предусмотрены.

1.11. Мероприятие «Проектирование и реконструкция здания котельной №1 в с. Великовисочное» (п. 1.4.1 форма №2-ИП ТС) направлена на замену изношенного теплогенерирующего оборудования, что непосредственно должно повлиять на увеличение коэффициента полезного действия оборудования, снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии, а также призвана обеспечить развитие внутриквартальных тепловых сетей в рамках перспективных технологических подключений за счет наличия резерва установленной мощности котельной.

Реализация мероприятия будет проведена в 2 этапа – проектирование и реконструкция.

Стоимость 1 этапа выполнения мероприятия составляет 3 788,887 тыс.руб. без НДС, определена на основании коммерческого предложения ООО «Инженерная компания «Теплогазстрой» №б/н от 14.04.2022г. на сумму 3206 тыс.руб. без НДС с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2027 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору ИПЦ.

Период разработки проектной документации 2025 год.

2 этап по реконструкции - 2026 год, планируется выполнить мероприятия по реконструкции здания котельной №1. Предполагаемая стоимость реализации мероприятия составит 15 004,8 тыс.руб. без НДС, определена на основании стоимости коммерческого предложения с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2027 года.

Котельная №1 расположена в с. Великовисочное, кадастровый номер объекта 83:00:040017:378, год постройки 1975 г. Общая мощность котельной до начала реализации мероприятия составляет 1,8 Гкал/час., после реализации 2,4 Гкал/час.

Период реализации мероприятия до конца 2026 год.

Проектом изменений, вносимых в инвестиционную программу, предусмотрены изменения в части сроков реализации мероприятий и стоимости.

  - Реализация мероприятия «Поставка, монтаж модульного здания, обвязка технологического оборудования для нужд котельной №1 в п. Харута» (п. 1.2.1 форма №2-ИП ТС) направлена на строительство объекта системы централизованного теплоснабжения в целях подключения новых потребителей

Суть мероприятия заключается в установке трех дополнительных водогрейных котлов, сетевого и подпиточного насосного оборудования, резервуара подпиточной воды и системы дымоудаления на несущей конструкции, а также технологических трубопроводов. Суммарная теплопроизводительность модернизированной части котельной составит 2,58 Гкал/час., что позволит в последующем увеличить показатель обеспеченности централизованным теплоснабжением региона.

Стоимость мероприятия составляет 48 727,393 тыс.руб. без НДС, определена на основании коммерческих предложений с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2027 года и не превышает стоимости, определенной с укрупненными нормативами цены строительства различных видов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры (локальная смета на сумму 89 997,65 тыс.руб.).

Период реализации мероприятия 2025 г.

Мероприятие включено в инвестиционную программу взамен мероприятия по модернизации котельной №1 в п. Харута.

  - Реализация мероприятия «Поставка котла 1 МВт на пеллетах с дымовой трубой и бункером в котельную №1 в с. Ома» (п. 1.4.2 форма №2-ИП ТС) направлена на увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях подключения новых потребителей.

В состав мероприятия включена поставка и монтаж котла мощностью 1 МВт на пеллетах с дымовой трубой и бункером для топливных пеллет. Суммарная теплопроизводительность модернизированной центральной котельной с. Ома составит 2,58 Гкал/час. Реализованное мероприятие позволит в последующем подключить не менее 40 новых абонентов к сетям централизованного теплоснабжения и в целом увеличить показатель обеспеченности централизованным теплоснабжением региона.

Стоимость мероприятия составляет 8 332,292 тыс.руб. без НДС, определена локальной сметой, составленной на основании НЦС19(2024)-02-002-01.

Период реализации мероприятия 2025 г.

  - Реализация мероприятия «Поставка котла 1 МВт на пеллетах с дымовой трубой и бункером в с. Несь (котельная №1)» (п. 1.4.3 форма №2-ИП ТС) направлена на увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях подключения новых потребителей.

В состав мероприятия включена поставка и монтаж котла мощностью 1 МВт на пеллетах с дымовой трубой и бункером для топливных пеллет. Суммарная теплопроизводительность модернизированной котельной с. Несь составит 3,26 Гкал/час. Реализованное мероприятие позволит в последующем подключить не менее 30 новых абонентов к сетям централизованного теплоснабжения и в целом увеличить показатель обеспеченности централизованным теплоснабжением региона

Стоимость мероприятия составляет 8 742 тыс.руб. без НДС, определена локальной сметой, составленной на основании НЦС19(2024)-02-002-01.

Период реализации мероприятия 2024-2025 гг.

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников

В целях снижения уровня износа существующих объектов инвестиционной программой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- Реконструкция здания котельной №3 в с. Великовисочное;

- Реконструкция котельной №4 (амбулатория) в п. У-Кара;

- Замена расходной емкости (установка утепленной емкости 25 куб.м.) в котельной №1 в п. Каратайка;

- «Проектирование и реконструкция здания котельной №3 в с. Великовисочное» (п. 3.2.1 форма №2-ИП ТС)

Реконструкции здания котельной в с. Великовисочное направлено на соблюдение требований норм и правил при эксплуатации промышленных зданий, а также снижение физического износа их строительных конструкций.

Котельная №3 расположена в с. Великовисочное, кадастровый номер объекта 83:00:040017:472, год постройки 1984 г. После реализации мероприятия износ составит 0%.

Здание котельной №3 в с. Великовисочное (инв.№000003019), передано в хозяйственное ведение МП ЗР «Севержилкомсервис» на основании Постановления Администрации муниципального района «Заполярный район» от 13.07.2021 № 169п, построено в 1984 году, физический износ составляет 100%. Износ, по данным бухгалтерского учета 4%.

Реализация мероприятия запланирована в 2 этапа: проектирование и реконструкция.

Стоимость выполнения проекта реконструкции здания котельной в с. Великовисочное учтена в соответствии с договором №146/2022 от 22.08.2022 г. с ООО «Инженерная компания «Теплогазстрой» на сумму 3 086,666 тыс. руб. с НДС (2572,22 тыс.руб. без НДС). Срок исполнения договора 4 кв. 2023 г. Окончание работ по проектированию перенесено на 2024 год.

После получение ПСД в 2025 будут выполнены работы по реконструкции Котельной №3. Стоимость выполнения работ по реконструкции котельной составляет 11 648,103 тыс.руб. без НДС, определена на основании коммерческого предложения на сумму 10427,8 тыс.руб без НДС (в ценах 2023 гг) с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2027 года.

Период реализации 2 этапа мероприятия 2025 год.

- «Реконструкция котельной №4 (амбулатория) в п. У-Кара (п.3.2.2 форма №2-ИП ТС) также направлена на снижение удельного расхода топлива на производство и передачу тепловой энергии, вызванных физическим износом как самого помещения котельной, так и установленного теплогенерирующего оборудования. По имеющимся данным, год ввода в эксплуатацию теплогенерирующего оборудования котельной 2012. Таким образом, в настоящий момент котлы имеют физический износ 100 %. Предполагается замена твердотопливных котлов, дымовых труб, циркуляционных насосов, организация линии автоматической подпитки контура отопления, учет выработки и отпуска тепловой энергии.

Стоимость реализации мероприятия составляет 3184,6 тыс.руб. с НДС (2653,83 тыс.руб. без НДС), определена на основании локального сметного расчета в  текущем (базисном) уровне цен на 1 кв. 2022 г. на сумму 3004,3 тыс. руб. с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2027 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору ИПЦ.

Период реализации мероприятия 2023-2024 год.

- «Замена расходной емкости (установка утепленной емкости 25 куб.м.) в котельной п. Каратайка» (п.3.2.3 форма №2-ИП ТС) направлена на модернизацию существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа. По имеющимся данным, год ввода в эксплуатацию существующей накопительной емкости подпиточной воды 2008.  Таким образом, за более чем 15-ти летний срок эксплуатации физический износ составляет более 90 %.

Предполагается поставка утепленного резервуара объемом 25 куб.м. со встроенным теплообменником. Реализация мероприятия позволит снизить эксплуатационные расходы и общий уровень износа технологического оборудования.

Стоимость реализации мероприятия составляет 2 837,793 тыс.руб. с НДС (2 364,828 тыс.руб. без НДС), определена локальной сметой, составленной на основании НЦС19(2024)-02-002-01.

Период реализации мероприятия 2025 г.

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

- Мероприятие «Реконструкция системы дымоудаления котельной №2 в с. Оксино» (п.п.4.1.1. форма №2-ИП ТС) направлено на оптимизацию работы дымососа и нагнетающего вентилятора (снижение негативного воздействия на окружающую среду), в результате предполагается увеличение КПД котла и соответственно снижение удельного расхода топлива.

Стоимость реализации мероприятия составляет 638,2 тыс.руб. с НДС (531,81 тыс.руб. без НДС), определена на основании локального сметного расчета в текущем (базисном) уровне цен на 1 кв. 2022 г. на сумму 602 тыс. руб. с НДС с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2027 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору ИПЦ.

Объект расположен в с. Оксино д. 5/2 в котельной №2. Период реализации мероприятия 2023 год. Расчетный показатель удельный расход топлива котельной №2 до реализации мероприятия составляет 0,337 т.у.т./Гкал, после реализации мероприятия составит – 0,249 т.у.у/Гкал.

Период реализации мероприятия 2023 г.

Проектом изменений, вносимых в инвестиционную программу, изменения не предусмотрены.

- Мероприятие «Автоматизация котельной №1 в с. Тельвиска» (п.п. 4.1.2. форма №2-ИП ТС) направлено на оптимизацию работы теплогенерирующего оборудования котельной, минимизацию зависимости влияния роли оператора в количественно и качественном регулировании отпуска тепловой энергии в соответствии с утвержденным температурным графиком (достижение плановых значений показателей надежности). Предусматривается внедрение дополнительного диспетчерского мониторинга параметров работы котельного оборудования, в том числе своевременное обнаружение и устранение нештатных ситуаций.

Стоимость реализации мероприятия составляет 1434,4 тыс.руб. с НДС (1195,29 тыс.руб. без НДС), определена на основании локального сметного расчета в текущем (базисном) уровне цен на 1 кв. 2022 г. на сумму 1242,7 тыс. руб. с НДС с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2027 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору ИПЦ.

Период реализации мероприятия 2025 г.

Проектом изменений, вносимых в инвестиционную программу, изменения не предусмотрены.

- Реконструкции котельных амбулатории и детского сада в п. Нельмин-Нос (п.п. 4.1.3., п. 4.1.4) направлены на внедрение погодозависимой автоматики, регулирующей выработку тепловой энергии в зависимости от погодных условий. Требуется провести реконструкцию в части внесения изменений в технологическую схему теплоснабжения, расстановку котельного и насосного оборудования, а также установить трехходовой клапан и организовать учет потребляемых и производимых ресурсов.

Реализация мероприятия осуществляется в целях достижения целевых показателей по удельному расходу топлива на отпуск тепловой энергии в сеть, установленных распоряжением УГРЦТ НАО от 25.11.2022 №95/д «О внесении изменений в требования к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального предприятия Заполярного района «Севержилкомсервис» на 2022-2024 гг.

| Показатель | Котельная №8 (амбулатория) | Котельная №1 (детский сад) |
| --- | --- | --- |
| Фактический удельный расход топлива, кг.у.т./Гкал за 2021 г. | 188,576 | 180,435 |
| Фактический удельный расход топлива, кг.у.т./Гкал за 2021 г. | 196,609 | 164,944 |
| Нормативный удельный расход топлива, кг.у.т./Гкал за 2021 г. | 165,164 | 165,164 |

Установленный УГРЦТ НАО показатель 163,5 кг.у.т./Гкал

Стоимость реализации мероприятия «Реконструкция котельной амбулатории в п. Нельмин-Нос» составляет 3715,92 тыс.руб. с НДС (3096,6 тыс.руб. без НДС), определена на основании локальной сметы, рассчитанной в соответствии с НЦС19(2024)-02-001-02. На основании локального ресурсного сметного расчета стоимость составляет 5139,02 тыс.руб. с НДС (в ценах 3 кв. 2024 г.).

Период реализации мероприятия «Реконструкция котельной амбулатории в п. Нельмин-Нос» в 2025 году.

Стоимость реализации мероприятия «Реконструкция котельной детского сада в п. Нельмин-Нос» составляет 4315,0 тыс.руб. с НДС (3595,8 тыс.руб. без НДС), определена на основании локального сметного расчета в текущем (базисном) уровне цен на 1 кв. 2022 г. на сумму 3738,4 тыс. руб. с НДС и 3738,4 тыс. руб. с НДС с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2027 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору ИПЦ.

Период реализации мероприятия «Реконструкция котельной детского сада в п. Нельмин-Нос» в 2025 году.

- При реализации мероприятия по реконструкции котельной детского сада в д. Андег (п. 4.1.5.) будут реализованы мероприятия по внедрению погодозависимой автоматики, регулирующей выработку тепловой энергии в зависимости от погодных условий, а также работы по минимизации тепловых потерь через строительные конструкции здания котельной. Требуется провести модернизацию в части изменения технологической схемы теплоснабжения, расстановки котельного и насосного оборудования, организации учета потребляемых и производимых ресурсов. Ожидается снижение удельного расхода дизельного топлива на производство и передачу тепловой энергии.

Реализация мероприятия осуществляется в целях достижения целевых показателей по удельному расходу топлива на отпуск тепловой энергии в сеть, установленных распоряжением УГРЦТ НАО от 25.11.2022 №95/д «О внесении изменений в требования к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального предприятия Заполярного района «Севержилкомсервис» на 2022-2024 гг.

| Показатель | Котельная №4(амбулатория) |
| --- | --- |
| Фактический удельный расход топлива, кг.у.т./Гкал за 2021 г. | 272,876 |
| Фактический удельный расход топлива, кг.у.т./Гкал за 2021 г. | 269,511 |
| Нормативный удельный расход топлива, кг.у.т./Гкал за 2021 г. | 165,164 |

Установленный УГРЦТ НАО показатель 163,5 кг.у.т./Гкал

Стоимость реализации мероприятия составляет 4795,2 тыс.руб. с НДС (3996,04 тыс.руб. без НДС), определена на основании локального сметного расчета в текущем (базисном) уровне цен на 1 кв. 2022 г. на сумму 4320,7 тыс. руб. с НДС с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2027 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору ИПЦ.

Период реализации мероприятия 2025 г.

Проектом изменений, вносимых в инвестиционную программу, изменения не предусмотрены.

- Реализация мероприятия «Поставка и монтаж пеллетного для котельной №6 в с. Нижняя Пеша» (п. 4.1.6. форма №2-ИП ТС) направлена на достижение плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения.

В состав мероприятия включена поставка и монтаж твердотопливного котла на пеллетах мощностью 28 кВт, а также утепление наружных стен помещения котельной. Суммарная теплопроизводительность модернизированной котельной составит 0,058 Гкал/час. Реализованное мероприятие позволит оптимизировать технологическую схему котельной, что в дальнейшем обеспечит качество и надежность теплоснабжения потребителей, а также снизит выбросы вредных веществ за счет сжигания более экологичного вида топлива.

Стоимость мероприятия составляет 612,515 тыс.руб. без НДС, определена локальным ресурсным сметным расчетом, составленной в ценах 3 кв. 2024 г.

Период реализации мероприятия 2024-2025 гг.

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного

- Мероприятие «Консервация угольной котельной школа сад в. п. Хонгурей» (п.п.5.2.1. форма №2-ИП ТС)

Отопление школы-сад в п. Хонгурей до 2018 года осуществлялось от угольной котельной школы сад п. Хонгурей, находящейся в отдельном помещении здания школы-сада. С 2018 отопление здания школы-сад п. Хонгурей осуществляется от котельной № 3 ЖКУ «Оксино», работающей на дизельном топливе (ТТГ(ж)).

В целях снижения затрат на содержание помещения угольной котельной предусматривается консервация оборудования, расположенного в угольной котельной.

Стоимость реализации мероприятия составляет 708,2 тыс.руб. с НДС (590,17 тыс.руб без НДС), определена на основании локального сметного расчета в  текущем (базисном) уровне цен на 4 кв. 2020 г. на сумму 549,7 тыс. руб. с НДС с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2027 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору ИПЦ.

Объект расположен в п. Хонгурей, в здании школы. Период реализации мероприятия конец 2023 год. Объем тепловой энергии на отопление угольной котельной до реализации мероприятия составляет 5,98 Гкал в год, после реализации планируемое потребление должно снизиться до 0 Гкал.

Проектом изменений, вносимых в инвестиционную программу, изменения не предусмотрены.

Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.

- «Замена твердотопливного котла КВр-0,4 в котельной №1 в с. Оксино» (п. 6.1.1. форма №2-ИП ТС)

Котел Бежица-0,4 А, передан в хозяйственное ведение МП ЗР «Севержилкомсервис» на основании постановления ЗР № 2867п от 29.12.2012, ввод его в эксплуатацию по имеющимся у предприятия данным осуществлен в 2011 году. Согласно техническим характеристикам, срок полезного использования твердотопливного котла 10 лет, таким образом, к настоящему моменту его износ составляет 100%, фактический КПД котла в течение отопительного сезона колеблется в районе 52%.

Стоимость реализации мероприятия составляет 1693,7 тыс.руб. с НДС (1411,44 тыс. руб. без НДС), определена на основании локального сметного расчета в  текущем (базисном) уровне цен на 1 кв. 2022 г. на сумму 1526,1 тыс. руб. с НДС с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2027 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору ИПЦ.

Объект расположен в с. Оксино в котельной №1 кадастровый номер объекта 83:00:040014:478. Период реализации мероприятия до конца 2024 года, по итогам реализации износ составит 0%.

Проектом изменений, вносимых в инвестиционную программу, изменения не предусмотрены.

- «Поставка, монтаж модульного здания и обвязка технологического оборудования для нужд котельной в с.Коткино» (п. 6.1.2 форма №2-ИП ТС)

Поставка модульного здания для нужд котельной в с. Коткино направлено на соблюдение требований норм и правил при эксплуатации промышленных зданий, а также снижение физического износа их строительных конструкций.

Здание котельной в с. Коткино (инв.№000002608), передано в хозяйственное ведение МП ЗР «Севержилкомсервис» на основании Постановления Администрации муниципального района «Заполярный район» от 02.11.2017 № 206п, построено в 1979 году, физический износ составляет 100%.

Стоимость реализации мероприятия составляет 37 550 тыс.руб. без НДС, определена на основании заключенного договора с ИП Коткин Н.В. №160/2024 от 07.05.2024, и не превышает стоимости определенной укрупненным нормативами цены строительства различных видов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры.

Объект расположен в с. Коткино, ул. Центральная, д.49а. После реализации мероприятия износ составит 0%.

Период реализации мероприятия до конца 2024 года.

- «Поставка, монтаж модульного здания и обвязка технологического оборудования для нужд котельной в с. Несь» (п. 6.1.3 форма №2-ИП ТС)

В целях оптимального размещения существующего оборудования и возможности дальнейшего увеличения общей установленной мощности теплогенерирующего оборудования котельной, требуется поставка нового здания. Кроме того, реализация данного мероприятия позволит оптимизировать технологическую схему обвязки насосного оборудования, что в дальнейшем обеспечит качество и надежность теплоснабжения потребителей.

Стоимость в размере 17 433,3 тыс.руб. без НДС определена исходя из заключенного контракта № 83/2023 на поставку, монтаж модульного здания и обвязку технологического оборудования для нужд котельной в с. Несь, Ненецкого автономного округа от 27 июня 2023 г. с ИП Ледков Николай Григорьевич.

Период реализации мероприятия 2023 год.

Проектом изменений, вносимых в инвестиционную программу, изменения не предусмотрены.

- Реализация мероприятия «Поставка, монтаж модульного здания, обвязка технологического оборудования для нужд котельной в с.Ома» (п. 6.1.4 форма №2-ИП ТС).

В целях обеспечения оптимального размещения теплогенерирующего оборудования, возможности дальнейшего увеличения общей установленной мощности котельной за счет установки более экологичного котла, работающего на топливных пеллетах, а также обеспечения сохранности данных пеллет, требуется поставка нового здания. Кроме того, реализация данного мероприятия позволит оптимизировать технологическую схему котельной, что в дальнейшем обеспечит качество и надежность теплоснабжения потребителей, а также снизит выбросы вредных веществ за счет сжигания более экологичного вида топлива.

Стоимость реализации мероприятия составляет 34 211,520 тыс.руб. без НДС, определена на основании контракта №169/2024 от 04.06.2024 г. и не превышает стоимости определенной в соответствии с укрупненными нормативами цены строительства различных видов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры (47 582,4 тыс.руб. с НДС).

Период реализации мероприятия 2024 гг.

- «Замена котла ТТ-1600 в котельной №1 в с. Тельвиска» (п.6.1.5. форма №2-ИП ТС)

Котел ТТ-1600 (инв.№000001699), передан в хозяйственное ведение МП ЗР «Севержилкомсервис» на основании Постановление ЗР № 505п от 21.03.2013, котел введен в эксплуатацию в 2008 году. Срок полезного использования составляет не менее 10 лет. Учитывая, что в процессе эксплуатации неоднократно производились ремонты, связанные с прогоранием внутренних поверхностей нагрева, необходима его замена на новый котел.

Стоимость реализации мероприятия составляет 3174,2 тыс.руб. с НДС (2645,13 тыс. руб. без НДС), определена на основании локального сметного расчета в  текущем (базисном) уровне цен на 4 кв. 2022 г. на сумму 2750,1 тыс. руб. с НДС с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2027 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору ИПЦ.

Период реализации мероприятия 2025 год.

Проектом изменений, вносимых в инвестиционную программу, изменения не предусмотрены.

- «Замена котла ТТ-800 в котельной №1 в п. Хорей-Вер» (п.6.1.6. форма №2-ИП ТС)

Котел Турботерм-800 (инв.№ 000001355) введен в эксплуатацию в 2007 году. Срок полезного использования составляет не менее 10 лет. Учитывая, что в процессе эксплуатации неоднократно производились ремонты, связанные с прогоранием внутренних поверхностей нагрева, необходима его замена на новый котел.

Стоимость реализации мероприятия составляет 4857,2 тыс.руб. с НДС (4047,68 тыс. руб. без НДС), определена на основании локального сметного расчета в текущем (базисном) уровне цен на 4 кв. 2022 г. на сумму 4208,3 тыс. руб. с НДС с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2027 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору ИПЦ.

Период реализации мероприятия 2025 год.

Проектом изменений, вносимых в инвестиционную программу, изменения не предусмотрены.

Отчет о реализации инвестиционной программы за 2023 год приложен к проекту вносимых изменений в инвестиционную программу.

Программа энергоэффективности утверждена на 2021-2023 гг. (приказ 380 от 31.12.2020 с изм.) и на период 2024-2028 (приказ 372 от 31.12.2023).