## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Паспорт инвестиционного проекта
МП ЗР "Севержилкомсервис"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
М_ЗР.2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Прочее новое строительство
2 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо)
3 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Ненецкий автономный округ
4 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | МР Заполярный район
5 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
6 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
7 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
8 | Наличие утвержденной проектной документации | не требуется
9 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
10 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 47.1709
11 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы

## 2 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Паспорт инвестиционного проекта
МП ЗР "Севержилкомсервис"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
М_ЗР.2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Цель проекта исполнение требований п. 5 ст.37 Федерального закона от 26.03.2002 №35-ФЗ "Об электроэнергетике" (в ред. от 27.12.2018 №522-ФЗ) в части обеспечения коммерческого учета электрической энергией на розничных рынках. Задачи: - установка современных приборов уета электрической энергии - безвозмездное предоставление субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии минимального набора функций интеллектуальных систем учета электрической энергии; - централизация и автоматизация сбора показаний приборов учета потребления электрической энергии; - исключение неучтенного потребления электроэнергии, а также фактов несанкционированного вмешательства потребителей в работу прибора; обеспечение корректного определения объема отпуска электрической энергии; - упрощение процесса передачи показаний для потребителей;
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | - увеличение прозрачности учета электрической энергии; - обеспечение оперативного доступа к информации по энергосбережению и энергоснабжению; - улучшение управляемости процессов энергосистемы за счет возможности оперативного ограничения потребления.
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | установка 4731 приборов учета
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | нд
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нд
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | исполнение требований Федерального закона от 26.03.2002 №35-ФЗ "Об электроэнергетике" (в ред. от 27.12.2018 №522-ФЗ) в части обеспечения коммерческого учета электрической энергией на розничных рынках
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2022
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2027
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта

## 3. паспортбюджет (2)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Паспорт инвестиционного проекта
МП ЗР "Севержилкомсервис"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
М_ЗР.2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Паспорт инвестиционного проекта
0
МП ЗР "Севержилкомсервис"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
0
М_ЗР.2
(идентификатор инвестиционного проекта)
0
Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | -
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | -
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | -
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | -
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | -
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | -
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | -
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | -
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | -
1.9. | Утверждение проектной документации | -
1.10. | Получение разрешения на строительство | -
1.11. | Разработка рабочей документации | -
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | -
2.1. | Закупка основного оборудования | 2022 | 2027
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | -
3.1. | Поставка основного оборудования | 2022 | 2027
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2022 | 2027
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | -
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | -
3.5. | Пусконаладочные работы | 2022 | 2027
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2022 | 2027
4 | Комплексное опробование оборудования
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | -
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | -
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2022 | 2027
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022 | 2027

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Паспорт инвестиционного проекта
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МП ЗР "Севержилкомсервис"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
М_ЗР.2
(идентификатор инвестиционного проекта)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План (факт) года 2019 | Год 2022 |  |  |  | Год 2021 |  |  |  | Год (N+2) |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2018 года | по состоянию на 01.01.2020 года |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 19.1737 |  |  |  | 0 | 19.1737 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 19.1737
1.1 | федерального бюджета | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 19.1737 |  |  |  |  | 19.1737 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 19.1737
1.4 | платы за технологическое присоединение | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
1.5 | иных источников финансирования | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 19.1737 |  |  |  |  | 19.1737 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 19.1737
2.1 | проектно-изыскательские работы | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
2.3 | оборудование | 19.1737 |  |  |  |  | 19.1737 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 19.1737
2.4 | прочие затраты | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
3.7 | Другое3) | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
4.7 | Другое3) | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 19.1737 | 0 |  |  |  | 19.1737 |  | 0 | [9 empty] | 19.1737
5.1 | млн рублей (без НДС) | 19.1737 | 0 |  |  |  | 19.1737 |  | 0 | [9 empty] | 19.1737
5.2 | МВт | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
5.3 | МВ×А | [5 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
5.4 | Мвар | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
5.5 | км | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
5.6 | другое3) - ед. (приборов учета) | 935 |  |  |  |  | 935 | [11 empty] | 935
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
7.4 | линий электропередачи, км | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
7.5 | другое3) | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
0 | 0
Паспорт инвестиционного проекта
0 | 0
МП ЗР "Севержилкомсервис"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
0 | 0
М_ЗР.2
(идентификатор инвестиционного проекта)
0 | 0
Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | МР Заполярный район
Тип проекта | / новое приобретение
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0
Срок ввода объекта | 2022
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | [проектирование/ строительство/ незавершенное строительство – приостановлено/ законсервировано]
Сметная стоимость проекта в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 18.5074
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Стоимость прибора учета принята в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 18.07.2018 №1489-р. Стоимость работ по установке 3-фазного прибора учета электрической энергии определена на основании локального сметного расчета.
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб.
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/ поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)

## 6. Отчет о ходе реализации ИП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Паспорт инвестиционного проекта
МП ЗР "Севержилкомсервис"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
М_ЗР.2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта
Наименование объекта | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Ненецкий автономный округ
Тип проекта | Прочее новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2022-2027
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | нд
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | нд
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | нд
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | нд
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | не требуется
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | нд
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | не требуется
Прогнозный объем потребления топлива | не требуется
Топливообеспечение | не требуется
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | нд
- разработка схемы выдачи мощности | нд
- получение технических условий на технологическое присоединение | нд
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | нд
Сметная стоимость проекта в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | нд
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | нд
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | нд
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | нд
в том числе | нд
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | нд
в том числе | нд
- СМР, % | нд
- поставка основного оборудования, % | нд
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | нд
% оплаты по объекту(предоплата) | нд
всего оплачено по объекту | нд
% освоения по объекту за отчетный период | нд
всего освоено по объекту | нд
Участники реализации инвестиционного проекта: | нд
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе | нд
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | нд
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нд
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)