## Мероприятия
Приложение №1 к пояснительной записке
Информация об источниках и размере финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МПЗР "СЖКС" на 2026-2028 гг., тыс. руб. без НДС
| Примечание | № п/п | Наименование | № задачи | раздел ИП | № п/п | вид деятельности | период реализации мероприятия |  | Стоимость (НЦС), тыс. руб. с НДС | Стоимость (смета), тыс. руб. с НДС | с/без НДС | Документ по стоимости | период определения стоимости | Стоимость (к учету в ИП), тыс. руб. без НДС | Стоимость ИП | итого в период реализации ИП без НДС |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  |  | Итого | в том числе
Населенный пункт | [7 empty] | начало реализации | окончание реализации | [9 empty] | Всего | в т.ч. ЗР | в т.ч. Прибыль | в т.ч. Амортизация | Всего | в т.ч. ЗР | в т.ч. Прибыль | в т.ч. Амортизация | Всего | в т.ч. ЗР | в т.ч. Прибыль | в т.ч. Амортизация | экономия |  | средства бюджета ЗР | Прибыль | экономия | Амортизация | спи га 01.01.2023
Харута |  | 1 | Реконструкция тепловых сетей в п. Харута | №12707 | 1.1. | 1.1.1. | рег | 2025 | 2026 | ПСД | 269376.2 | с НДС | паспорт инвестиционного проекта | 1 кв.2022 | 256548.7619 | 256548.7619 | 128274.381 | 0 | 128274.381 | 115446.9524 | 12827.4286 | [10 empty] | 128274.381 | 115446.9524 | 12827.4286 | 0 | 0
Пеша | Пояснение, показатели до реализации мероприятия и после, адреса и теп.нагрузка подключаемая, тех параметры, участки | 2 | Реконструкция тепловых сетей в с. Нижняя Пеша |  | 1.1. | 1.1.2. | рег | 2026 | 2027 | 16788.73 | 8263.2626 | с НДС | локальный ресурсный сметный расчет | 1 кв. 2025 | 6886.0522 | 6886.0522 | 7392.6649 |  | 4031.6512 |  | 1557.6512 | 2474 | 3361.0137 |  |  | 3361.0137 | [5 empty] | 7392.6649 | 0 | 1557.6512 | 0 | 5835.0137
Ома |  | 3 | Реконструкция тепловых сетей в с. Ома |  | 1.1. | 1.1.3. | рег | 2026 | 2026 | 22712.119 | 11730.147 | с НДС | локальный ресурсный сметный расчет | 1 кв. 2025 | 9775.1225 | 9775.1225 | 10293.204 |  | 10293.204 |  | 10293.204 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 10293.204 | 0 | 10293.204 | 0 | 0
Несь |  | 4 | Реконструкция тепловых сетей в с. Несь |  | 1.1. | 1.1.4. | рег | 2026 | 2026 | 43778.285 | 21984.8054 | с НДС | локальный ресурсный сметный расчет | 1 кв. 2025 | 18320.6712 | 18320.6712 | 19291.6667 |  | 19291.6667 |  | 19291.6667 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 19291.6667 | 0 | 19291.6667 | 0 | 0
Коткино | Пояснение, показатели до реализации мероприятия и после, адреса и теп.нагрузка подключаемая, тех параметры, участки | 5 | Реконструкция тепловой сети в с. Коткино (увеличение протяженности) |  | 1.1. | 1.1.5. | рег | 2025 | 2027 | 7800.626 | 5255.879 | с НДС | локальный ресурсный сметный расчет | 1 кв. 2025 | 4379.8991 | 4379.8991 | 4612.0338 |  | 4612.0338 |  |  | 4612.0338 | [9 empty] | 4612.0338 | 0 | 0 | 0 | 4612.0338
Коткино |  | 6 | Реконструкция тепловой сети в с. Коткино (увеличение пропускной способности) |  | 1.3. | 1.3.1. | рег | 2026 | 2026 | 9164.092 | 4856.3323 | с НДС | локальный ресурсный сметный расчет | 1 кв. 2025 | 4046.9436 | 4046.9436 | 4261.4316 |  | 4261.4316 |  |  | 4261.4316 | [9 empty] | 4261.4316 | 0 | 0 | 0 | 4261.4316
Виска | перенести на 2025 | 7 | Проектирование и реконструкция здания котельной №1 в с. Великовисочное | №3533 | 1.4. | 1.4.1. | рег | 2025 | 2026 | 32815.44 | 3206 | без НДС | КП | 2 кв. 2022 | 3206 | 22643.766 | 4046.2546 | 0 | 4046.2546 |  |  | 4046.2546 | [9 empty] | 4046.2546 | 0 | 0 | 0 | 23375.2546 | 300
Виска | перенести на 2026 | [5 empty] | рег |  |  |  | 13780 | без НДС | КП | 2 кв. 2023 | 13780 |  | 19437.766 | 0 |  |  |  | 0 | 19437.766 |  | 108.766 | 19329 | [5 empty] | 19437.766 | 0 | 108.766 | 0 |  | 300
Виска | необходима ПСД | 8 | Проектирование и реконструкция здания котельной №3 в с. Великовисочное | №3539 | 3.2. | 3.2.1. | рег | 2024 | 2026 | 47582.39 | 3086.7 | с НДС | проект - договор | 3 кв. 2022 | 2572.25 |  | 15486.3628 | 2572.25 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
Виска | [6 empty] | рег |  |  |  | 10427.8 | без НДС | КП | 2023 г. | 10427.8 |  |  |  | 12914.1128 | 12914.1128 | [11 empty] | 12914.1128 | 12914.1128 | 0 | 0
Усть-Кара | Пояснение, показатели до реализации мероприятия и после | 9 | Автоматизация котельной №3 в п. Усть-Кара |  | 4 | 4.1. | нерег | 2026 | 2026 | 2268.67 | 4317.4744 | с НДС | локальный ресурсный сметный расчет | 1 кв. 2025 | 1890.5583 |  | 1990.7579 |  | 1990.7579 |  |  | 1990.7579 | [9 empty] | 1990.7579 | 0 | 0 | 0 | 1990.7579
Индига | Пояснение, показатели до реализации мероприятия и после | 10 | Автоматизация котельной №4 в п. Индига |  | 4 | 4.2. | нерег | 2026 | 2026 | 2268.67 | 4317.4744 | с НДС | локальный ресурсный сметный расчет | 1 кв. 2025 | 1890.5583 |  | 1990.7579 |  | 1990.7579 |  |  | 1990.7579 | [9 empty] | 1990.7579 | 0 | 0 | 0 | 1990.7579
Амдерма | Дефектный акт | 11 | Замена котла №5 (RTQ-1250) в котельной п. Амдерма |  | 6 | 6.1. | рег | 2025 | 2026 | 30967.31 | 4362.011 | с НДС | локальный ресурсный сметный расчет | 1 кв. 2025 | 3635.0091 |  | 3827.6646 |  | 3827.6646 |  |  | 3827.6646 | [9 empty] | 3827.6646 | 0 | 0 | 0 | 3827.6646
Амдерма | Дефектный акт | 12 | Замена горелок на котлах №1 и №2 в котельной п. Амдерма |  | 6 | 6.2. | рег | 2026 | 2027 | 18005.88 | 3928.0106 | с НДС | локальный ресурсный сметный расчет | 1 кв. 2025 | 3273.3422 |  | 3598.4898 | [5 empty] | 3598.4898 |  |  | 3598.4898 | [5 empty] | 3598.4898 | 0 | 0 | 0 | 3598.4898
Каратайка | Дефектный акт | 13 | Замена котла и горелки КВа-1-74 ЛЖ в котельной п. Каратайка |  | 6 | 6.3. | рег | 2027 | 2028 | 30179.1 | 5440.579 | с НДС | локальный ресурсный сметный расчет | 1 кв. 2025 | 4533.8158 |  | 5183.5355 | [9 empty] | 5183.5355 |  |  | 5183.5355 |  | 5183.5355 | 0 | 0 | 0 | 5183.5355
Хорей-Вер | Дефектный акт | 14 | Замена котла ТТ-800 №2 в центральной котельной п. Хорей-Вер |  | 6 | 6.4. | рег | 2026 | 2026 | 28860.5 | 3080.3478 | с НДС | локальный ресурсный сметный расчет | 1 кв. 2025 | 2566.9565 |  | 2703.0052 |  | 2703.0052 |  |  | 2703.0052 | [9 empty] | 2703.0052 | 0 | 0 | 0 | 2703.0052
Усть-Кара | Дефектный акт | 15 | Замена котлов КВр-0,3 в кол-ве 2 ед. в котельной №2 п. Усть-Кара |  | 6 | 6.5. | нерег | 2026 | 2026 | 18859.38 | 2540.5363 | с НДС | локальный ресурсный сметный расчет | 1 кв. 2025 | 2117.1136 |  | 2229.3206 |  | 2229.3206 |  |  | 2229.3206 | [9 empty] | 2229.3206 | 0 | 0 | 0 | 2229.3206
Каратайка | Смета НЦИ, Пояснение | 16 | Реконструкция тепловой сети в п. Каратайка (установка колодцев) |  | 6 | 6.6. | рег | 2026 | 2027 | 68883.594 | 10715.3103 | с НДС | локальный ресурсный сметный расчет | 1 кв. 2025 | 8929.4252 |  | 9402.6847 |  | 9402.6847 |  |  | 9402.6847 | [9 empty] | 9402.6847 | 0 | 0 | 0 | 9402.6847
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО | [11 empty] | 358780.2795 |  | 244021.9817 | 2572.25 | 209868.9267 | 128361.0652 | 43969.9505 | 37537.911 | 26397.2695 | 0 | 108.766 | 26288.5035 | 5183.5355 | 0 | 0 | 5183.5355 | 0 | 241449.7317 | 128361.0652 | 44078.7165 | 0 | 69009.95 | 28.58%
|  |  | в том числе: нерег |  |  |  | нерег | [7 empty] | 5898.2303 |  | 6210.8365 |  | 6210.8365 | 0 | 0 | 6210.8365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6210.8365 | 0 | 0 | 0 | 6210.8365 | 53.16% | -13850.29
|  |  | рег |  |  |  | рег | [7 empty] | 352882.0492 |  | 237811.1452 |  | 203658.0902 | 128361.0652 | 43969.9505 | 31327.0745 | 26397.2695 | 0 | 108.766 | 26288.5035 | 5183.5355 | 0 | 0 | 5183.5355 | 0 | 235238.8952 | 128361.0652 | 44078.7165 | 0 | 62799.1135
|  |  | ИТОГО амортизация по рег котельныс с учетом вновь вводимых ОС | [18 empty] | 0.18519 |  |  |  | 10719.6234 |  |  |  | 28833.0886
|  |  | амортизация, руб. без НДС | [18 empty] | руб. без НДС |  |  |  | руб. без НДС | руб.без НДС |  |  | руб.без НДС
|  |  | ТЭ регул | [18 empty] | 31327259.7285 |  |  |  | 37008126.8786 | 12360038.33 |  |  | 34016624.1502
|  |  | ТЭ нерег | [18 empty] | 6872122.64 |  |  |  | 6504323.8764 | 6374325.8547 |  |  | 6374325.8547
|  |  | Амортизация, учтена в тарифе | [26 empty] | 9136.5825
амортизация по вновь вводимым объектам
ТЭ регул
ТЭ нерег
|  |  | Источник финансирования |  |  |  |  | ВСЕГО за период 2023-2025 | [11 empty] | нерегулируемые
[19 empty] | 2025 | 2023 | 2024 | 2025
|  |  | всего |  |  |  |  | 241449.7317 | [10 empty] | 5183.5355 | 6210.8365 | 0 | 0
|  |  | бюджет |  |  |  | 53.16% | 128361.0652 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | прибыль |  |  |  | 18.26% | 44078.7165 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.26%
|  |  | амортизация |  |  |  | 28.58% | 69009.95 | [10 empty] | 5183.5355 | 6210.8365 | 0 | 0 | 28.58%
ДПР | 2024-2028
Note on P12: Светлана: включено в ИП 2023-2025 (на 2025 год)
Note on P13: Светлана: смета на сумм 32 млн.руб.

## ИПЦ
Индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений)
|  | Инвестиционная программа | Муниципальное предприятие Заполярного района "Севержилкомсервис"
полное наименование
|  |  |  | Год раскрытия информации: | 2025
№ п/п | Наименование | Наименование документа - источника данных |  | Реквизиты документа
[6 empty] | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7
1 | Индексы-дефляторы, предусмотренные прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период (в %, к предыдущему году) | Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2026 года |  | Письмо Минэкономразвития России от 02.10.2024 г. № 35132-ПК/Д03и |  | 105.9% | 108% | 105.8% | 104.3% | 104% | 104% | 104%
2 | Наименование индексов-дефляторов, отражающих повышение эффективности инвестиционной деятельности (в %, к предыдущему году) - инвестиции в основной капитал | Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2026 года |  | Письмо Минэкономразвития России от 02.10.2024 г. № 35132-ПК/Д03и |  | 109,1 | 109,1 | 107,8 | 105,3 | 104,4 | 104 | 104
ДПР
2024-2028

## стр.1
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 103/пр от 16.02.2023
Форма
Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
№ 1-ИП ТС
Паспорт инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
Муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис»
(наименование регулируемой организации)
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис»
Местонахождение регулируемой организации | Ненецкий автономный округ, 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 17 «Б»
Сроки реализации инвестиционной программы | 2026-2028 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Заместитель генерального директора по финансам Неверова Светлана Геннадьевна
Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц | (81853) 4-29-60, neverova@sgks.ru
Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа
Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | юр. адрес: 166000, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20 почтовый адрес: 166000, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. им. А.П. Пырерко, д. 7
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу
Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц | тел. 8 (81853) 2-15-51; email:
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация муниципального района «Заполярный район»
Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Ненецкий автономный округ, 166700, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу
Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц | (81853)4-88-24, admin-zr@mail.ru
Руководитель регулируемой организации | Калашников С.Л.
М.П. (при наличии)

## стр.2
№ 2-ИП ТС
Инвестиционная программа
Муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис»
(наименование регулируемой организации)
[14 empty] | в сфере теплоснабжения на |  |  |  | 2026-2028 гг. |  |  |  | годы
№ п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | [10 empty] | Год начала реализации | Год окончания реализации |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | [8 empty] | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС
[5 empty] | Наименование и значение показателя | [13 empty] | Плановые расходы |  |  |  | Профинан-сировано к N году | Финансирование, в т.ч. по годам |  |  | Остаток финансиро-вания | Амортизация (стр. 1.1 ФП) | Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП) | Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.3 ФП) | Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФП) | Экономия расходов (стр. 1.5 ФП) |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансо-вой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП) | Иные собствен-ные средства (стр. 2 ФП) | Привлечен-ные средства на возвратной основе (стр. 23 ФП) | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП) | Прочие источники финанси-рования (стр. 5 ФП)
[5 empty] | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия
[5 empty] | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая сеть |  |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Всего: | в том числе: | [11 empty] | в результате реализации мероприятий инвестицион-ной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
[5 empty] | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяжен-ность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяжен-ность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки | [6 empty] | ПИР | СМР |  |  | 2026 | 2027 | 2028
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |  | 7.5 | 8 | 9 |  | 10.1 | 10.2 | 10.3 |  | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1 | Реконструкция тепловых сетей в п. Харута | 83:00:000001:704 | тепловая сеть | СП "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО, п. Харута, от котельной №1 | - | - | 1.86 | подземный | 0.69 | - | - | 4.66 | подземный |  | 2.38 | 2025 | 2026 |  | 256548.7619 | 0 | 256548.7619 |  | 128274.381 | 128274.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12827.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115446.9524 | 0 |  | 0
1.1.2 | Реконструкция тепловых сетей в с. Нижняя Пеша | 83:00:020007:1094 | тепловая сеть | СП "Пешский сельсовет" ЗР НАО, с. Нижняя Пеша, от котельной №1 участок от ТК9 по ул. Калинина и от ТК6 по ул. Советской | - | - | 6.784 | подземный | 1.004 | - | - | 7.88 | подземный |  | 1.16 | 2026 | 2027 |  | 7392.6649 | 0 | 7392.6649 |  | 0 | 4031.6512 | 3361.0137 | 0 | 4.5475e-13 | 5835.0137 | 1557.6512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13
1.1.3 | Реконструкция тепловых сетей в с. Ома | 83:00:040019-66 | тепловая сеть | СП "Омский сельсовет" ЗР НАО, с. Ома, от котельной №1 от УТ1 до ТК2 | - | - | 6.393 | подземный | 0.81 | - | - | 6.841 | подземный |  | 1.16 | 2026 | 2026 |  | 10293.204 | 0 | 10293.204 |  | 0 | 10293.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10293.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.4 | Реконструкция тепловых сетей в с. Несь | 83:00:010007:1073 | тепловая сеть | СП "Канинский сельсовет" ЗР НАО, с. Несь, от котельной №1 участок ТС от УТ2 до ИЖД по ул. Новосел и ул. Молодежной | - | - | 10.764 | подземный /надземный | 0.9 | - | - | 13.645 | подземный |  | 1.06 | 2026 | 2026 |  | 19291.6667 | 0 | 19291.6667 |  | 0 | 19291.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19291.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.4 | Реконструкция тепловой сети в с. Коткино (увеличение протяженности) | 83:00:030013:24 | тепловая сеть | СП "Коткинский сельсовет" ЗР НАО, с. Коткино, от котельной №1 участок от ТК4 до ИЖД по ул. Лесная и ул. Новая | - | - | 7.675 | подземный | 0.726 | - | - | 8.533 | подземный |  | 0.822 | 2025 | 2027 |  | 4612.0338 | 0 | 4612.0338 |  | 0 | 4612.0338 | 0 | 0 | 0 | 4612.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2.1 | Реконструкция тепловой сети в с. Коткино (увеличение пропускной способности) | 83:00:030013:24 | тепловая сеть | СП "Коткинский сельсовет" ЗР НАО, с. Коткино, от котельной №1 участок от ТК1 до ТК4 | 100 | 21.5 | 0.47 | подземный | - | 125 | 38 | 0.47 | подземный |  | - | 2026 | 2026 |  | 4261.4316 | 0 | 4261.4316 |  | 0 | 4261.4316 | 0 | 0 | 0 | 4261.4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1 | Проектирование и реконструкция здания котельной №1 в с. Великовисочное | 83:00:040017:378 | котельная | СП "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО , с. Великовисочное, Котельная №1 | - | - | - | - | 1.8 | - | - | - | - |  | 2.4 | 2025 | 2026 |  | 23484.0206 | 4046.2546 | 19437.766 |  | 0 | 4046.2546 | 19437.766 | 0 | 0 | 23375.2546 | 108.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Всего по группе 1 | [18 empty] | 325883.7835 | 4046.2546 | 321837.5288 |  | 128274.381 | 174810.6228 | 22798.7797 | 0 | 4.5475e-13 | 38083.7337 | 44078.7165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115446.9524 | 0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1
2.1.2
Всего по группе 2 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1
3.1.2
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1 | Проектирование и реконструкция здания котельной №3 в с. Великовисочное | 83:00:040017:472 | котельная | СП "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО , с. Великовисочное, Котельная №3 | - | - | - | - | 1.54 | - | - | - | - |  | 1.8 | 2024 | 2026 |  | 15486.3628 | 0 | 15486.3628 |  | 2572.25 | 12914.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12914.1128 | 0 |  | -2572.25
Всего по группе 3 | [18 empty] | 15486.3628 | 0 | 15486.3628 |  | 2572.25 | 12914.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12914.1128 | 0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1. | Автоматизация котельной №3 в п. Усть-Кара | 83:00:090008:437 | котельная | СП "Карский сельсовет" ЗР НАО, п. Усть-Кара, ул. Центральная, 23 (котельная №3 ) |  |  |  |  | 0.023 | [5 empty] | 0.023 | 2026 | 2026 |  | 1990.7579 | 0 | 1990.7579 |  | 0 | 1990.7579 | 0 | 0 | 0 | 1990.7579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.1.2 | Автоматизация котельной №4 в п. Индига | 83:00:020003:505 | котельная | СП "Тиманский сельсовет" ЗР НАО, п. Индига, ул. Центральная, 12/1 (котельная №4 ) |  |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 0.03 | 2026 | 2026 |  | 1990.7579 | 0 | 1990.7579 |  | 0 | 1990.7579 | 0 | 0 | 0 | 1990.7579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Всего по группе 4 | [18 empty] | 3981.5159 | 0 | 3981.5159 |  | 0 | 3981.5159 | 0 | 0 | 0 | 3981.5159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.2
Всего по группе 5 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.
6.1. | Замена котла №5 (RTQ-1250) в котельной п. Амдерма | 83:000:080008:132 | котельная | СП "Поселок Амдерма" ЗР НАО, п.Амдерма, ул. Ревуцкого (котельная №1) |  |  |  |  | 1.63 | [5 empty] | 1.63 | 2025 | 2026 |  | 3827.6646 | 0 | 3827.6646 |  | 0 | 3827.6646 | 0 | 0 | 0 | 3827.6646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.2. | Замена горелок на котлах №1 и №2 в котельной п. Амдерма | 83:000:080008:132 | котельная | СП "Поселок Амдерма" ЗР НАО, п.Амдерма, ул. Ревуцкого (котельная №1) |  |  |  |  | 1.63 | [5 empty] | 1.63 | 2026 | 2027 |  | 3598.4898 | 0 | 3598.4898 |  | 0 | 0 | 3598.4898 | 0 | 0 | 3598.4898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.3. | Замена котла и горелки КВа-1-74 ЛЖ в котельной п. Каратайка | 83:00:080009:4 | котельная | СП "Юшарский сельсовет" ЗР НАО, п.Каратайка, котельная №1 |  |  |  |  | 1.45 | [5 empty] | 1.45 | 2027 | 2028 |  | 5183.5355 | 0 | 5183.5355 |  | 0 | 0 | 0 | 5183.5355 | 0 | 5183.5355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.4. | Замена котла ТТ-800 №2 в центральной котельной п. Хорей-Вер | 83:00:080010:517 | котельная | СП "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО, п. Хорей-Вер, котельная №1 |  |  |  |  | 0.242 | [5 empty] | 0.242 | 2026 | 2026 |  | 2703.0052 | 0 | 2703.0052 |  | 0 | 2703.0052 | 0 | 0 | 0 | 2703.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.5. | Замена котлов КВр-0,3 в кол-ве 2 ед. в котельной №2 п. Усть-Кара | 83:00:09008:435 | котельная | СП "Карский сельсовет" ЗР НАО, п. Усть-Кара, котельная №4 |  |  |  |  | 0.183 | [5 empty] | 0.183 | 2026 | 2026 |  | 2229.3206 | 0 | 2229.3206 |  | 0 | 2229.3206 | 0 | 0 | 0 | 2229.3206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.5. | Реконструкция тепловой сети в п. Каратайка (установка колодцев) | 83:00:08009:441 | котельная | СП "Юшарский сельсовет" ЗР НАО, п.Каратайка, тепловая сеть | - | - | 9.654 | подзеимный/надземный | 1.45 | - | - | 9.654 | подзеимный/надземный |  | 1.45 | 2026 | 2027 |  | 9402.6847 | 0 | 9402.6847 |  | 0 | 9402.6847 | 0 | 0 | 0 | 9402.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Всего по группе 6 | [18 empty] | 26944.7005 | 0 | 26944.7005 |  | 0 | 18162.6752 | 3598.4898 | 5183.5355 | 0 | 26944.7005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по программе | [18 empty] | 372296.3626 | 4046.2546 | 368250.108 |  | 130846.631 | 209868.9267 | 26397.2695 | 5183.5355 | 4.5475e-13 | 69009.95 | 44078.7165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128361.0652 | 0
| Руководитель регулируемой организации | [5 empty] | Калашников С.Л.
М.П. (при наличии)
ИТОГО по программе | [18 empty] | 244021.9817 |  |  |  |  | 209868.9267 | 26397.2695 | 5183.5355 |  | 69009.95 | 44078.7165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128361.0652
[24 empty] | 241449.7317 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0

## стр.3
№ 3-ИП ТС
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
Муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис»
(наименование регулируемой организации)
№ п/п |  | Наименование показателя |  |  |  | Ед. изм. | Фактические значения | Текущее значение | Плановые значения
в т.ч. по годам реализации
[9 empty] | 2026 | 2027 | 2028
1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | год реализации мероприятия | расход ЭЭ |  |  |  |  | выработка т.э.
| 1 |  | Удельный расход электрической энергии на производство и передачу тепловой энергии |  |  | кВт·ч/Гкал | [7 empty] | 2024 |  |  | в т.ч. Транспортирование | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
|  |  | - тепловые сети в п. Харута от котельной №1 |  |  | кВт·ч/Гкал | 14.0484 | 14.0484 | 22.0099 | 23.3835 | 5.4076 |  |  | 48626 |  |  | 17600 |  | 2209.2822 | 2079.4964 | 8992.2259 | 8992.2259 | 1948.78
|  |  | - тепловые сети в с. Нижняя Пеша от котельной №1 |  |  | кВт·ч/Гкал | 45.2792 | 45.2792 | 65.0807 | 71.085 | 50.1091 |  |  | 176273 |  |  | 59897 |  | 2708.5304 | 2479.7483 | 3029.1847 | 3517.7847 | 2331.544
|  |  | - тепловые сети в с. Ома от котельной №1 |  |  | кВт·ч/Гкал | 35.1033 | 35.1033 | 45.8673 | 35.7115 | 22.3877 |  |  | 80562 |  |  | 31073 |  | 1756.4128 | 2255.9125 | 3598.4896 | 3598.4896 | 1665.998
|  |  | - тепловые сети в с. Несь от котельной №1 |  |  | кВт·ч/Гкал | 31.8059 | 31.8059 | 47.6139 | 39.6433 | 26.8128 |  |  | 121913 |  |  | 70380 |  | 2560.4478 | 3075.2506 | 4546.8264 | 4546.8264 | 2356.17
|  |  | - тепловые сети в с. Коткино от котельной №1 |  |  | кВт·ч/Гкал | 35.0491 | 35.0491 | 36.1145 | 36.6818 | 36.6257 |  |  | 149776 |  |  | 100979 |  | 4147.2487 | 4083.1169 | 3788.6942 | 4089.3713 | 3381.963
|  |  | - тепловые сети в п. Каратайка от котельной №1 |  |  | кВт·ч/Гкал | 40.1361 | 40.1361 | 45.2635 | 42.215 | 38.4676 |  |  | 251945 |  |  |  |  | 5566.1818 | 5968.138 | 6549.5298 | 6549.5298
|  |  | - Котельная №1 с. Великовисочное |  |  | т.у.т./Гкал | 18.8699 | 18.8699 | 31.9373 | 27.8266 | 27.8266 |  |  | 66641 |  |  |  |  | 2086.6196 | 2394.8708 | 2394.8708 | 2394.8708
|  |  | - Котельная №3 с. Великовисочное |  |  | т.у.т./Гкал | 17.5418 | 17.5418 | 37.5333 | 32.705 | 32.705 |  |  | 47544 |  |  |  |  | 1266.7147 | 1453.7246 | 1453.7246 | 1453.7246
|  |  | - Котельная №3 п. Усть-Кара |  |  | т.у.т./Гкал | 16.1979 | 16.1979 | 39.2985 | 35.5754 | 35.5754 |  |  | 3627 |  |  |  |  | 92.2936 | 101.9523 | 101.9523 | 101.9523
|  |  | - Котельная №4 п. Индига |  |  | т.у.т./Гкал | 15.4613 | 15.4613 | 37.7152 | 37.3963 | 37.3963 |  |  | 5260 |  |  |  |  | 139.4665 | 140.6556 | 140.6556 | 140.6556
|  |  | - Котельная №1 п. Амдерма |  |  | т.у.т./Гкал | 28.1674 | 28.1674 | 55.6043 | 56.0778 | 56.0778 |  |  | 296942 |  |  |  |  | 5340.2731 | 5295.1798 | 5295.1798 | 5295.1798
|  |  | - Котельная №1 п. Каратайка |  |  | т.у.т./Гкал | 40.1361 | 40.1361 | 45.2635 | 42.215 | 42.215 |  |  | 251945 |  |  |  |  | 5566.1818 | 5968.138 | 5968.138 | 5968.138
|  |  | - Котельная №1 п.Хорей-Вер |  |  | т.у.т./Гкал | 56.9435 | 56.9435 | 59.2196 | 52.8864 | 52.8864 |  |  | 89011 |  |  |  |  | 1503.0654 | 1683.0599 | 1683.0599 | 1683.0599
|  |  | - Котельная №2 п. Усть-Кара |  |  | т.у.т./Гкал | 70.3371 | 70.3371 | 116.5255 | 121.5266 | 121.5266 |  |  | 39100 |  |  |  |  | 335.5488 | 321.7401 | 321.7401 | 321.7401
| 2 |  | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя |  |  | т.у.т./Гкал
т.у.т./м3
|  |  | - Котельная №1 с. Великовисочное |  |  | т.у.т./Гкал | 0.24016 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237
|  |  | - Котельная №3 с. Великовисочное |  |  | т.у.т./Гкал | 0.2382 | 0.247 | 0.247 | 0.247 | 0.247
|  |  | - Котельная №3 п. Усть-Кара |  |  | т.у.т./Гкал | 0.17767 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165
|  |  | - Котельная №4 п. Индига |  |  | т.у.т./Гкал | 0.18396 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165
|  |  | - Котельная №1 п. Амдерма |  |  | т.у.т./Гкал | 0.19696 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162
|  |  | - Котельная №1 п. Каратайка |  |  | т.у.т./Гкал | 0.17765 | 0.132 | 0.131 | 0.131 | 0.131
|  |  | - Котельная №1 п.Хорей-Вер |  |  | т.у.т./Гкал | 0.18922 | 0.161 | 0.16 | 0.16 | 0.16
|  |  | - Котельная №2 п. Усть-Кара |  |  | т.у.т./Гкал | 0.57762 | 0.245 | 0.16 | 0.16 | 0.16
| 3 |  | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей |  |  | Гкал/ч
|  |  | - централизованная система теплоснабжения котельной №1 п.Харута |  |  | Гкал/ч | 0.69 | 0.69 | 1.69 |  |  |  | А.М. - проверить |  |  | 1
|  |  | - централизованная система теплоснабжения котельной №1 с. Нижняя Пеша |  |  | Гкал/ч | 0.99522 | 1.609 |  | 0.156
|  |  | - централизованная система теплоснабжения котельной №1 с. Ома |  |  | Гкал/ч | 0.7716 | 0.81 | 0.35
|  |  | - централизованная система теплоснабжения котельной №1 с. Несь |  |  | Гкал/ч | 0.7505 | 0.9 | 0.16
|  |  | - централизованная система теплоснабжения котельной №1 с. Коткино |  |  | Гкал/ч | 0.93359 | 0.726 |  | 0.096
| 4 |  | Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы |  |  | %
|  |  | Сети теплоснабжения котельной №1 п.Харута |  |  | % | 49% | 50% | 5% | 8% | 12%
|  |  | Сети теплоснабжения котельной №1 с. Нижняя Пеша |  |  | % | 38% | 41% | 52% | 45% | 51%
|  |  | Сети теплоснабжения котельной №1 с. Ома |  |  | % | 23% | 26% | 18% | 28% | 38%
|  |  | Сети теплоснабжения котельной №1 с. Несь |  |  | % | 26% | 30% | 23% | 34% | 44%
|  |  | Сети теплоснабжения котельной №1 с. Коткино |  |  | % | 86% | 87% | 90% | 55% | 60%
|  |  | Котельная №1 с. Великовисочное |  |  | % | 14% | 15% | 22% | 5% | 9%
|  |  | Котельная №3 с. Великовисочное |  |  | % | 100% | 100% | 100% | 4% | 8%
|  |  | - Котельная №4 п. Индига |  |  | % | 2% | 2% | 20% | 29% | 38%
|  |  | - Котельная №1 п. Амдерма (оборудование) |  |  | % | 88% | 89% | 62% | 51% | 57%
|  |  | - Котельная №1 п. Каратайка (оборудование) |  |  | % | 71% | 72% | 74% | 76% | 46%
|  |  | - Котельная №1 п.Хорей-Вер (оборудование) |  |  | % | 44% | 45% | 38% | 43% | 47%
|  |  | - Котельная №2 п. Усть-Кара |  |  | % | 30% | 31% | 33% | 38% | 42%
| 5 |  | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  |  | Гкал в год | [7 empty] | полезный отпуск
[6 empty] | % от полезного отпуска тепловой энергии | [7 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
|  |  | - тепловые сети в п. Харута от котельной №1 |  |  | Гкал в год | 1306.471 | 314.0457 | 324.67 | 1410.49 | 1410.49 |  | 2024 | 1806.8652 | 1682.2708 | 7222.0468 | 7222.0468
[6 empty] | % от полезного отпуска тепловой энергии | 72.77% | 17.38% | 19.3% | 19.53% | 19.53%
|  |  | - тепловые сети в с. Нижняя Пеша от котельной №1 |  |  | Гкал в год | 1107.7966 | 652.3311 | 987.44 | 1179.79 | 1179.79 |  | 2024 | 1947.8581 | 1728.2273 | 1728.2273 | 2197.2833
[6 empty] | % от полезного отпуска тепловой энергии | 65.13% | 33.49% | 57.14% | 68.27% | 53.69%
|  |  | - тепловые сети в с. Ома от котельной №1 |  |  | Гкал в год | 0 | 388.535 | 790.75 | 1018.04 | 1018.04 |  | 2025 | 1297.6213 | 1384.141 | 2436.51 | 2436.51
[6 empty] | % от полезного отпуска тепловой энергии | 0% | 29.94% | 57.13% | 41.78% | 41.78%
|  |  | - тепловые сети в с. Несь от котельной №1 |  |  | Гкал в год | 451.8399 | 721.0658 | 1500.93 | 1959.93 | 1959.93 |  | 2023, 2024 | 1736.9641 | 1947.1033 | 2405.0233 | 2405.0233
[6 empty] | % от полезного отпуска тепловой энергии | 23.3% | 41.51% | 77.09% | 81.49% | 81.49%
|  |  | - тепловые сети в с. Коткино от котельной №1 |  |  | Гкал в год | 146.8728 | 1383.1108 | 780.75 | 1100.465 | 1141.855 |  | 2023 | 2598.248 | 2536.6814 | 2536.6814 | 2825.3314
[6 empty] | % от полезного отпуска тепловой энергии | 5.671% | 53.23% | 30.78% | 43.38% | 40.41%
|  |  | - тепловые сети в п. Каратайка |  |  | Гкал в год | 1439.2473 | 752.0019 | 1310.14 | 1310.138 | 1310.138 |  |  | 4591.5326 | 4977.4106 | 4977.4106 | 4977.4106
[6 empty] | % от полезного отпуска тепловой энергии | 28% | 16.38% | 26.32% | 26.32% | 26.32%
| 6 |  | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  |  | тонн в год для воды
куб. м для пара
|  |  | - тепловые сети в п. Харута от котельной №1 |  |  | тонн в год для воды | нд | нд | 185.47 | 926.16 | 926.16
|  |  | - тепловые сети в с. Нижняя Пеша от котельной №1 |  |  | тонн в год для воды | нд | нд | 665.8 | 773.4 | 773.4
|  |  | - тепловые сети в с. Ома от котельной №1 |  |  | тонн в год для воды | нд | нд | 421.02 | 535.88 | 535.88
|  |  | - тепловые сети в с. Несь от котельной №1 |  |  | тонн в год для воды | нд | нд | 846.87 | 1109.66 | 1109.66
|  |  | - тепловые сети в с. Коткино от котельной №1 |  |  | тонн в год для воды | нд | нд | 483.88 | 557.23 | 561.33
|  |  | - тепловые сети в п. Каратайка |  |  | тонн в год для воды | нд | нд | 815.3 | 815.33 | 815.33
| 7 |  | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в_сфере теплоснабжения, а также требований к составу и_содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410
Руководитель регулируемой организации |  |  |  |  | Калашников С.Л.
М.П. (при наличии)
Note on DE7: Светлана: план на 2025

## стр.4
№ 4-ИП ТС
Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
Муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис»
(наименование регулируемой организации)
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | [8 empty] | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения) |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети)
|  | Текущее значение |  | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  | год реализации меропрития | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  |  |  | материаьная характеристики |  |  |  |  | потери
| Тепловые сети (Котельная №1) п. Харута | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2652 | 2.3418 | 1.8544 | 1.8544 | 314.0457 | 324.67 | 1410.49 | 1410.49 |  | ввод 2026 (рост с 2027) | 2024 |  | 138.638 | 138.64 | 760.635 | 760.635 |  |  | 324.67 | 1410.49 | 1410.49
| Тепловые сети (Котельная №1) с. Нижняя Пеша | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8129 | 2.1272 | 2.0998 | 2.0998 | 652.3311 | 987.44 | 1179.79 | 1179.79 |  | ввод 2026 (рост с 2027) | 2025 |  | 359.834 | 464.204 | 561.852 | 561.852 |  |  | 987.44 | 1179.79 | 1179.79
| Тепловые сети (котельная №1) с. Ома | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2273 | 1.6137 | 2.0653 | 2.0653 | 388.535 | 790.75 | 1018.04 | 1018.04 |  | ввод 2026 (рост с 2027) | 2024 |  | 316.586 | 490.028 | 492.916 | 492.916 |  |  | 790.75 | 1018.04 | 1018.04
| Тепловые сети от котельной №1 Несь | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4622 | 2.4706 | 2.2776 | 2.2776 | 721.0658 | 1500.93 | 1959.93 | 1959.93 |  | ввод 2026 (рост с 2027) | 2024 |  | 493.1344 | 607.5144 | 860.5144 | 860.5144 |  |  | 1500.93 | 1959.93 | 1959.93
| Тепловые сети с. Коткино | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0469 | 1.7199 | 2.2624 | 2.1611 | 1383.1108 | 780.75 | 1100.465 | 1141.855 |  | ввод 2026 (рост с 2027) | 2023 |  | 453.938 | 453.938 | 486.41 | 528.37 |  |  | 780.75 | 1100.465 | 1141.855
| Тепловые сети п. Каратайка | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4737 | 2.5674 | 2.5674 | 2.5674 | 752.0019 | 1310.14 | 1310.138 | 1310.138 |  | установка колодцев (не изменится) |  |  | 510.292 | 510.292 | 510.292 | 510.292
| Котельная №1 с. Великовисочное | - |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | удельник не меняется, так как только здание | 2025
| Здание котельной №3 с. Великовисочное | - |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0.247 | 0.247 | 0.247 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | добавление котла, удельник меняется ???? | 2023
| Котельная №3 п. Усть-Кара | - |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | автоматизация, удельник не снижается?
| Котельная №4 п. Индига | - |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | автоматизация, удельник не снижается?
| Котельная №1 п. Амдерма | - |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | замена котла, КПД ….., удельник меняетя?
| Котельная №1 п. Каратайка | - |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | замена котла, КПД ….., удельник меняетя?
| Котельная №1 п. Хорей-Вер | - |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | замена котла, КПД ….., удельник меняетя?
| Котельная №2 п. Усть-кара | - |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | замена котла, КПД ….., удельник меняетя?
Руководитель регулируемой организации | [6 empty] | Калашников С.Л.
М.П. (при наличии)

## стр.5_6
№ 5-ИП ТС
Финансовый план
Муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис»
(наименование регулируемой организации)
№ п/п |  | Источники финансирования |  |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) | [6 empty] | По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС
[5 empty] | по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа) |  |  | Всего | по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)
[5 empty] | Вид деятельности |  | Вид деятельности
[9 empty] | 2026 | 2027 | 2028
1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 |  |  | Собственные средства |  |  |  |  | 113088.6665 | 81507.8615 | 26397.2695 | 5183.5355
1.1 |  |  | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |  | выработка тепловой энергии (регулируемые) |  |  | 62799.1135 | 31327.0745 | 26288.5035 | 5183.5355 | 1.1.2., 1.1.3, 1.1.5, 1.3.1, 1.4.1, 6.1.1, 6.1.2., 6.1.3, 6.1.4, 6.1.6. |  | рег | 62799.1135
|  |  | Проектирование и реконструкция здания котельной №3 в с. Великовисочное |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.2.1.
|  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | Проектирование и реконструкция здания котельной №1 в с. Великовисочное |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.4.1.
|  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1.2. |  |  | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |  | выработка тепловой энергии (не регулируемые) |  |  | 6210.8365 | 6210.8365 | 0 | 0 | 4.1.1, 4.1.2., 6.1.5. |  |  | 6210.8365
|  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
1.3. |  |  | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке |  |  |  |  | 44078.7165 | 43969.9505 | 108.766 | 0 | 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.4.1
1.4. |  |  | экономия расходов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 |  |  | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2. |  |  | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. |  |  | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. |  |  | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  |  | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | Средства, привлеченные на возвратной основе |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 |  |  | кредиты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 |  |  | займы организаций |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 |  |  | прочие привлеченные средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов |  |  |  |  | 128361.0652 | 128361.0652 | 0 | 0 |  |  | 128361.0652
|  |  | Реконструкция тепловых сетей в п. Харута |  |  |  |  | 115446.9524 | 115446.9524 | 0 | 0 | 1.1.1.
|  |  | Проектирование и реконструкция здания котельной №1 в с. Великовисочное |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1.
|  |  | Проектирование и реконструкция здания котельной №3 в с. Великовисочное |  |  |  |  | 12914.1128 | 12914.1128 | 0 | 0 | 3.2.1.
5 |  |  | Прочие источники финансирования |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Руководитель регулируемой организации |  |  |  |  | Калашников С.Л.
М.П. (при наличии)
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  | 241449.7317 | 209868.9267 | 26397.2695 | 5183.5355
|  |  | #REF! |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## стр.7
№ 6.1-ИП ТС
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2024 год
Муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис»
(наименование регулируемой организации)
№ п/п | Наименование мероприятия |  | Год начала реализации мероприятия |  | Год окончания реализации мероприятия |  | Основные технические характеристики после реализации мероприятия |  |  |  |  | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | [15 empty] | Примечание | экономия(+), перерасход (-), всего | в т.ч. Амортизация | экономия закупки | экономия хоз способ | невыполнение | необходимость учета экономии в ИП | экономия 30% в распоряжении предприятия
|  |  | план | факт | план | факт | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | план |  |  |  |  | факт
[7 empty] | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  | амортизация | прибыль | бюджет |  | Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Средства, полученные за счет платы за подключение | Прочие собственные средства | Экономия расходов | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинг) | Иные собственные средства | Привлеченные средства на возвратной основе | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | Прочие источники финансирования | Всего: | [8 empty] | стоимость мероприятия
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 8.1 |  |  |  |  | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.10 | 8.11 | 8.12 | 9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1 | Реконструкция тепловых сетей в с. Великовисочное (от котельной №1) |  | 2025 | 2023 | 2025 | 2024 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 1513.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1513.635 | завершено 2024 | -1513.635 | -1513.635 | [5 empty] | 817.9375
1.1.2 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №2 с. Оксино |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.02 | 12.3 | 0.216 | подземный | 0.3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6345.6865 | 0 | 0 | 0 | 0 | завершено | 0 | 0
[7 empty] | - | 7.4 | 0.256 | подземный | 0.18
[7 empty] | - | 4.1 | 0.206 | подземный | 0.1
[7 empty] | - | 3.95 | 0.28 | подземный | 0.096
1.1.3 | Реконструкция тепловой сети с. Коткино (подключение в районе дома Центральная 60А) |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 1.9 | 0.19 | подземный | 0.046 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | завершено | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.4. | Реконструкция тепловой сети от котельной №1 в с. Несь | участок тепловой сети от котельной №1 до УТ2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.53 | 67.1 | 0.044 | подземный | 1.63 | 3462.181 | 1147.981 |  | 2314.2 |  | 3563.1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2314.2 | 0 | 5877.3265 |  | -2415.1455 | -2415.1455 |  | -2415.1455
|  | участок топловой сети от УТ2 до ТК2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 53 | 51.4 | 0.156 | надземная | 1.25
|  | участок топловой сети от ТК2 до УТ8 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.23 | 40.3 | 0.22 | подземный | 0.98
|  | участок топловой сети от УТ8 до ТК6 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 32.1 | 0.47 | подземный | 0.78
|  | участок топловой сети от ТК6 до ТК7 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | - | - | - | - | -
|  | участок топловой сети от ТК6 до УТ27 (заменен на участок от ТК10 до УТ27) | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | -
|  | участок топловой сети от УТ27 до УТ28 | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | -
|  | участок топловой сети от УТ28 до здания аэроп. | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | -
|  | участок топловой сети от ТК7 до УТ29 | 2025 | 2024 | 2025 |  | - | - | - | - | -
|  | участок топловой сети от УТ29 до УТ30 | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | -
|  | уч теп сети от УТ30 до д.20 ул. Профсоюзная | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | -
|  | участок топловой сети от УТ11 до ТК8 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | -
|  | участок топловой сети от ТК8 до д.№3 ул. Набережная | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | -
1.1.5 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 в с. Нижняя Пеша | СП "Пешский сельсовет" ЗР НАО, с. Нижняя Пеша, участок тепловой сети от Дома культуры до ул. Новая | 2024 | 2024 | 2024 |  | - | - | - | - | - | 9803.99 | 2450.09 |  | 7353.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенесено на 2025 | 9803.99 | 2450.09 |  |  | 2450.09
1.1.6 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 в с. Ома (ул. Почтовая и Механизаторов - увеличение протяженности) | СП "Омский сельсовет" ЗР НАО, с. Ома, участок тепловой сети от ТК15 по ул. Почтовая | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | 0 |  |  |  |  | 48.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.611 | 2025 год | -48.611 | -48.611
|  | СП "Омский сельсовет" ЗР НАО, с. Ома, участок тепловой сети от ТК15 по ул. Механизаторов |  |  |  |  | - | - | - | - | -
1.1.7 | Реконструкция тепловых сетей в п. Харута | СП "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО, п. Харута, от котельной №1 | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство участка тепловой сети от котельной №3 в с. Великовисочное |  |  | 2022 |  | 2024 | [10 empty] | 8.2: 5315.709; 8.12: 5315.709; 9: не предусмотрено ИП | -5315.709 | -5315.709 |  |  |  | -5315.709
| Реконструкция тепловой сети от котельной №1 в п. Каратайка |  |  | 2023 |  | 2024 | [10 empty] | 8.2: 1464.8254; 8.12: 1464.8254; 9: не предусмотрено ИП | -1464.8254 | -1464.8254 |  |  |  | -1464.8254
| Реконструкция тепловой сети в с. Коткино |  |  | 2024 |  | 2024 | [10 empty] | 8.2: 215.3335; 8.12: 215.3335; 9: не предусмотрено ИП | -215.3335 | -215.3335 |  |  |  | -215.3335
| Реконструкция тепловой сети в с. Коткино (ДК-ул. Колхозная) |  |  | 2024 |  | 2024 | [10 empty] | 8.2: 1131.2261; 8.12: 1131.2261; 9: не предусмотрено ИП | -1131.2261 | -1131.2261 |  |  |  | -1131.2261
| Реконструкция тепловой сети в п. Хорей-Вер | СП "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО, п. Хорей-Вер, от котельной №1 |  | 2024 |  | 2024 | [10 empty] | 8.2: 2748.4497; 8.12: 2748.4497; 9: не предусмотрено ИП | -2748.4497 | -2748.4497 |  |  |  | -2748.4497
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1 | Поставка, монтаж модульного здания, обвязка технологического оборудования для нужд котельной №1 в п. Харута | СП "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО, п. Харута, от котельной №1 | 2025 |  | 2025 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 8.2: 0
1.2.2
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1 | Реконструкция тепловой сети от котельной №1 в с. Несь | СП "Канинский сельсовет" ЗР НАО, с. Несь, участок топловой сети от котельной №1 до УТ2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.53 | 67.1 | 0.02 | подземный | 1.63 | 6823.606 | 6823.606 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | завершено 2023 | 3450.9793 | 3450.9793 |  | 3450.9793 |  | 2415.6855 | 1035.2938
|  | СП "Канинский сельсовет" ЗР НАО, с. Несь, участок топловой сети от УТ2 до ТК2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 53 | 51.4 | 0.156 | надземная | 1.25
|  | СП "Канинский сельсовет" ЗР НАО, с. Несь, участок топловой сети от ТК2 до УТ8 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.23 | 40.3 | 0.22 | подземный | 0.98
1.3.2 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 в с. Ома (до д. Почтовая 28 - увеличение диаметра) | СП "Омский сельсовет" ЗР НАО, с. Ома, от котельной №1 до дТК13 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.135 | 17.5 | 0.38 | подземная | 0.351 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | завершено 2023 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1. | Проектирование и реконструкция здания котельной №1 в с. Великовисочное | СП "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО , с. Великовисочное, Котельная №1 | 2025 |  | 2026 |  | - | - | - | - | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4.3 | Поставка котла 1 МВт на пеллетах с дымовой трубой и бункером в котельную №1 в с. Несь |  | 2024 | 2024 | 2025 | [6 empty] | 6368.134 | 63.681 |  | 6304.453 |  | 8.2: 560.9341; 8.10: 5979.325; 8.12: 6540.2591; 9: котел поставлен | -172.1251 | -497.2531 |  |  |  | -497.2531
Всего по группе 1 | [11 empty] | 26457.911 | 10485.358 | 0 | 15972.553 | 0 | 16561.8503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6345.6865 | 0 | 8293.525 | 0 | 24855.3753 |  | -1770.091 | -8951.8659 | 0 | 1035.8338 | 2450.09 | -8459.8582 | 1035.2938
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1
2.1.2
Всего по группе 2 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1
3.1.2
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1. | Проектирование и реконструкция здания котельной №3 в с. Великовисочное | СП "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО , с. Великовисочное, Котельная №3 | 2023 | 2023 | 2025 |  | - | - | - | - | - | 2572.25 | 2572.25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос на 2024 (доп соглашение к контракту) | 2572.25 | 2572.25 |  |  | 2572.25
3.2.2. | Реконструкция котельной №4 (амбулатория) в п. У-Кара | СП "Карский сельсовет" ЗР НАО, п. Усть-Кара, ул. Центральная, д. 51А | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |  |  |  | 118.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.4892 | завершено 2024 | -118.4892 | -118.4892 | [5 empty] | нерег
| Поставка котла КВр0,69 в котельную №2 в с. Оксино | [15 empty] | 8.2: 637.1956; 8.12: 637.1956; 9: не предусмотрено ИП | -637.1956 | -637.1956 |  |  |  | -637.1956
| Поставка котла КВр-1,16 в котельную №1 с. Ома | [15 empty] | 8.2: 858.302; 8.12: 858.302; 9: не предусмотрено ИП | -858.302 | -858.302 |  |  |  | -858.302
| Замена емкостей в котельной №1 с. Тельвиска | [15 empty] | 8.2: 185.75; 8.12: 185.75; 9: не предусмотрено ИП | -185.75 | -185.75 |  |  |  | -185.75
Всего по группе 3 | [11 empty] | 2572.25 | 2572.25 | 0 | 0 | 0 | 1799.7369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1799.7369 |  | 772.5131 | 2453.7608 | 0 | 0 | 2572.25 | 0 | 0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1 | Реконструкция системы дымоудаления котельной №2 в с. Оксино | СП "Пустозерский сельский совет" ЗР НАО , с. Оксино д.5/2, Котельная №2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.8 | - | - | - | 0.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | завершено | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.1.2 | Автоматизация котельной №1 в с. Тельвиска | СП "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО , с. Тельвиска, Котельная №1 | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.1.3 | Реконструкция котельной амбулатории в п. Нельмин-Нос | СП "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО, п. Нельмин-Нос, ул. Победы, д.6, котельная №8 | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.1.4 | Реконструкция котельной детского сада в п. Нельмин-Нос | СП "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО, п. Нельмин-Нос, котельная №1 | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.1.5 | Реконструкция котельной д/сада д. Андег | СП "Андегский сельсовет" ЗР НАО, д. Андег, ул. Лесная, д.15, ктельная №4 | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | 3996.037 | 3996.037 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на 2025 г | 3996.037 | 3996.037 |  |  | 3996.037
Всего по группе 4 | [11 empty] | 3996.037 | 3996.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3996.037 | 3996.037 | 0 | 0 | 3996.037 | 0 | 0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1 | Консервация угольной котельной школа-сад в п. Хонгурей | СП "Пустозерский сельский совет" ЗР НАО , п. Хонгурей | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | завершено | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.2.2
Всего по группе 5 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической
6.1.1. | Замена твердотопливного котла КВр-0,4 в котельной №1 в с. Оксино | СП "Пустозерский сельский совет" ЗР НАО , с. Оксино, д. 52/3, Котельная №1 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | 1411.437 | 1411.437 |  |  |  | 474.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.687 | завершено 2024 | 936.75 | 936.75 | 936.75 |  |  | 655.725 | 281.025
6.1.2. | Поставка, монтаж модульного здания и обвязка технологического оборудования для нужд котельной в с.Коткино | СП "Коткинский сельсовет" ЗР НАО, с. Коткино, ул. Центральная, д. 49А | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | 37550 | 375.5 |  | 37174.5 |  | 375.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37174.5 | 0 | 37550 | завершено 2024 | 0 | 0
6.1.3. | Поставка, монтаж модульного здания и обвязка технологического оборудования для нужд котельной в с.Несь | СП "Канинский сельсовет" ЗР НАО, с. Несь | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2.4 | - | - | - | 2.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | завершено | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.4. | Поставка, монтаж модульного здания и котлла, обвязка технологического оборудования для нужд котельной в с.Ома | СП "Омский сельсовет" ЗР НАО, с. Ома | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | 34211.52 | 342.115 |  | 33869.405 |  | 342.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33869.4048 | 0 | 34211.52 | завершено 2024 | 0 | 0
6.1.5. | Замена котла ТТ-1600 в котельной №1 в с. Тельвиска | СП "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО, с. Тельвиска, котельная №1 | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.1.6. | Замена котла ТТ-800 в котельной №1 в п. Хорей-Вер | СП "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО, п. Хорей-Вер, котельная №1 | 2025 |  | 2025 |  | - | - | - | - | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Замена 2-х котлов в котельной №2 с. Тельвиска |  |  | 2024 |  | 2024 | [10 empty] | 8.2: 1198.9643; 8.12: 1198.9643; 9: не предусмотрено ИП | -1198.9643 | 0 |  |  |  | -1198.9643
| Установка автомат.пожарной сигнализации и системы оповещения людей о подаре в здании котельной №1 в п. Каратайка |  |  | 2024 |  | 2024 | [10 empty] | 8.2: 81.2427; 8.12: 81.2427; 9: не предусмотрено ИП | -81.2427 | 0 |  |  |  | -81.2427
| Устройство системы видеонаблюдения в котельной №1 в с. Коткино |  |  | 2024 |  | 2024 | [10 empty] | 8.2: 164.2808; 8.12: 164.2808; 9: не предусмотрено ИП | -164.2808 | 0 |  |  |  | -164.2808
| Устройство системы видеонаблюдения в котельной №1 с. Несь |  |  | 2024 |  | 2024 | [10 empty] | 8.2: 131.1386; 8.12: 131.1386; 9: не предусмотрено ИП | -131.1386 | 0 |  |  |  | -131.1386
Всего по группе 6 | [11 empty] | 73172.957 | 2129.052 | 0 | 71043.905 | 0 | 2767.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71043.9048 | 0 | 73811.8334 |  | -638.8764 | 936.75 | 936.75 | 0 | 0 | 655.725 | 281.025
ИТОГО по программе | [11 empty] | 106199.155 | 19182.697 | 0 | 87016.458 | 0 | 21129.5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6345.6865 | 0 | 79337.4298 | 0 | 100466.9456 |  | 2359.5827 | -1565.3182 | 936.75 | 1035.8338 | 9018.377 | -7804.1333 | 1316.3188
[29 empty] | 2478.072 | -1446.829 | 936.75 | 1035.8338 | 9018.377 | -7804.1333 | 1316.3188 | регулируемые
| Руководитель регулируемой организации | [10 empty] | Калашников С.Л.
| М.П. (при наличии) | [10 empty] | (Ф.И.О.)
19729.1954
| неиспользованные средства предумостренные ИП |  | 5732.2094 | [13 empty] | 8.2: 1400.3203; 8.3: 0
| в том числе экономия по регулируемым видам |  | 1035.8338
| в том числе перерасход по регулируемым видам |  | 0 | 0
| в том числе перерасход по регулируемым видам по незавершенному мероприятию |  | -2415.1455 | 0
| в том числе экономия по нерегулируемым видам |  | 0
| в том числе невыполнено, по причине переноса сроков по договору (перенесено на 2024) |  | 2572.25
| в том числе невыполнено, по причине поздней поставки оборудования и начала отопительного сезона (продлено до 2024) |  | 0
| Из экономии по регулируемым видам деятельности направление средств на: (абз.6 п. 66 Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075"О ценообразовании в сфере теплоснабжения") |  | 1035.8338
| - перерасход по мероприятию |  | 0 |  |  | 70%
| - на финансирование других мероприятий по ИП |  | 725.0837
| - в распоряжении предприятия |  | 310.7501 |  |  | 30%

## стр.8
№ 6.2-ИП ТС
Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения за 2024 год
Муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис»
(наименование регулируемой организации)
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения) |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети) |  | материальная характеристика план
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Тепловые сети (котельная №1) с. Великовисочное | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.7731 | 6.5866 | 224.6709 | 1296.5653 | 196.85
2 | Котельная №2 с. Оксино | - | - | 0 | 0 | 0.245 | 0.27188 | - | - | - | - | 0
3 | Котельная №1 с. Великовисочное | - | - | 0 | 0 | 0.2236 | 0.25017 | - | - | - | - | 0
4 | Здание котельной №1 с. Оксино | - | - | 0 | 0 | 0.2494 | 0.37461 | - | - | - | - | 0
5 | Здание котельной №1 с. Коткино | - | - | 0 | 0 | 0.2525 | 0.34835 | - | - | - | - | 0
6 | Здание котельной №3 с. Великовисочное | - | - | 0 | 0 | 0.2485 | 0.24813 | - | - | - | - | 0
7 | Тепловые сети (котельная №1) с. Ома | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1.6739 | 0 | 335.7209 | 0 | 298.514
8 | Тепловые сети (Котельная №1) с. Нижняя Пеша | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.6473 | 3.5378 | 432.6669 | 1107.7966 | 313.134
9 | Тепловые сети (Котельная №1) п. Харута | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.7796 | 7.5307 | 193.92 | 1306.4708 | 173.486
10 | Котельная №1 с. Ома | - | - | 0 | 0 | 0.21272 | 0.38502 | - | - | - | - | 0
11 | Здание котельной №1 с. Тельвиска | - | - | 0 | 0 | 0.17746 | 0.1842 | - | - | - | - | 0
12 | Здание котельной №1 п. Харута | - | - | 0 | 0 | 0.23663 | 0.24689 | - | - | - | - | 0
13 | Здание котельной №1 п. Хорей-Вер | - | - | 0 | 0 | 0.16256 | 0.1971 | - | - | - | - | 0
14 | Здание котельной №1 с. Несь | - | - | 0 | 0 | 0.21075 | 0.42047 | - | - | - | - | 0
15 | Здание котельной №4 п. Усть-Кара | - | - | 0 | 0 | 0.35649 | 0.33227 | - | - | - | - | 0
16 | Здание котельной №8 п. Нельмин-Нос | - | - | 0 | 0 | 0.16516 | 0.2168 | - | - | - | - | 0
17 | Здание котельной №1 п. Нельмин-Нос | - | - | 0 | 0 | 0.22022 | 0.1549 | - | - | - | - | 0
18 | Тепловые сети от котельной №2 Оксино | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.93801 | 1.597 | 172.6898 | 294.0152 | 184.102
19 | Тепловые сети с. Коткино | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.2436 | 0.18366 | 994.485 | 146.8728 | 799.6978
20 | Тепловые сети от котельной №1 Несь | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.442 | 1.2654 | 514.8627 | 451.8399 | 357.06
21 | Тепловые сети от котельной №1 Хорей-Вер | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
22 | Здание котельной №4 д. Андег | - | - | 0 | 0 | 0.50083 | 0.27824 | - | - | - | - | 0
23 | Котельная №6 Нжняя Пеша | - | - | 0 | 0 | 0.187 | 0.6207 | - | - | - | - | 0
24 | Котельная п. Каратайка | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.18506 | - | - | - | - | 0
Руководитель регулируемой организации |  |  |  | Калашников С.Л.
М.П. (при наличии)

## группы
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.

## исходные данные
Объект (ФОРМУЛЫ) | факт 2024
| подключенная теп нагрузка | выработано ТЭ | с/н котельной | потери | полезный отпуск |  | топливо, кол-во | топливо У.тн. | ЭЭ
- тепловые сети в п. Харута от котельной №1 | 0.707 | 3231.11 | 129.244 | 1306.471 | 1795.395 | уголь | 925.938 | 765.832 | 45392
- тепловые сети в с. Нижняя Пеша от котельной №1 | 0.99522 | 2925.8443 | 117.0338 | 1107.7966 | 1701.014 | уголь | 921 | 758.904 | 132480
- тепловые сети в с. Ома от котельной №1 | 0.7716 | 1483.822 | 59.3529 | -99.3619 | 1523.831 | уголь | 665.59 | 548.4462 | 52087
- тепловые сети в с. Несь от котельной №1 | 0.7505 | 2491.0749 | 99.643 | 451.8399 | 1939.592 | уголь | 1225.314 | 1005.5332 | 79231
- тепловые сети в с. Коткино от котельной №1 | 0.93359 | 2850.83 | 114.0332 | 146.8728 | 2589.924 | уголь | 1157 | 953.368 | 99919
- тепловые сети в п. Каратайка от котельной №1 | 1.3215 | 6853.1066 | 274.1243 | 1439.2473 | 5139.735 | дт | 839.646 | 1217.4867 | 275057
- Котельная №1 с. Великовисочное | 0.61617 | 3278.716 | 131.1486 | 1296.5653 | 1851.002 | уголь | 955.597 | 787.4119 | 61869
- Котельная №3 с. Великовисочное | 0.014581 | 2378.7742 | 95.151 | 878.3272 | 1405.296 | уголь | 687.664 | 566.6351 | 41728
- Котельная №3 п. Усть-Кара | 0.0225 | 104.9521 | 4.1981 | 0 | 100.754 | дт | 12.86 | 18.647 | 1700
- Котельная №4 п. Индига | 0.029552 | 131.2313 | 5.2493 | 0 | 125.982 | дт | 16.649 | 24.141 | 2029
- Котельная №1 п. Амдерма | 1.5682 | 7351.7635 | 294.0705 | 2648.1253 | 4409.5676 | дт | 998.611 | 1447.9859 | 207080
- Котельная №1 п. Каратайка | 1.3215 | 6853.1066 | 274.1243 | 1439.2473 | 5139.735 | дт | 839.646 | 1217.4867 | 275057
- Котельная №1 п.Хорей-Вер | 0.46763 | 2097.957 | 83.9183 | 596.6117 | 1417.427 | дт | 273.773 | 396.9708 | 119465
- Котельная №2 п. Усть-Кара | 0.1899 | 269.9146 | 10.7966 | 0 | 259.118 | дт | 0.094 | 155.9081 | 18985
Объект | факт 2024
| подключенная теп нагрузка | выработано ТЭ | с/н котельной | потери | полезный отпуск |  | топливо, кол-во | топливо У.тн. | ЭЭ | материальная характеристика
- тепловые сети в п. Харута от котельной №1 | 0.707 | 3231.11 | 129.244 | 1306.471 | 1795.395 | уголь | 925.938 | 765.832 | 45392
- тепловые сети в с. Нижняя Пеша от котельной №1 | 0.99522 | 2925.8443 | 117.0338 | 1107.7966 | 1701.014 | уголь | 921 | 758.904 | 132480
- тепловые сети в с. Ома от котельной №1 | 0.7716 | 1483.822 | 59.3529 | -99.3619 | 1523.831 | уголь | 665.59 | 548.4462 | 52087
- тепловые сети в с. Несь от котельной №1 | 0.7505 | 2491.0749 | 99.643 | 451.8399 | 1939.592 | уголь | 1225.314 | 1005.5332 | 79231
- тепловые сети в с. Коткино от котельной №1 | 0.93359 | 2850.83 | 114.0332 | 146.8728 | 2589.924 | уголь | 1157 | 953.368 | 99919
- тепловые сети в п. Каратайка от котельной №1 | 1.3215 | 6853.1066 | 274.1243 | 1439.2473 | 5139.735 | дт | 839.646 | 1217.4867 | 275057
- Котельная №1 с. Великовисочное | 0.61617 | 3278.716 | 131.1486 | 1296.5653 | 1851.002 | уголь | 955.597 | 787.4119 | 61869
- Котельная №3 с. Великовисочное | 0.014581 | 2378.7742 | 95.151 | 878.3272 | 1405.296 | уголь | 687.664 | 566.6351 | 41728
- Котельная №3 п. Усть-Кара | 0.0225 | 104.9521 | 4.1981 | 0 | 100.754 | дт | 12.86 | 18.647 | 1700
- Котельная №4 п. Индига | 0.029552 | 131.2313 | 5.2493 | 0 | 125.982 | дт | 16.649 | 24.141 | 2029
- Котельная №1 п. Амдерма | 1.5682 | 7351.7635 | 294.0705 | 2648.1253 | 4409.5676 | дт | 998.611 | 1447.9859 | 207080
- Котельная №1 п. Каратайка | 1.3215 | 6853.1066 | 274.1243 | 1439.2473 | 5139.735 | дт | 839.646 | 1217.4867 | 275057
- Котельная №1 п.Хорей-Вер | 0.46763 | 2097.957 | 83.9183 | 596.6117 | 1417.427 | дт | 273.773 | 396.9708 | 119465
- Котельная №2 п. Усть-Кара | 0.1899 | 269.9146 | 10.7966 | 0 | 259.118 | дт | 0.094 | 155.9081 | 18985
Объект | прогноз 2025
| подключенная теп нагрузка | выработано ТЭ | с/н котельной | потери | полезный отпуск |  | топливо, кол-во | топливо У.тн. | ЭЭ
- тепловые сети в п. Харута от котельной №1 | 0.707 | 2209.2822 | 88.3713 | 314.0457 | 1806.8652 | уголь |  |  | 45392
- тепловые сети в с. Нижняя Пеша от котельной №1 | 0.99522 | 2708.5304 | 108.3412 | 652.3311 | 1947.8581 | уголь |  |  | 132480
- тепловые сети в с. Ома от котельной №1 | 0.7716 | 1756.4128 | 70.2565 | 388.535 | 1297.6213 | уголь |  |  | 52087
- тепловые сети в с. Несь от котельной №1 | 0.7505 | 2560.4478 | 102.4179 | 721.0658 | 1736.9641 | уголь |  |  | 79231
- тепловые сети в с. Коткино от котельной №1 | 0.93359 | 4147.2487 | 165.8899 | 1383.1108 | 2598.248 | уголь |  |  | 99919
- тепловые сети в п. Каратайка от котельной №1 | 1.3215 | 5566.1818 | 222.6473 | 752.0019 | 4591.5326 | дт |  |  | 275057
- Котельная №1 с. Великовисочное | 0.61617 | 2086.6196 | 83.4648 | 359.9858 | 1643.169 | уголь |  |  | 61869
- Котельная №3 с. Великовисочное | 0.014581 | 1266.7147 | 50.6686 | 186.6536 | 1029.3925 | уголь |  |  | 41728
- Котельная №3 п. Усть-Кара | 0.0225 | 92.2936 | 3.6917 | 3.2572 | 85.3446 | дт |  |  | 1700
- Котельная №4 п. Индига | 0.029552 | 139.4665 | 5.5787 |  | 133.8878 | дт |  |  | 2029
- Котельная №1 п. Амдерма | 1.5682 | 5340.2731 | 213.6109 | 868.8467 | 4257.8155 | дт |  |  | 207080
- Котельная №1 п. Каратайка | 1.3215 | 5566.1818 | 222.6473 | 752.0019 | 4591.5326 | дт |  |  | 275057
- Котельная №1 п.Хорей-Вер | 0.46763 | 1503.0654 | 60.1226 | 294.4666 | 1148.4762 | дт |  |  | 119465
- Котельная №2 п. Усть-Кара | 0.1899 | 335.5488 | 13.422 | 11.7119 | 310.415 | дт |  |  | 18985
Объект | прогноз 2026
| подключенная теп нагрузка | выработано ТЭ | с/н котельной | потери | полезный отпуск |  | топливо, кол-во | топливо У.тн. | ЭЭ
- тепловые сети в п. Харута от котельной №1 | 0.707 | 2079.4964 | 83.1799 | 314.0457 | 1682.2708 | уголь |  |  | 45392
- тепловые сети в с. Нижняя Пеша от котельной №1 | 0.99522 | 2479.7483 | 99.1899 | 652.3311 | 1728.2273 | уголь |  |  | 132480
- тепловые сети в с. Ома от котельной №1 | 0.7716 | 2255.9125 | 90.2365 | 781.535 | 1384.141 | уголь |  |  | 52087
- тепловые сети в с. Несь от котельной №1 | 0.7505 | 3075.2506 | 123.01 | 1005.1372 | 1947.1033 | уголь |  |  | 79231
- тепловые сети в с. Коткино от котельной №1 | 0.93359 | 4083.1169 | 163.3247 | 1383.1108 | 2536.6814 | уголь |  |  | 99919
- тепловые сети в п. Каратайка от котельной №1 | 1.3215 | 5968.138 | 238.7255 | 752.0019 | 4977.4106 | дт |  |  | 275057
- Котельная №1 с. Великовисочное | 0.61617 | 2394.8708 | 95.7948 | 359.9858 | 1939.0902 | уголь |  |  | 61869
- Котельная №3 с. Великовисочное | 0.014581 | 1453.7246 | 58.149 | 186.6536 | 1208.922 | уголь |  |  | 41728
- Котельная №3 п. Усть-Кара | 0.0225 | 101.9523 | 4.0781 | 3.2572 | 94.617 | дт |  |  | 1700 | нерег
- Котельная №4 п. Индига | 0.029552 | 140.6556 | 5.6262 |  | 135.0293 | дт |  |  | 2029 | нерег
- Котельная №1 п. Амдерма | 1.5682 | 5295.1798 | 211.8072 | 868.8467 | 4214.5259 | дт |  |  | 207080
- Котельная №1 п. Каратайка | 1.3215 | 5968.138 | 238.7255 | 752.0019 | 4977.4106 | дт |  |  | 275057
- Котельная №1 п.Хорей-Вер | 0.46763 | 1683.0599 | 67.3224 | 294.4666 | 1321.2709 | дт |  |  | 119465
- Котельная №2 п. Усть-Кара | 0.1899 | 321.7401 | 12.8696 | 11.7119 | 297.1587 | дт |  |  | 18985 | нерег
Объект | прогноз 2027
| подключенная теп нагрузка | выработано ТЭ | с/н котельной | потери | полезный отпуск |  | топливо, кол-во | топливо У.тн. | ЭЭ
- тепловые сети в п. Харута от котельной №1 | 0.707 | 8992.2259 | 359.689 | 1410.49 | 7222.0468 | уголь |  |  | 45392
- тепловые сети в с. Нижняя Пеша от котельной №1 | 0.99522 | 3029.1847 | 121.1674 | 1179.79 | 1728.2273 | уголь |  |  | 132480
- тепловые сети в с. Ома от котельной №1 | 0.7716 | 3598.4896 | 143.9396 | 1018.04 | 2436.51 | уголь |  |  | 52087
- тепловые сети в с. Несь от котельной №1 | 0.7505 | 4546.8264 | 181.8731 | 1959.93 | 2405.0233 | уголь |  |  | 79231
- тепловые сети в с. Коткино от котельной №1 | 0.93359 | 3788.6942 | 151.5478 | 1100.465 | 2536.6814 | уголь |  |  | 99919
- тепловые сети в п. Каратайка от котельной №1 | 1.3215 | 6549.5298 | 261.9812 | 1310.138 | 4977.4106 | дт |  |  | 275057
- Котельная №1 с. Великовисочное | 0.61617 | 2394.8708 | 95.7948 | 359.9858 | 1939.0902 | уголь |  |  | 61869
- Котельная №3 с. Великовисочное | 0.014581 | 1453.7246 | 58.149 | 186.6536 | 1208.922 | уголь |  |  | 41728
- Котельная №3 п. Усть-Кара | 0.0225 | 101.9523 | 4.0781 | 3.2572 | 94.617 | дт |  |  | 1700
- Котельная №4 п. Индига | 0.029552 | 140.6556 | 5.6262 | 0 | 135.0293 | дт |  |  | 2029
- Котельная №1 п. Амдерма | 1.5682 | 5295.1798 | 211.8072 | 868.8467 | 4214.5259 | дт |  |  | 207080
- Котельная №1 п. Каратайка | 1.3215 | 5968.138 | 238.7255 | 752.0019 | 4977.4106 | дт |  |  | 275057
- Котельная №1 п.Хорей-Вер | 0.46763 | 1683.0599 | 67.3224 | 294.4666 | 1321.2709 | дт |  |  | 119465
- Котельная №2 п. Усть-Кара | 0.1899 | 321.7401 | 12.8696 | 11.7119 | 297.1587 | дт |  |  | 18985
Объект | прогноз 2028
| подключенная теп нагрузка | выработано ТЭ | с/н котельной | потери | полезный отпуск |  | топливо, кол-во | топливо У.тн. | ЭЭ
- тепловые сети в п. Харута от котельной №1 | 0.707 | 8992.2259 | 359.689 | 1410.49 | 7222.0468 | уголь |  |  | 45392
- тепловые сети в с. Нижняя Пеша от котельной №1 | 0.99522 | 3517.7847 | 140.7114 | 1179.79 | 2197.2833 | уголь |  |  | 132480
- тепловые сети в с. Ома от котельной №1 | 0.7716 | 3598.4896 | 143.9396 | 1018.04 | 2436.51 | уголь |  |  | 52087
- тепловые сети в с. Несь от котельной №1 | 0.7505 | 4546.8264 | 181.8731 | 1959.93 | 2405.0233 | уголь |  |  | 79231
- тепловые сети в с. Коткино от котельной №1 | 0.93359 | 4089.3713 | 163.5749 | 1100.465 | 2825.3314 | уголь |  |  | 99919
- тепловые сети в п. Каратайка от котельной №1 | 1.3215 | 6549.5298 | 261.9812 | 1310.138 | 4977.4106 | дт |  |  | 275057
- Котельная №1 с. Великовисочное | 0.61617 | 2394.8708 | 95.7948 | 359.9858 | 1939.0902 | уголь |  |  | 61869
- Котельная №3 с. Великовисочное | 0.014581 | 1453.7246 | 58.149 | 186.6536 | 1208.922 | уголь |  |  | 41728
- Котельная №3 п. Усть-Кара | 0.0225 | 101.9523 | 4.0781 | 3.2572 | 94.617 | дт |  |  | 1700
- Котельная №4 п. Индига | 0.029552 | 140.6556 | 5.6262 | 0 | 135.0293 | дт |  |  | 2029
- Котельная №1 п. Амдерма | 1.5682 | 5295.1798 | 211.8072 | 868.8467 | 4214.5259 | дт |  |  | 207080
- Котельная №1 п. Каратайка | 1.3215 | 5968.138 | 238.7255 | 752.0019 | 4977.4106 | дт |  |  | 275057
- Котельная №1 п.Хорей-Вер | 0.46763 | 1683.0599 | 67.3224 | 294.4666 | 1321.2709 | дт |  |  | 119465
- Котельная №2 п. Усть-Кара | 0.1899 | 321.7401 | 12.8696 | 11.7119 | 297.1587 | дт |  |  | 18985

## расчет ТЭ при подключении
Расчет количества теплоэнергии, отпускаемой потребителям | [12 empty] | Номер корректировки | 0
ЖКУ |  |  |  |  | за | год
Фактическая среднесуточная температура наружного воздуха за отчетный период, °С
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, (согласно СП 131.13330.2020 "Строительная климатология")
Количество дней подачи тепла
Время работы в сутки
Поправочный коэффициэнт, учитывающий район строительства здания
номер котельной | Наличие ПУ (+/-), информ-я о его состоянии | Категория потребителя | Наименование потребителя | Наименование объекта потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °С | фактическая среднесуточная температура наружного воздуха за отчетный период, °С | расчетная температура воздуха внутри отапливаемых помещений, °C | Количество дней подачи тепла | Количество дней подачи тепла, за которые расчет производится расчетным методом | Количество дней подачи тепла, за которые расчет производится по ПУ | Время работы в сутки, ч/сут | Расход теплоэнергии на отопление (расчетным методом при отсутствии прибора учета или ого неисправности), Гкал | Расход теплоэнергии на отопление по прибору учета (при его наличии), Гкал |  |  |  |  | Итого расход теплоэнергии на отопление, Гкал | Итого расход теплоэнергии на отопление, по НОРМАТИВУ для НАСЕЛЕНИЯ, Гкал | Итого расход теплоэнергии на отопление для выставления счетов, Гкал | Примечание | Информация о приборе учета | Количество отпущенной ГВС ЗАКР, куб.м | Норматив на подогрев ГВС ЗАКР, Гкал/куб.м | ИТОГО ТЭ на подогрев ГВС ЗАКР, Гкал | Количество отпущенной ГВС ОТКР, куб.м | Норматив на подогрев ГВС ОТКР, Гкал/куб.м | ИТОГО ТЭ на подогрев ГВС ОТКР, Гкал | ВСЕГО ТЭ на отопление, ГВС ОТКР, ГВС ЗАКР, Гкал
[14 empty] | показания ПУ на начало периода | показания ПУ на конец периода | Итого расход ТЭ по ПУ | доля от показания ПУ, относимая на потребителя | Итого расход ТЭ по ПУ с учетом коэффициэнта
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7.1 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  |  |  | Харута | 1.69 | -42 | -9.1 | 20 | 291 | 291 |  | 10: 24; 11: 5539.776; Итого расход ТЭ по ПУ с учетом коэффициэнта 17: 5539.776; Итого расход ТЭ по ПУ с учетом коэффициэнта 19: 5539.776
|  |  |  | Нижняя Пеша | 0.156 | -41 | -7.1 | 20 | 282 | 282 |  | 10: 24; 11: 469.056; Итого расход ТЭ по ПУ с учетом коэффициэнта 17: 469.056; Итого расход ТЭ по ПУ с учетом коэффициэнта 19: 469.056
|  |  |  | ома | 0.35 | -41 | -7.1 | 20 | 282 | 282 |  | 10: 24; 11: 1052.369; Итого расход ТЭ по ПУ с учетом коэффициэнта 17: 1052.369; Итого расход ТЭ по ПУ с учетом коэффициэнта 19: 1052.369
|  |  |  | Несь | 0.16 | -36 | -5.2 | 20 | 265 | 265 |  | 10: 24; 11: 457.92; Итого расход ТЭ по ПУ с учетом коэффициэнта 17: 457.92; Итого расход ТЭ по ПУ с учетом коэффициэнта 19: 457.92
|  |  |  | Коткино | 0.096 | -41 | -7.1 | 20 | 282 | 282 |  | 10: 24; 11: 288.65; Итого расход ТЭ по ПУ с учетом коэффициэнта 17: 288.65; Итого расход ТЭ по ПУ с учетом коэффициэнта 19: 288.65
Note on O3: По СП 131.13330.2020