Пояснительная записка

к проекту изменений, вносимых в инвестиционную программу в сфере теплоснабжения на 2026-2028 гг. МП ЗР «Севержилкомсервис»

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения Муниципального предприятия Заполярного района на 2026-2028 годы (далее – инвестиционная программа) разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ»;

- постановлением Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340»;

- приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 марта 2023 г. № 197/пр «Об утверждении методических рекомендаций по заполнению формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения и признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 августа 2014 г. N 459/пр»;

- приказом Минстроя России от 16.02.2023 N 103/пр «Об утверждении формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения».

Инвестиционная программа рассчитана на три года (2026-2028 годы) с общим объемом финансирования 241 449,732 тыс. руб. без НДС, в том числе по годам:

2026 год – 209 868,927 тыс. руб. без НДС;

2027 год – 26 397,269 тыс. руб. без НДС;

2028 год – 5 183,536 тыс. руб. без НДС.

Источниками финансирования инвестиционной программы являются:

- амортизационные отчисления (регулируемые котельные) в сумме 62 799,114 тыс. руб. без НДС или 26 % от общей стоимости строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ;

- амортизационные отчисления (нерегулируемые котельные) в сумме 6 210,836 тыс. руб. без НДС или 3 % от общей стоимости строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ;

-  прибыль в сумме 44 078,716 тыс. руб. без НДС или 18 % от общей стоимости строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ;

- средства бюджета в сумме 128 361,065 тыс. руб. без НДС или 53 % от общей стоимости строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ;

Информация об источниках и размере финансирования в разрезе мероприятий представлена в приложении №1 к пояснительной записке.

Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, определен в соответствии с  локальными ресурсными сметными расчетами составленных на основании сметных норм, федеральных единичных расценок и отдельных составляющих к ним, а также с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому обеспечению в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Сметы составлены в текущем (базисном) уровне цен на 1 кв. 2025 г. , коммерческими предложениями, заключенными контрактами. Объем средств на год реализации инвестиционной программы определен с учетом индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2027 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору ИПЦ:

- Письмо Минэкономразвития России от 02.10.2024 г. № 35132-ПК/Д03и

| 2020 2021 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индексы-дефляторы, предусмотренные прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период (в %, к предыдущему году) | 105,9% | 108,0% | 105,8% | 104,3% | 104,0% | 104,0% |
| Наименование индексов-дефляторов, отражающих повышение эффективности инвестиционной деятельности (в %, к предыдущему году) - инвестиции в основной капитал | 109,1 | 109,1 | 107,8 | 105,3 | 104,4 | 104 |

Износ объектов систем теплоснабжения в формах инвестиционной программы указан на основании данных бухгалтерского учета.

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения

1.7. Мероприятие «Реконструкция тепловых сетей в п. Харута» (п 1.1.1 форма№2-ТП ТС) планируется к реализации в целях повышения надежности теплоснабжения присоединенных потребителей, а также обеспечение перспективной тепловой нагрузки (новых потребителей). Общая протяженность составит 4,66 кв., подключаемая нагрузка 1,96 МВт

Стоимость мероприятия составляет 269 376,120 тыс.руб. с НДС (224 480,2 тыс.руб. без НДС), в том числе 124 810,08 тыс.руб. с НДС в 2025 году, определена на основании паспорта инвестиционного проекта, предоставляемого для проведения, расчета начальной максимальной цены контракта.

Период реализации мероприятия 2025-2026 гг.

Ввод реконструируемого объекта в эксплуатацию 2026 г.

- 1.2. Мероприятие «Реконструкция тепловых сетей в с. Нижняя Пеша (от котельной №1)» (п. 1.1.2 форма №2-ИП ТС) направлено на увеличение протяжённости тепловых сетей с последующим увеличением присоединённой нагрузки к центральной котельной с. Нижняя Пеша и ожидаемому снижению удельного расхода топлива на единицу отпускаемой продукции.

Объект расположен в с. Нижняя Пеша. Общая протяжённость до начала реализации мероприятия составляет 3,392 км, после реализации мероприятия 3,94 км. Увеличение присоединённой нагрузки на 0,156 Гкал/час.

Стоимость реализации мероприятия составляет 7392,7 тыс.руб. без НДС, определена на основании локального ресурсного сметного расчета в текущем (базисном) уровне цен на 1 кв. 2025 г. на сумму 8263,3 тыс. руб. с НДС с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2028 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору ИПЦ.

Стоимость, учтенная в инвестиционной программе, не превышает стоимости, рассчитанной в соответствии с НЦС13(2025)-02-001-02 (локальная смета на сумму 16 788,7 тыс.руб. с НДС).

Период реализации мероприятия 2026-2027:

2026 ….

2027 ….

Ввод в эксплуатацию объекта – 2027 год.

- 1.3. Мероприятие «Реконструкция тепловых сетей в с. Ома» (п. 1.1.3 форма №2-ИП ТС)  направлено на увеличение протяжённости тепловых сетей по ул. Школьная с последующим увеличением присоединённой нагрузки к центральной котельной с. Ома и ожидаемому снижению удельного расхода топлива на единицу отпускаемой продукции.

Объект расположен в с. Ома. Реализация мероприятия в 2026 году предусматривает увеличение протяженности на участке от УТ1 до ТК2 (в сторону ул. Школьной и ул. Речной). Общая протяжённость до начала реализации мероприятия составляет 3,196 км, после реализации мероприятия 3,887 км. Увеличение присоединённой нагрузки на 0,35 Гкал/час.

Стоимость реализации мероприятия составляет 10 293,2 тыс.руб. без НДС, определена на основании локального ресурсного сметного расчета в текущем (базисном) уровне цен на 1 кв. 2025 г. на сумму 11 730,1 тыс. руб. с НДС с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2028 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору ИПЦ.

Стоимость, учтенная в инвестиционной программе, не превышает стоимости, рассчитанной в соответствии с НЦС13(2025)-02-001-02 (локальная смета на сумму 22 712,1 тыс.руб. с НДС).

Период реализации мероприятия и ввод в эксплуатацию реконструируемого объекта 2026 год.

- 1.4. Мероприятие «Реконструкция тепловой сети с. Несь» (п. 1.1.4 форма №2-ИП ТС) направлено на увеличение протяжённости тепловых сетей и увеличением присоединённой нагрузки к центральной котельной №1 в с. Несь и ожидаемому снижению удельного расхода топлива на единицу отпускаемой продукции.

Объект расположен в с. Несь (от котельной №1). Общая протяжённость до начала реализации мероприятия составляет 5,382 км, после реализации мероприятия 6,822 км. Увеличение присоединённой нагрузки на 0,16 Гкал/час.

Стоимость реализации мероприятия составляет 19 291,7 тыс.руб. без НДС, определена на основании локального ресурсного сметного расчета в текущем (базисном) уровне цен на 1 кв. 2025 г. на сумму 21 984,8 тыс. руб. с НДС с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2028 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору ИПЦ.

Стоимость, учтенная в инвестиционной программе, не превышает стоимости, рассчитанной в соответствии с НЦС13(2025)-02-001-02 (локальная смета на сумму 43 778,3 тыс.руб. с НДС).

Период реализации мероприятия и ввод в эксплуатацию реконструируемого объекта 2026 год.

- 1.5. Мероприятие «Реконструкция тепловой сети в с. Коткино (увеличение протяженности)» (п. 1.1.5 и п. 1.2.1 форма №2-ИП ТС) направлено на увеличение пропускной способности существующего участка по ул. Центральная с последующим увеличением присоединённой нагрузки к центральной котельной с. Коткино и на увеличение протяжённости тепловых сетей и увеличением присоединённой нагрузки к центральной котельной в с. Коткино, ожидаемому снижению удельного расхода топлива на единицу отпускаемой продукции.

Объект расположен в с. Коткино. Общая протяжённость до начала реализации мероприятия составляет 7,765 км, после реализации мероприятия 8,533 км. Увеличение присоединённой нагрузки на 0,096 Гкал/час. Реализация мероприятия предусмотрена в несколько этапов.

Первые этап - в 2026 году предусматривает увеличение пропускной способности на участке от от ТК1 до ТК4 по ул. Центральная с 21 т/ч до 38 т/ч теплоносителя.

Второй этап – 2026 год - предусматривает увеличение протяжённости тепловой сети от центральной котельной по ул. Центральная, ул. Лесная и ул. Новая.  Общая протяжённость до начала реализации мероприятия составляет 3,8375 км, после реализации мероприятия 4,266 км. Увеличением присоединённой нагрузки 0,1 Гкал/час.

Стоимость реализации мероприятия по увеличению протяженности составляет 4 612,034 тыс.руб. без НДС, определена на основании локального ресурсного сметного расчета в текущем (базисном) уровне цен на 1 кв. 2025 г. на сумму 5 255,9 тыс. руб. с НДС с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2028 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору ИПЦ.

Стоимость, учтенная в инвестиционной программе, не превышает стоимости, рассчитанной в соответствии с НЦС13(2025)-02-001-02 (локальная смета на сумму 7 800,6 тыс.руб. с НДС).

Стоимость реализации мероприятия по увеличению пропускной способности составляет 4 261,4 тыс.руб. без НДС, определена на основании локального ресурсного сметного расчета в текущем (базисном) уровне цен на 1 кв. 2025 г. на сумму 4 856,3 тыс. руб. с НДС с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2028 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору ИПЦ.

Стоимость, учтенная в инвестиционной программе, не превышает стоимости, рассчитанной в соответствии с НЦС13(2025)-02-001-02 (локальная смета на сумму 9 164,1 тыс.руб. с НДС).

Период реализации мероприятия и ввод в эксплуатацию реконструируемого объекта 2025-2027 год.

Период реализации мероприятия и ввод в эксплуатацию реконструируемого объекта поэтапно 2025-2027 гг.

1.6. Мероприятие «Проектирование и реконструкция здания котельной №1 в с. Великовисочное» (п. 1.4.1 форма №2-ИП ТС) направлена на замену изношенного теплогенерирующего оборудования, что непосредственно должно повлиять на увеличение коэффициента полезного действия оборудования, снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии, а также призвана обеспечить развитие внутриквартальных тепловых сетей в рамках перспективных технологических подключений за счет наличия резерва установленной мощности котельной.

Реализация мероприятия будет проведена в 2 этапа – проектирование и реконструкция.

Стоимость 1 этапа выполнения мероприятия составляет 3 788,887 тыс.руб. без НДС, определена на основании коммерческого предложения ООО «Инженерная компания «Теплогазстрой» №б/н от 14.04.2022г. на сумму 3206 тыс.руб. без НДС с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2027 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору ИПЦ.

Период разработки проектной документации 2025 год.

2 этап по реконструкции - 2026 год, планируется выполнить мероприятия по реконструкции здания котельной №1. Предполагаемая стоимость реализации мероприятия составит 15 004,8 тыс.руб. без НДС, определена на основании стоимости коммерческого предложения с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2027 года.

Котельная №1 расположена в с. Великовисочное, кадастровый номер объекта 83:00:040017:378, год постройки 1975 г. Общая мощность котельной до начала реализации мероприятия составляет 1,8 Гкал/час., после реализации 2,4 Гкал/час.

Период реализации мероприятия до конца 2026 год.

Проектом изменений, вносимых в инвестиционную программу, предусмотрены изменения в части сроков реализации мероприятий и стоимости.

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников

В целях снижения уровня износа существующих объектов инвестиционной программой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- «Проектирование и реконструкция здания котельной №3 в с. Великовисочное» (п. 3.2.1 форма №2-ИП ТС)

Реконструкции здания котельной в с. Великовисочное направлено на соблюдение требований норм и правил при эксплуатации промышленных зданий, а также снижение физического износа их строительных конструкций.

Котельная №3 расположена в с. Великовисочное, кадастровый номер объекта 83:00:040017:472, год постройки 1984 г. После реализации мероприятия износ составит 0%.

Здание котельной №3 в с. Великовисочное (инв.№000003019), передано в хозяйственное ведение МП ЗР «Севержилкомсервис» на основании Постановления Администрации муниципального района «Заполярный район» от 13.07.2021 № 169п, построено в 1984 году, физический износ составляет 100%. Износ, по данным бухгалтерского учета 4%.

Реализация мероприятия запланирована в 2 этапа: проектирование и реконструкция.

Стоимость выполнения проекта реконструкции здания котельной в с. Великовисочное учтена в соответствии с договором №146/2022 от 22.08.2022 г. с ООО «Инженерная компания «Теплогазстрой» на сумму 3 086,666 тыс. руб. с НДС (2572,22 тыс.руб. без НДС). Срок исполнения договора 4 кв. 2023 г. Окончание работ по проектированию перенесено на 2024 год.

После получение ПСД в 2025 будут выполнены работы по реконструкции Котельной №3. Стоимость выполнения работ по реконструкции котельной составляет 11 648,103 тыс.руб. без НДС, определена на основании коммерческого предложения на сумму 10427,8 тыс.руб без НДС (в ценах 2023 гг) с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2027 года.

Период реализации 2 этапа мероприятия 2025 год.

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

1. Мероприятие «Автоматизация котельной №3 в п. Усть-Кара» (п.п.4.1.1 форма №2-ИП ТС) направлено на оптимизацию работы теплогенерирующего оборудования котельной, минимизацию зависимости влияния роли оператора в количественно и качественном регулировании отпуска тепловой энергии в соответствии с утверждённым температурным графиком (достижение плановых значений показателей надёжности) В состав мероприятия входит установка системы автоматического управления работы котельной и  диспетчерский мониторинг параметров работы котельного оборудования в том числе своевременное обнаружение и устранение нештатных ситуаций.

Стоимость реализации мероприятия составляет 1990,8 тыс.руб. без НДС, определена на основании локальной сметы, рассчитанной в соответствии с НЦС13(2025)-02-001-02 на сумму 2268,7 тыс. руб. с НДС с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2028 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору ИПЦ.

Стоимость локального ресурсного сметного расчета в текущем (базисном) уровне цен на 1 кв. 2025 г. на сумму 4317,5 тыс.руб.

Период реализации мероприятия и ввод в эксплуатацию реконструируемого объекта 2026 год.

- 2. Мероприятие «Автоматизация котельной №4 в п. Индига» (п.п. 4.1.2. форма №2-ИП ТС) направлено на оптимизацию работы теплогенерирующего оборудования котельной, минимизацию зависимости влияния роли оператора в количественно и качественном регулировании отпуска тепловой энергии в соответствии с утвержденным температурным графиком (достижение плановых значений показателей надежности) В состав мероприятия входит установка системы автоматического управления работы котельной, предусматривающая погодозависимое регулирование режимом работы котельной и  диспетчерский мониторинг параметров работы котельного оборудования в том числе своевременное обнаружение и устранение нештатных ситуаций.

Стоимость реализации мероприятия составляет 1990,8 тыс.руб. без НДС, определена на основании локальной сметы, рассчитанной в соответствии с НЦС13(2025)-02-001-02 на сумму 2268,7 тыс. руб. с НДС с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2028 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору ИПЦ.

Стоимость локального ресурсного сметного расчета в текущем (базисном) уровне цен на 1 кв. 2025 г. на сумму 4317,5 тыс.руб.

Период реализации мероприятия и ввод в эксплуатацию реконструируемого объекта 2026 год.

Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.

- «Замена котла №5 (RTQ-1250) в котельной п. Амдерма» (п. 6.1.1. форма №2-ИП ТС)

Котёл RTQ-1250 котёл №5 (инв.№000002559) введён в эксплуатацию в 2010 году. Срок полезного использования составляет не менее 10 лет. Учитывая, что в процессе эксплуатации неоднократно производились ремонты, связанные с прогоранием внутренних поверхностей нагрева, необходима его замена на новый котёл. Износ составляет 99%. После реализации мероприятия износ составит 0%.

Стоимость реализации мероприятия составляет 3827,7 тыс.руб. без НДС, определена на основании локального ресурсного сметного расчета в текущем (базисном) уровне цен на 1 кв. 2025 г. на сумму 4362,0 тыс. руб. с НДС с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2028 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору ИПЦ.

Стоимость, учтенная в инвестиционной программе, не превышает стоимости, рассчитанной в соответствии с НЦС13(2025)-02-001-02 (локальная смета на сумму 30967,3 тыс.руб. с НДС).

Период реализации мероприятия и ввод в эксплуатацию объекта 2026 год.

- «Замена горелок на котлах №1 и №2 в котельной п. Амдерма» (п. 6.1.2. форма №2-ИП ТС)

Жидкотопливная горелка Cuenod C210 H30 (инв.№000002552) котла №1 REX-140 и жидкотопливная горелка Cuenod C210 H30 (инв.№000002553) котла №2 REX-140 введены в эксплуатацию в 2008 году.

Замена горелок обусловлена частыми отказами в работе оборудования горелок, основные элементы которых выработали свой ресурс и направлена на повышение надёжности и качества теплоснабжения, оптимизацию работы теплогенерирующего оборудования котельной.

Износ горелок составляет 100%. После реализации мероприятия износ составит 0%.

Стоимость реализации мероприятия составляет 3598,5 тыс.руб. без НДС, определена на основании локального ресурсного сметного расчета в текущем (базисном) уровне цен на 1 кв. 2025 г. на сумму 3928,0 тыс. руб. с НДС с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2028 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору ИПЦ.

Стоимость, учтенная в инвестиционной программе, не превышает стоимости, рассчитанной в соответствии с НЦС13(2025)-02-001-02 (локальная смета на сумму 18005,9 тыс.руб. с НДС).

Период реализации мероприятия 2026 -2027 г.

Ввод в эксплуатацию объекта 2027 г.

- «Замена котла и горелки КВа-1-74 ЛЖ в котельной п. Каратайка» (п. 6.1.3. форма №2-ИП ТС)

Котел КВа-1,74 ЛЖ заводской №21349 введён в эксплуатацию в 2015 году. Срок полезного использования составляет не менее 10 лет. Учитывая, что в процессе эксплуатации неоднократно производились ремонты, связанные с прогоранием внутренних поверхностей нагрева, необходима его замена на новый котёл.

Стоимость реализации мероприятия составляет 5183,5 тыс.руб. без НДС, определена на основании локального ресурсного сметного расчета в текущем (базисном) уровне цен на 1 кв. 2025 г. на сумму 5440,6 тыс. руб. с НДС с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2028 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору ИПЦ.

Стоимость, учтенная в инвестиционной программе, не превышает стоимости, рассчитанной в соответствии с НЦС13(2025)-02-001-02 (локальная смета на сумму 30179,1 тыс.руб. с НДС).

Период реализации мероприятия 2027 -2028 г.

Ввод в эксплуатацию объекта 2028 г.

- «Замена котла ТТ-800 №2 в центральной котельной п. Хорей-Вер» (п. 6.1.4. форма №2-ИП ТС)

Котел №2 Турботерм-800 (заводской № 1043) введен в эксплуатацию в 2010 году. Срок полезного использования составляет не менее 10 лет. Учитывая, что в процессе эксплуатации неоднократно производились ремонты, связанные с прогоранием внутренних поверхностей нагрева, необходима его замена на новый котел. Износ составляет 100%. После реализации мероприятия износ составит 0%.

Стоимость реализации мероприятия составляет 2703,0 тыс.руб. без НДС, определена на основании локального ресурсного сметного расчета в текущем (базисном) уровне цен на 1 кв. 2025 г. на сумму 3080,3 тыс. руб. с НДС с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2028 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору ИПЦ.

Стоимость, учтенная в инвестиционной программе, не превышает стоимости, рассчитанной в соответствии с НЦС13(2025)-02-001-02 (локальная смета на сумму 28 860,5 тыс.руб. с НДС).

Период реализации мероприятия 2026 г.

Ввод в эксплуатацию объекта 2026 г.

- «Замена котлов КВр-0,3 в кол-ве 2 ед. в котельной №2 п. Усть-Кара» (п. 6.1.5. форма №2-ИП ТС)

Котёл КВр-0,3 №1(инв.№ 000001355) и Котёл КВр-0,3 №2 (инв.№ 000001355) введены в эксплуатацию в 2015 году. Согласно техническим характеристикам, срок полезного использования твёрдотопливного котла 10 лет, таким образом, к настоящему моменту его износ составляет 100%, фактический КПД котла в течение отопительного сезона не превышает 55-57 % Учитывая, что в процессе эксплуатации неоднократно производились ремонты этих котлов, необходима их замена.

Стоимость реализации мероприятия составляет 2229,3 тыс.руб. без НДС, определена на основании локального ресурсного сметного расчета в текущем (базисном) уровне цен на 1 кв. 2025 г. на сумму 2540,5 тыс. руб. с НДС с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2028 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору ИПЦ.

Стоимость, учтенная в инвестиционной программе, не превышает стоимости, рассчитанной в соответствии с НЦС13(2025)-02-001-02 (локальная смета на сумму 18859,4 тыс.руб. с НДС).

Период реализации мероприятия 2026 г.

Ввод в эксплуатацию объекта 2026 г.

- «Реконструкция тепловой сети в п. Каратайка (установка колодцев)» (п. 6.1.6. форма №2-ИП ТС) редусматривает установку утеплённых, гидроизолированных тепловых колодцев на границе разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей РСО и потребителей для создания технической возможности установки узлов учёта тепловой энергии.  Мероприятие направлено на организацию учёта отпущенной потребителям тепловой энергии, что приведёт к снижению потерь в тепловых сетях.

Стоимость реализации мероприятия составляет 9402,7 тыс.руб. без НДС, определена на основании локального ресурсного сметного расчета в текущем (базисном) уровне цен на 1 кв. 2025 г. на сумму 10715,3 тыс. руб. с НДС с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2028 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору ИПЦ.

Стоимость, учтенная в инвестиционной программе, не превышает стоимости, рассчитанной в соответствии с НЦС13(2025)-02-001-02 (локальная смета на сумму 68883,6 тыс.руб. с НДС).

Период реализации мероприятия 2026-2027 г.

Ввод в эксплуатацию объекта 2027 г.

Отчет о реализации инвестиционной программы за 2024 год приложен к проекту инвестиционной программы программу.

Программа энергоэффективности утверждена на 2024-2028 гг. (приказ 372 от 31.12.2023 с изм. от 18.12.2024 №463).