## Реконструкция ТС по ул. Советс
Ведомость объёмов работ
Реконструкция тепловых сетей по ул. Советская от ТК6 до ИЖД №34,36,40,25,42,44,25А,6 в с. Нижняя Пеша.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Участок тепловой сети по ул.Советская от ТК6 до ИЖД № 34,36,40,25,42,44,25А,6 | [5 empty] | Раздел 1. Участок тепловой сети по ул.Советская от ТК6 до ИЖД № 34,36,40,25,42,44,25А,6
Земляные работы | [6 empty] | Земляные работы
1 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 0.386 | (199+129+40)*0,7*1,5/1000 | 1
2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.386 | (199+129+40)*0,7*0,15/100 | 1
3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 1.288 | (199+129+40)*0,7*0,5/100 | 1
4 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.219 | (199+129+40)*0,7*0,85/1000 | 1
5 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) | 1000 м2 | 1.84 | (199+129+40)*5/1000 | 1
Демонтаж | [6 empty] | Демонтаж
6 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм | 100 м | 0.8 | 40*2/100 | 1
Монтаж колодцев | [6 empty] | Монтаж колодцев
7 | Установка круглых сборных колодцев из полимерных материалов на фланцевом соединении: высотой 2 м, диаметром 1500 мм | шт | 3 |  | 1
8 | Заделка при проходе трубопроводов через стены колодца вспененным полиэтиленом, диаметр трубопровода: до 100 мм применительно | шт | 6 |  | 1
9 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 80 мм | 10 м | 0.3 | 3/10 | 1
10 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм | 10 м | 0.6 | (3+3)/10 | 1
11 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм | 10 компл | 0.6 | 6/10 | 1
12 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм | 10 компл | 0.3 | 3/10 | 1
13 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром:32 мм применительно | 10 компл | 0.6 | 6/10 | 1
Прокладка трубопроводов. | [6 empty] | Прокладка трубопроводов.
14 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на винтовых сваях | 100 шт | 0.1 | 10/100 | 1
15 | Установка неподвижных опор, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 89 мм | 10 шт | 0.6 | 6/10 | 1
16 | Установка неподвижных опор, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм | 10 шт | 0.4 | 4/10 | 1
17 | Бесканальная прокладка в траншее стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППМИ) диаметром: 89 мм | км | 0.398 | 398/1000 | 1
18 | Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППМИ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 89 мм | 10 стыков | 4.6 | 46/10 | 1
19 | Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППМИ), диаметром: 89 мм | 100 м | 3.98 | 398/100 | 1
20 | Бесканальная прокладка в траншее стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППМИ) диаметром: до 57 мм | км | 0.258 | 258/1000 | 1
21 | Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППМИ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 57 мм | 10 стыков | 3 | 30/10 | 1
22 | Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм | 100 м | 2.58 | 258/100 | 1
| Составил: Инженер ПТО |  | В.О. Артеев
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]